## АО ОЭСК (hidden)
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2023 г: |  |  |  |  | 12072605 | 5243696
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 129 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 351827 | 323498 | Заключены договора на разработку ПСД и прохождению вневедомственной экспертизы. Выполнена разработка проектно-сметной документации по 63 объектам, по 56 проекту получено заключение вневедомственной экспертизы.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 127.8973 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 3092855 | 1615389 | Заключены договора с подрядными организациями. Закуплены материалы. Ведутся работы согласно утвержденных графиков работ. По мероприятияю "Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35кВ" выполнены работы протяженоостью 8 км. В разрезе мероприятия "Модернизация и реконструкция КЛ-6-10/0,4кВ" на 11 кабельных линиях протяженностью 10,362 км выполнены в полном объеме. Готовятся документы для ввода в эксплуатацию. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП" выполнены работы по монтажу СИП на протяженности 21,77 км, в.т.ч. на 2 линиях с протяженностью 8,15 км работы завершены в полном объеме. Готовятся документы для ввода в эксплуатацию.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 51 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 3366771 | 1022496.5 | Заключены договора с подрядными организациями. Ведутся работы согласно утвержденных графиков работ. Работы по Реконструкции ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей заврешны в полном объеме. Замена ОД/КЗ-110 кВ, МВ-110 кВ на элегазовый выключатель в количестве 1 ед. на 1 подстанции. Замена ОД/КЗ-35 кВ, МВ-35 кВ на элегазовый выключатель в количестве 3 ед. на 2 подстанциях. Замена шкафов защит Л-110 кВ выполнена замена шкафов в количестве 6 ед. на 2 подстанциях. Замена масляных выключателей В-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (ретрофиты) в количестве 50 ед. на 8 подстанциях. Модернизация и реконструкция ТП, КТП, КТПН 6/10кВ на КТПБ завершена замена КТПБ в количестве 6 ед. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации в количестве 5 ед.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 7 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 358285 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями. Ведутся работы согласно утвержденных графиков работ. Завершены работы по капитальный ремонту кровли здания ПС-110/10 кВ Чаган Прииртышского РЭС. Готовятся документы для ввода в эксплуатацию.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 338 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 1915942 | 788849.5 | Договора заключены. Закуплены: автотранспорт в количестве 26 ед., спецтехники в количестве 5 ед., силовые трансформаторы в количестве 22 ед., приборы, инструменты и прочее оборудование в количестве 200 ед., компьютеры и оргтехника в количестве 23 ед.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925 | 1493463 | Договор заключен. Возврат заемных средств ведется согласно графика.

## АО ОЭСК_27_09
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2023 г: | [5 empty] | 12072605 | 7639994.4773
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 129 | 119 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 351827 | 323498 | Заключены договора на разработку ПСД и прохождению вневедомственной экспертизы. Выполнена разработка проектно-сметной документации по 63 объектам, по 56 проекту получено заключение вневедомственной экспертизы.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 127.8973 | 54.592 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 3092855 | 1961742.5 | Заключены договора с подрядными организациями. Закуплены материалы, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35кВ" выполнены работы по 2 объектам на протяжённости 17,1 км. В разрезе мероприятия "Модернизация и реконструкция КЛ-6-10/0,4кВ" на 11 кабельных линиях протяженностью 13,96 км выполнены в полном объеме. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП" выполнены работы по монтажу СИП общей протяженностью 47,699 км, в т.ч. на 5 линиях с протяженностью 22,93 км работы завершены в полном объеме. В разрезе мероприятия "Модернизация и реконструкция ВЛ-6-10 кВ" по 3 объектам выполнены работы на протяженности 4 км.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 53 | 33 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 3366771 | 2268206 | Заключены договора с подрядными организациями. Работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. Работы по мероприятию "Реконструкции ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" завершены в полном объеме. Замена ОД/КЗ-110 кВ, МВ-110 кВ на элегазовый выключатель в количестве 4 ед. на 4 подстанциях. Замена ОД/КЗ-35 кВ, МВ-35 кВ на элегазовый выключатель в количестве 3 ед. на 2 подстанциях. Замена шкафов защит Л-110 кВ выполнена замена шкафов в количестве 6 ед. на 2 подстанциях. Замена масляных выключателей В-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (ретрофиты) в количестве 53 ед. на 9 подстанциях. Модернизация и реконструкция ТП, КТП, КТПН 6/10кВ на КТПБ завершена замена КТПБ в количестве 7 ед. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации выполнен на 5 объектах.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 7 | 1 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 358285 | 30946 | Заключены договора с подрядными организациями. Ведутся работы согласно утвержденных графиков работ. Завершены работы по капитальному ремонту кровли здания ПС-110/10 кВ Чаган Прииртышского РЭС.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 338 | 282 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 1915942 | 815408 | Договора заключены. Закуплены: автотранспорт в количестве 26 ед., спецтехника в количестве 5 ед., силовые трансформаторы в количестве 22 ед., приборы, инструменты и прочее оборудование в количестве 206 ед., компьютеры и оргтехника в количестве 23 ед.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925 | 2240193.9773 | Договор заключен. Возврат заемных средств ведется согласно графика.