## СМИ 2019г. (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская энергетическая компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль | Экономия по статьям затрат тарифной сметы
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей | шт | 134 | 134 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 278687.5689 | 278687.5689 | 0 | 0 | 278687.5689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г. ** Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г. | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 59.57 | 59.57 |  |  | 680795.437 | 680795.437 | 0 | 0 | 680795.437 | 0 | 0 | - | - | 1876 | 0 | 73.55 | 28.35 | 5.73 | 5.585 | 13 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 68 | 68 |  |  | 3215796.5287 | 3215796.5307 | 0 | 0 | 3049722.5307 | 166074 | 0 | - | - | 19222 | 0 | 94.4571 | 0 | 0.375 | 0.37167 | 92 | 10
4. |  | Обновление основных фондов | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 | 0 | 0 | 7658.334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого ИП-2019г.: | [5 empty] | 4182937.8686 | 4182937.8706 | 0 | 0 | 4016863.8706 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 32038.35 | 32038.35 |  | * |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Приобретение основных средств ** | [6 empty] | 33265 | 33265 | ** |  |  | 33265
|  | Итого: | [5 empty] | 4214976.2186 | 4248241.2206 | 33265 |  |  |  | 33265
| * | Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г.
| ** | Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.
Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.

## 2023
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии (шт,пог.м,л,кг) в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы. |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область, область Абай | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт | 129 | 129 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 351826.976 | 351826.976 | - | - | 351826.976 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
1.1 |  | Разработка ПСД на автоматическую систему пожарной сигнализации | шт | 15 | 15 |  |  | 22239 | 22239 | - | - | 22239 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-10кВ, ОПУ ПС 110/10 кВ № 9С" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2249 | 2249 | - | - | 2249 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 11С" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2249 | 2249 | - | - | 2249 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 12С" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2249 | 2249 | - | - | 2249 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 14С" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2249 | 2249 | - | - | 2249 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 |  | Разработка ПСД "Пункт централизованного наблюдения систем пожарной автоматики в зданиях ЗРУ- (6)10кВ, ОПУ подстанций города Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2249 | 2249 | - | - | 2249 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6кВ, ОПУ ПС 110/35/6 кВ №10" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2249 | 2249 | - | - | 2249 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6кВ, ОПУ ПС 35/6 кВ №33" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2249 | 2249 | - | - | 2249 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.8 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в административном здании УмиТ ул.Омская 22" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.9 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании производственные помещения РСС" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.10 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании гаражных боксов" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.11 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании столовой" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.12 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании контейнера хранения ГЖ" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.13 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании склада ТМЦ" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.14 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании производственные мастерские помещения" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.15 |  | Разработка ПСД "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании КПП охраны УМиТ" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 812 | 812 | - | - | 812 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-6/10 кВ | шт | 16 | 16 |  |  | 132258.7 | 132258.7 | - | - | 132258.7 |  | - | -
1.2.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС «Никитинка»" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5508 | 5508 | - | - | 5508 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-41 ПС-Тишинский рудник" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6777 | 6777 | - | - | 6777 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-4 ПС «Никольск»" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 13296.5 | 13296.5 | - | - | 13296.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-15 ПС-1" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 12510 | 12510 | - | - | 12510 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-204 ПС-22" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7433.7 | 7433.7 | - | - | 7433.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 ПС-38" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 10816.7 | 10816.7 | - | - | 10816.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Аюда»" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 8149.1 | 8149.1 | - | - | 8149.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5765.7 | 5765.7 | - | - | 5765.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5476 | 5476 | - | - | 5476 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4460.5 | 4460.5 | - | - | 4460.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 9755.7 | 9755.7 | - | - | 9755.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 9795 | 9795 | - | - | 9795 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.13 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Бесқарағай" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5256 | 5256 | - | - | 5256 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.14 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-18 ПС-Аягоз" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4825 | 4825 | - | - | 4825 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.15 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-17 ПС-14 (между ТП-50 – ТП-280)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4544.8 | 4544.8 | - | - | 4544.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.16 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 ПС-Белкино" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 17889 | 17889 | - | - | 17889 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ проводом СИП | шт | 18 | 18 |  |  | 91222.8 | 91222.8 | - | - | 91222.8 |  | - | -
1.3.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4702.7 | 4702.7 | - | - | 4702.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5310 | 5310 | - | - | 5310 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-4 г. Шар" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4616.5 | 4616.5 | - | - | 4616.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Шар" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5185.4 | 5185.4 | - | - | 5185.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-116" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4352.7 | 4352.7 | - | - | 4352.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПБ-119" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4379.7 | 4379.7 | - | - | 4379.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.7 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-160 г. Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5438.6 | 5438.6 | - | - | 5438.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.8 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-138 г. Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5600 | 5600 | - | - | 5600 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.9 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-381 г. Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5912.8 | 5912.8 | - | - | 5912.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 г.Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5244.7 | 5244.7 | - | - | 5244.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.11 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 г.Риддер" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7075.5 | 7075.5 | - | - | 7075.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.12 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 г. Риддер" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5111.2 | 5111.2 | - | - | 5111.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.13 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 г.Алтай" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7465.7 | 7465.7 | - | - | 7465.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.14 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-281 с.Меновное" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4121.2 | 4121.2 | - | - | 4121.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.15 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТПН-26 с.Меновное" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4100 | 4100 | - | - | 4100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.16 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-390 с.Меновное" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4094.3 | 4094.3 | - | - | 4094.3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.17 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-7 с.Меновное" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4347.4 | 4347.4 | - | - | 4347.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.18 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-331 с.Меновное" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4164.4 | 4164.4 | - | - | 4164.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию КЛ-6/10-0,4 кВ | шт | 23 | 23 |  |  | 62307.1 | 62307.1 | - | - | 62307.1 |  | - | -
1.4.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-13 до опоры №80 ВЛ-10 кВ Л-18" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1785 | 1785 | - | - | 1785 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10 кВ Л-17 от ТП-37 до ТП-110" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1806.7 | 1806.7 | - | - | 1806.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-3 Л-305 (от ТП-159 до ТП-188)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3004.2 | 3004.2 | - | - | 3004.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (от ТП-4 до ТП-17)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1952 | 1952 | - | - | 1952 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-3 ф-323 (от ТП-221 до ТП-278)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2903.5 | 2903.5 | - | - | 2903.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3726 | 3726 | - | - | 3726 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.7 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС «Городская»" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5869 | 5869 | - | - | 5869 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.8 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-221 г.Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3089.2 | 3089.2 | - | - | 3089.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.9 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-156 г.Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3218.5 | 3218.5 | - | - | 3218.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-157 г.Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1801.3 | 1801.3 | - | - | 1801.3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.11 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-214 г. Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1798.7 | 1798.7 | - | - | 1798.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.12 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-240 до жилого дома №20 г. Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1787.8 | 1787.8 | - | - | 1787.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.13 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-404 г.Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 746.4 | 746.4 | - | - | 746.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.14 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-396 г.Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2075.8 | 2075.8 | - | - | 2075.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.15 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-353 г.Семей" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1979 | 1979 | - | - | 1979 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.16 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-58" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3351.9 | 3351.9 | - | - | 3351.9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.17 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3599 | 3599 | - | - | 3599 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.18 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-40" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2044.7 | 2044.7 | - | - | 2044.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.19 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-210-6" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3425.6 | 3425.6 | - | - | 3425.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.20 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181-1" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4784.7 | 4784.7 | - | - | 4784.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.21 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-317 (от ТП-350 до ТП-233)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1860.5 | 1860.5 | - | - | 1860.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.22 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-12 Л-9 (от РП-8 до ТП-100)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3140.6 | 3140.6 | - | - | 3140.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.23 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-419 (от ТП-411 до ТП-111)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2557 | 2557 | - | - | 2557 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Экспертиза ПСД на строительство ВЛ- 220 кВ |  | 1 | 1 |  |  | 3944.376 | 3944.376 | - | - | 3944.376 |  | - | -
1.5.1 |  | Экспертиза ПСД на строительства двухцепной ЛЭП 220 кВ от Шульбинской ГЭС до ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с выполнением расширения ОРУ-220 кВ Шульбинской ГЭС, реконструкцией ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ на ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 3944.376 | 3944.376 | - | - | 3944.376 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ" |  | 15 | 15 |  |  | 12675 | 12675 | - | - | 12675 |  | - | -
1.6.1 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-6 ПС «Никитинка»" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-41 ПС-Тишинский рудник" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-4 ПС «Никольск»" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-15 ПС-1" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-204 ПС-22" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 ПС-38" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Аюда»" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.10 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.11 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.12 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.13 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Бесқарағай" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.14 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-18 ПС-Аягоз" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.15 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-17 ПС-14 (между ТП-50 – ТП-280)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | - | - | 845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ проводом СИП" |  | 18 | 18 |  |  | 11034 | 11034 | - | - | 11034 |  | - | -
1.7.1 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-4 г. Шар" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Шар" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-116" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПБ-119" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-160 г. Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-138 г. Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-381 г. Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.10 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 г.Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.11 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 г.Риддер" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.12 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 г. Риддер" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.13 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 г.Алтай" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.14 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-281 с.Меновное" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.15 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТПН-26 с.Меновное" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.16 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-390 с.Меновное" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.17 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-7 с.Меновное" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.18 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-331 с.Меновное" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | - | - | 613 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6/10 кВ" |  | 23 | 23 |  |  | 16146 | 16146 | - | - | 16146 |  | - | -
1.8.1 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-13 до опоры №80 ВЛ-10 кВ Л-18" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10 кВ Л-17 от ТП-37 до ТП-110" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-3 Л-305 (от ТП-159 до ТП-188)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (от ТП-4 до ТП-17)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-3 ф-323 (от ТП-221 до ТП-278)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС «Городская»" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-221 г.Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-156 г.Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.10 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-157 г.Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.11 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-214 г. Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.12 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-240 до жилого дома №20 г. Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.13 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-404 г.Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.14 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-396 г.Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.15 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-353 г.Семей" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.16 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-58" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.17 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.18 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-40" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.19 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-210-6" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.20 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181-1" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.21 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-317 (от ТП-350 до ТП-233)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.22 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-12 Л-9 (от РП-8 до ТП-100)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.23 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-419 (от ТП-411 до ТП-111)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | - | - | 702 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 127.8973 | 127.8973 |  |  | 3092855.498 | 3092855.498 | - | - | 3092855.498 |  | - | -
2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35кВ | км | 33.377 | 33.377 |  |  | 1847550.498 | 1847550.498 | - | - | 1847550.498 |  | - | -
2.1.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-138/139 от ПС 14 - ПС Верх-Уба. Вынос участка ВЛ из зоны затопления р.Уба | СМР км | 8.457 | 8.457 |  |  | 1325500 | 1325500 | - | - | 1325500 |  | - | - | 67 | 0 | 100 | 89.3 | 3.5 | 2.94 | 2 | 2
2.1.2 |  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-138/139 от ПС 14 - ПС Верх-Уба. Вынос участка ВЛ из зоны затопления р.Уба" | тех.надзор |  |  |  |  | 42946 | 42946 | - | - | 42946 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 |  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-138/139 от ПС 14 - ПС Верх-Уба. Вынос участка ВЛ из зоны затопления р.Уба" | авто.надзор |  |  |  |  | 14845 | 14845 | - | - | 14845 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.4 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ-110кВ Л-175С | СМР км | 14.92 | 14.92 |  |  | 361252.155 | 361252.155 | - | - | 361252.155 |  | - | - | 120 | 0 | 100 | 65.75 | 3.5 | 2.94 | 1 | 0
2.1.5 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ-35 кВ Л-37С | СМР км | 10 | 10 |  |  | 103007.343 | 103007.343 | - | - | 103007.343 |  | - | - | 35 | 0 | 100 | 82.21 | 3.5 | 2.94 | 1 | 1
2.2 |  | Модернизация иреконструкция КЛ-6-10/0,4кВ | км | 19.2175 | 19.2175 |  |  | 385237 | 385237 | - | - | 385237 |  | - | -
2.2.1 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО | СМР км | 1.264 | 1.264 |  |  | 19475 | 19475 | - | - | 19475 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.82 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 631 | 631 | - | - | 631 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 218 | 218 | - | - | 218 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО | СМР км | 2.0591 | 2.0591 |  |  | 35728 | 35728 | - | - | 35728 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.78 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 1157 | 1157 | - | - | 1157 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 400 | 400 | - | - | 400 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС-КШТ до РП-310, расположенной в г. Усть-Каменогорск ВКО | СМР км | 2.767 | 2.767 |  |  | 59157 | 59157 | - | - | 59157 |  | - | - | 95 | 0 | 100 | 68.27 | 8 | 7.76 | 1 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС-КШТ до РП-310, расположенной в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 1916 | 1916 | - | - | 1916 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС-КШТ до РП-310, расположенной в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 662 | 662 | - | - | 662 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС-КШТ до РП-310 расположенной в г. Усть-Каменогорск ВКО | СМР км | 2.767 | 2.767 |  |  | 58570 | 58570 | - | - | 58570 |  | - | - | 844 | 0 | 100 | 63.92 | 8 | 7.98 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС-КШТ до РП-310 расположенной в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 1897 | 1897 | - | - | 1897 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС-КШТ до РП-310 расположенной в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 655 | 655 | - | - | 655 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 Л-434 (от ТП425 до ТП158), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.643 | 0.643 |  |  | 12341 | 12341 | - | - | 12341 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 8.5 | 8.24 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 Л-434 (от ТП425 до ТП158), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 399 | 399 | - | - | 399 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 Л-434 (от ТП425 до ТП158), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 138 | 138 | - | - | 138 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от КТПБ161 до ТП330), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.5431 | 0.5431 |  |  | 8818 | 8818 | - | - | 8818 |  | - | - | 1038 | 0 | 100 | 90.62 | 8.5 | 8.37 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от КТПБ161 до ТП330), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 285 | 285 | - | - | 285 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от КТПБ161 до ТП330), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 98 | 98 | - | - | 98 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП33), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.3396 | 0.3396 |  |  | 5549 | 5549 | - | - | 5549 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 95.52 | 8.5 | 8.41 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП33), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 179 | 179 | - | - | 179 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП33), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 62 | 62 | - | - | 62 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП286 расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.3499 | 0.3499 |  |  | 28834 | 28834 | - | - | 28834 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 77.71 | 8.5 | 8.2 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП286 расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 934 | 934 | - | - | 934 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП286 расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 322 | 322 | - | - | 322 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.9 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП22), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.7775 | 0.7775 |  |  | 11403 | 11403 | - | - | 11403 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 55.43 | 8.5 | 7.9 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП22), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 369 | 369 | - | - | 369 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП22), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 127 | 127 | - | - | 127 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.10 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ПС12-РП8), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 2.336 | 2.336 |  |  | 43261 | 43261 | - | - | 43261 |  | - | - | 58 | 0 | 100 | 53 | 8.5 | 7.74 | 3 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ПС12-РП8), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 1401 | 1401 | - | - | 1401 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ПС12-РП8), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 484 | 484 | - | - | 484 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.11 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17 (от РП11 до ТП127), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.7788 | 0.7788 |  |  | 14038 | 14038 | - | - | 14038 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 85.41 | 8.5 | 7.38 | 1 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17 (от РП11 до ТП127), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 454 | 454 | - | - | 454 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17 (от РП11 до ТП127), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 157 | 157 | - | - | 157 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.12 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (от ТП-75 до ТП-234), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.2405 | 0.2405 |  |  | 4515 | 4515 | - | - | 4515 |  | - | - | 83 | 0 | 80 | 76.22 | 8.5 | 7.38 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (от ТП-75 до ТП-234), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 146 | 146 | - | - | 146 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (от ТП-75 до ТП-234), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 50 | 50 | - | - | 50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.13 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП281), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 0.3494 | 0.3494 |  |  | 5800 | 5800 | - | - | 5800 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 91.24 | 8.5 | 7.97 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП281), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 187 | 187 | - | - | 187 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП281), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 64 | 64 | - | - | 64 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.14 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП265-ТП472 ), расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 2.6665 | 2.6665 |  |  | 42827 | 42827 | - | - | 42827 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 71.7 | 8.5 | 7.72 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП265-ТП472 ), расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 1387 | 1387 | - | - | 1387 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП265-ТП472 ), расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 479 | 479 | - | - | 479 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.15 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-11 ф-39 от ТП-415 до ТП-44, расположенной в г. Семей Абайской области | СМР км | 1.3361 | 1.3361 |  |  | 18842 | 18842 | - | - | 18842 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 76.93 | 8.5 | 7.93 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-11 ф-39 от ТП-415 до ТП-44, расположенной в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 610 | 610 | - | - | 610 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-11 ф-39 от ТП-415 до ТП-44, расположенной в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 211 | 211 | - | - | 211 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП | км | 47.6988 | 47.6988 |  |  | 530279 | 530279 | - | - | 530279 |  | - | -
2.3.1 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-36 расположенных в г. Семей Абайской области» | СМР км | 7.99 | 7.99 |  |  | 112993 | 112993 | - | - | 112993 |  | - | - | 346 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.49 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-36 расположенных в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 3660 | 3660 | - | - | 3660 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-36 расположенных в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 1265 | 1265 | - | - | 1265 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-14 Л-2, Л-7, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР км | 2.62 | 2.62 |  |  | 24669 | 24669 | - | - | 24669 |  | - | - | 18 | 0 | 100 | 18.12 | 9 | 8.99 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-14 Л-2, Л-7, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 799 | 799 | - | - | 799 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-14 Л-2, Л-7, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 276 | 276 | - | - | 276 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-29-6 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР км | 0.5688 | 0.5688 |  |  | 8705 | 8705 | - | - | 8705 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.72 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-29-6 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 282 | 282 | - | - | 282 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-29-6 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 97 | 97 | - | - | 97 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.4 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-261-7 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР км | 2.8 | 2.8 |  |  | 18412 | 18412 | - | - | 18412 |  | - | - | 172 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.78 | 1 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-261-7 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 596 | 596 | - | - | 596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-261-7 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 206 | 206 | - | - | 206 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-262-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР км | 1.2 | 1.2 |  |  | 9861 | 9861 | - | - | 9861 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 15.49 | 9 | 8.78 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-262-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 319 | 319 | - | - | 319 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-262-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 110 | 110 | - | - | 110 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-261-5 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР км | 0.16 | 0.16 |  |  | 4266 | 4266 | - | - | 4266 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 31.91 | 9 | 8.83 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-261-5 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 138 | 138 | - | - | 138 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-261-5 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 47 | 47 | - | - | 47 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-83-6 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР км | 1.16 | 1.16 |  |  | 12820 | 12820 | - | - | 12820 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.71 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-83-6 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 415 | 415 | - | - | 415 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-83-6 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 143 | 143 | - | - | 143 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.8 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-211, расположенных в г. Семей Абайской области | СМР км | 5.4 | 5.4 |  |  | 59924 | 59924 | - | - | 59924 |  | - | - | 301 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.79 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-211, расположенных в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 1941 | 1941 | - | - | 1941 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-211, расположенных в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 671 | 671 | - | - | 671 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.9 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-194, расположенных в г. Семей Абайской области | СМР км | 5.8 | 5.8 |  |  | 71066 | 71066 | - | - | 71066 |  | - | - | 424 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.61 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-194, расположенных в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 2302 | 2302 | - | - | 2302 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-194, расположенных в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 795 | 795 | - | - | 795 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.10 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-201 расположенных в г. Семей Абайской области» | СМР км | 5.7 | 5.7 |  |  | 41041 | 41041 | - | - | 41041 |  | - | - | 165 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.84 | 1 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-201 расположенных в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 1329 | 1329 | - | - | 1329 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-201 расположенных в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 459 | 459 | - | - | 459 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.11 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-391, расположенных в г. Семей Абайской области | СМР км | 3.69 | 3.69 |  |  | 47982 | 47982 | - | - | 47982 |  | - | - | 127 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.96 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-391, расположенных в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 1554 | 1554 | - | - | 1554 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-391, расположенных в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 537 | 537 | - | - | 537 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.12 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-228 расположенных в г. Семей Абайской области | СМР км | 3.69 | 3.69 |  |  | 48536 | 48536 | - | - | 48536 |  | - | - | 111 | 0 | 100 | 2.89 | 9 | 8.74 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-228 расположенных в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 1572 | 1572 | - | - | 1572 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-228 расположенных в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 543 | 543 | - | - | 543 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.13 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-22 расположенных в г. Семей Абайской области» | СМР км | 6.92 | 6.92 |  |  | 47862 | 47862 | - | - | 47862 |  | - | - | 40 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.63 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-22 расположенных в г. Семей Абайской области" | тех.надзор |  |  |  |  | 1550 | 1550 | - | - | 1550 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-22 расположенных в г. Семей Абайской области" | авто.надзор |  |  |  |  | 536 | 536 | - | - | 536 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 |  | Модернизация иреконструкция ВЛ-10кВ |  | 27.604 | 27.604 |  |  | 329789 | 329789 | - | - | 329789 |  | - | -
2.4.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 "Кок-Терек" от ПС 110/35/10 Больше-Нарым | СМР км | 14.256 | 14.256 |  |  | 125751 | 125751 | - | - | 125751 |  | - | - | 684 | 0 | 100 | 79.99 | 9 | 8.82 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 "Кок-Терек" от ПС 110/35/10 Больше-Нарым" | тех.надзор |  |  |  |  | 4074 | 4074 | - | - | 4074 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 "Кок-Терек" от ПС 110/35/10 Больше-Нарым" | авто.надзор |  |  |  |  | 1408 | 1408 | - | - | 1408 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.2 |  | «Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Никольск» | СМР км | 7.883 | 7.883 |  |  | 81382 | 81382 | - | - | 81382 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 73.96 | 9 | 8.71 | 2 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Никольск" | тех.надзор |  |  |  |  | 2636 | 2636 | - | - | 2636 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Никольск" | авто.надзор |  |  |  |  | 911 | 911 | - | - | 911 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Таврия | СМР км | 2.41 | 2.41 |  |  | 51637 | 51637 | - | - | 51637 |  | - | - | 45 | 0 | 100 | 93.79 | 9 | 8.68 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Таврия" | тех.надзор |  |  |  |  | 1673 | 1673 | - | - | 1673 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Таврия" | авто.надзор |  |  |  |  | 578 | 578 | - | - | 578 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Қаратөбе | СМР км | 3.055 | 3.055 |  |  | 57244 | 57244 | - | - | 57244 |  | - | - | 15 | 0 | 77 | 0 | 9 | 8.74 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Қаратөбе" | тех.надзор |  |  |  |  | 1854 | 1854 | - | - | 1854 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Қаратөбе" | авто.надзор |  |  |  |  | 641 | 641 | - | - | 641 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 53 | 53 |  |  | 3366770.6532 | 3366770.6532 | - | - | 2458447.8382 | 908322.815 | - | -
3.1 |  | "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей". | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 388883.6982 | 388883.6982 | - | - | 388883.6982 |  | - | - | 543 | 0 | 100 | 9 | 9 | 8.61 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | СМР шт |  |  |  |  | 12512 | 12512 | - | - | 12512 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | СМР шт |  |  |  |  | 4300 | 4300 | - | - | 4300 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 |  | Замена ОД/КЗ-110 кВ, МВ-110 кВ на элегазовый выключатель | шт | 11 | 11 |  |  | 1081759 | 1081759 | - | - | 1081759 |  | - | - | 6346 | 0
3.2.1 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС 110/10 с.Тарлаулы. | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 40714 | 40714 | - | - | 40714 |  | - | - | 105 | 0 | 100 | 86 | 8 | 7.77 | 0 | 0
3.2.2 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС-110/35/10 с.Ново-Баженово | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 76159 | 76159 | - | - | 76159 |  | - | - | 705 | 0 | 100 | 90 | 8 | 7.86 | 0 | 0
3.2.3 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС 110/35/10 Солдатово | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 112527 | 112527 | - | - | 112527 |  | - | - | 1086 | 0 | 100 | 94 | 8 | 7.35 | 0 | 0
3.2.4 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС-110/35/10 Воздвиженка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 35375 | 35375 | - | - | 35375 |  | - | - | 121 | 0 | 100 | 96 | 8 | 7.28 | 0 | 0
3.2.5 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС-110/35/10 Ивановка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 38277 | 38277 | - | - | 38277 |  | - | - | 529 | 0 | 100 | 95 | 8 | 7.71 | 0 | 0
3.2.6 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС 110/35/10 кВ ЧПТФ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 80546 | 80546 | - | - | 80546 |  | - | - | 175 | 0 | 100 | 89 | 8 | 7.99 | 0 | 0
3.2.7 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС -110/6 №23 (дистранс) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 111325 | 111325 | - | - | 111325 |  | - | - | 28 | 0 | 100 | 92 | 8 | 7.61 | 0 | 0
3.2.8 |  | Замена МВ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС-110/35/10 с.Ново-Баженово | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 87088 | 87088 | - | - | 87088 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 82 | 8 | 7.53 | 0 | 0
3.2.9 |  | Замена МВ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС-110/35/10 с.Маканчи | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 119430 | 119430 | - | - | 119430 |  | - | - | 2190 | 0 | 100 | 82 | 8 | 7.98 | 0 | 0
3.2.10 |  | Замена МВ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС 220/110 г.Аягоз | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 201482 | 201482 | - | - | 201482 |  | - | - | 1138 | 0 | 100 | 65 | 8 | 7.61 | 3 | 2
3.2.11 |  | Замена МВ-110кВ на элегазовый выключатель на ПС 110/35/6кВ №17 п. Асу-Булак | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 178836 | 178836 | - | - | 178836 |  | - | - | 269 | 0 | 100 | 87 | 8 | 7.78 | 0 | 0
3.3 |  | Замена ОД/КЗ-35 кВ, МВ-35 кВ на элегазовый выключатель |  | 6 | 6 |  |  | 329227.18 | 329227.18 | - | - | 329227.18 |  | - | - | 2926 | 0
3.3.1 |  | Замена ОД/КЗ-35кВ на элегазовый выключатель на ПС 35/6 №36 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 89535.7 | 89535.7 | - | - | 89535.7 |  | - | - | 55 | 0 | 100 | 91 | 8 | 7.72 | 0 | 0
3.3.2 |  | Замена ОД/КЗ-35кВ на элегазовый выключатель на ПС 35/10 Винное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 39033.03 | 39033.03 | - | - | 39033.03 |  | - | - | 36 | 0 | 100 | 70 | 8 | 7.62 | 1 | 0
3.3.3 |  | Замена МВ-35кВ на элегазовый выключатель на ПС-35/10кВ АЮДА-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 27656.4 | 27656.4 | - | - | 27656.4 |  | - | - | 782 | 0 | 100 | 90 | 8 | 7.69 | 0 | 0
3.3.4 |  | Замена МВ-35кВ на элегазовый выключатель на ПС 110/35/6 кВ №41 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56030.77 | 56030.77 | - | - | 56030.77 |  | - | - | 242 | 0 | 100 | 64 | 8 | 7.52 | 1 | 0
3.3.5 |  | Замена МВ-35кВ на элегазовый выключатель на ПС Очистные сооружения 35/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30752.58 | 30752.58 | - | - | 30752.58 |  | - | - | 1005 | 0 | 100 | 89 | 8 | 7.23 | 0 | 0
3.3.6 |  | Замена МВ-35кВ на элегазовый выключатель на ПС № 8 35/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 86218.7 | 86218.7 | - | - | 86218.7 |  | - | - | 806 | 0 | 100 | 89 | 8 | 7.24 | 0 | 0
3.4 |  | Установка АКБ |  | 3 | 3 |  |  | 101803 | 101803 | - | - | 101803 |  | - | - | 1028 | 0
3.4.1 |  | Установка АКБ на ПС-110/35/10 с.Ново-Баженово | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31255 | 31255 | - | - | 31255 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 91 | 8 | 7.56 | 0 | 0
3.4.2 |  | Установка АКБ на ПС-110/35/10 с.Новая Шульба | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 39270 | 39270 | - | - | 39270 |  | - | - | 429 | 0 | 100 | 92 | 8 | 7.69 | 0 | 0
3.4.3 |  | Установка АКБ на ПС 110/35/10 Қарағайлы | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31278 | 31278 | - | - | 31278 |  | - | - | 599 | 0 | 100 | 84 | 8 | 7.21 | 0 | 0
3.5 |  | Замена шкафов защит |  | 4 | 4 |  |  | 306797.63 | 306797.63 | - | - | 306797.63 |  | - | - | 1565 | 0
3.5.1 |  | Замена шкафов защит на ПС 110/35/10 Больше-Нарым | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 122351.5 | 122351.5 | - | - | 122351.5 |  | - | - | 288 | 0 | 100 | 91 | 8 | 7.41 | 0 | 0
3.5.2 |  | Замена шкафов защит на ПС-110/35/10 с.Ново-Баженово | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 61470.9 | 61470.9 | - | - | 61470.9 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 91 | 8 | 7.36 | 0 | 0
3.5.3 |  | Замена шкафов защит на ПС-110/35/10 с.Новая Шульба | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 61514 | 61514 | - | - | 61514 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 76 | 8 | 7.88 | 0 | 0
3.5.4 |  | Замена шкафов защит на ПС №12 110/35/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 61461.23 | 61461.23 | - | - | 61461.23 |  | - | - | 1277 | 0 | 100 | 89 | 8 | 7.49 | 1 | 0
3.6 |  | Замена МВ-6/10 кВ на вакуумный выключатель (ретрофиты) |  | 12 | 12 |  |  | 697553.145 | 697553.145 | - | - | 233165.33 |  | - | - | 6882 | 0
3.6.1 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС Ульгули-Малши | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31805.68 | 31805.68 | - | - | 31805.68 |  | - | - | 61 | 0 | 100 | 91 | 8.5 | 8.23 | 0 | 0
3.6.2 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС 35/10 Белое | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 46780.5 | 46780.5 | - | - | 46780.5 |  | - | - | 165 | 0 | 100 | 91 | 8.5 | 8.21 | 0 | 0
3.6.3 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС-110/10 Приречная | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 42784.15 | 42784.15 | - | - | 42784.15 |  | - | - | 919 | 0 | 100 | 76 | 8.5 | 8.45 | 0 | 0
3.6.4 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС № 8 35/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 168382.515 | 168382.515 | - | - | 111795 | 56587.515 | - | - | 0 | 0 | 100 | 89 | 8.5 | 8.33 | 0 | 0
3.6.5 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС Очистные сооружения 35/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33381.23 | 33381.23 | - | - |  | 33381.23 | - | - | 0 | 0 | 100 | 83 | 8.5 | 8.49 | 0 | 0
3.6.6 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС-35/10 кВ Никитинка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56863.03 | 56863.03 | - | - |  | 56863.03 | - | - | 285 | 0 | 100 | 92 | 8.5 | 8.12 | 0 | 0
3.6.7 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС 110/35/10 Зайсан | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 113155.12 | 113155.12 | - | - |  | 113155.12 | - | - | 688 | 0 | 100 | 89 | 8.5 | 8.46 | 0 | 0
3.6.8 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС 35/10 Бобровка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 49159.84 | 49159.84 | - | - |  | 49159.84 | - | - | 206 | 0 | 100 | 90 | 8.5 | 8 | 0 | 0
3.6.9 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС 110/35/10 с.Актогай | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 40795.13 | 40795.13 | - | - |  | 40795.13 | - | - | 2573 | 0 | 100 | 94 | 8.5 | 8.02 | 0 | 0
3.6.10 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС № 4 110/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 8159.97 | 8159.97 | - | - |  | 8159.97 | - | - | 612 | 0 | 100 | 84 | 8.5 | 8.33 | 0 | 0
3.6.11 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС № 9 110/10 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 8115.98 | 8115.98 | - | - |  | 8115.98 | - | - | 1043 | 0 | 100 | 93 | 8.5 | 8.37 | 0 | 0
3.6.12 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели на ПС 110/35/10 КУРЧУМ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 98170 | 98170 | - | - |  | 98170 | - | - | 330 | 0 | 100 | 89 | 8.5 | 8.01 | 3 | 1
3.7 |  | Замена ТП, КТП, ЦРП 6-10кВ на КТПБ |  | 11 | 11 |  |  | 434393 | 434393 | - | - |  | 434393 | - | - | 859 | 0
3.7.1 |  | Замена КТПН-327 п.Металлург на КТПБ-327 п.Металлург | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30184 | 30184 | - | - |  | 30184 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.78 | 0 | 0
3.7.2 |  | Замена КТПН-6 с.Меновное на КТПБ-6 с.Меновное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24352 | 24352 | - | - |  | 24352 | - | - | 17 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.46 | 0 | 0
3.7.3 |  | Замена КТПН-2 с.Меновное на КТПБ-2 с.Меновное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30127 | 30127 | - | - |  | 30127 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.48 | 0 | 0
3.7.4 |  | Замена КТПН-285-2 п.Жыланды на КТПБ-285-2 п.Жыланды | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26635 | 26635 | - | - |  | 26635 | - | - | 26 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.39 | 0 | 0
3.7.5 |  | Замена ЦРП-5 г.Риддер на РП-5 г.Риддер блочного типа | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 84416 | 84416 | - | - |  | 84416 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.28 | 0 | 0
3.7.6 |  | Замена ТП-22-2 на КТПБ-22-2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 64057 | 64057 | - | - |  | 64057 | - | - | 26 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.47 | 0 | 0
3.7.7 |  | Замена ТП-45-1 на КТПБ-45-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 65261 | 65261 | - | - |  | 65261 | - | - | 42 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.78 | 0 | 0
3.7.8 |  | Замена КТП-89-1 на КТПБ-89-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 22918 | 22918 | - | - |  | 22918 | - | - | 52 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.98 | 1 | 0
3.7.9 |  | Замена ТП-1 на КТПБ-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28787 | 28787 | - | - |  | 28787 | - | - | 121 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.69 | 0 | 0
3.7.10 |  | Замена ТП-4 на КТПБ-4 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28828 | 28828 | - | - |  | 28828 | - | - | 526 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.75 | 0 | 0
3.7.11 |  | Замена ТП-9 на КТПБ-9 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28828 | 28828 | - | - |  | 28828 | - | - | 49 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8.77 | 0 | 0
3.8 |  | Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации |  | 5 | 5 |  |  | 9542 | 9542 | - | - |  | 9542 | - | - | - | -
3.8.1 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС-110/35/6 кВ №46 Риддерского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1752.272 | 1752.272 | - | - |  | 1752.272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.2 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС-35/6 кВ №45 Риддерского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1262.594 | 1262.594 | - | - |  | 1262.594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.3 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях пункта централизованного наблюдения систем пожарной автоматики в зданиях ОПУ, ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №45, ОПУ,ЗРУ-6кВ, ПС 110/35/6 кВ №46 Риддерского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2757.771 | 2757.771 | - | - |  | 2757.771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.4 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-10кВ, ПС-110/35/10 кВ №55 Прииртышского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1547.363 | 1547.363 | - | - |  | 1547.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.5 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6кВ, ОПУ ПС 35/6 кВ №33" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2222 | 2222 | - | - |  | 2222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Капитальный ремонт здания | шт | 7 | 7 |  |  | 358285 | 358285 | - | - |  | 358285 | - | - | 327 | 0
4.1 |  | Капитальный ремонт кровли здание ОПУ ПС 110/35/10 кВ с.Маканчи | шт | 1 | 1 |  |  | 23673 | 23673 | - | - |  | 23673 | - | - | 0 | 0 | 59.5 | 53.55 | - | - | - | -
4.2 |  | Капитальный ремонт кровли здание ЦРП-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 17980 | 17980 | - | - |  | 17980 | - | - | 38 | 0 | 73.9 | 66.51 | - | - | - | -
4.3 |  | Капитальный ремонт кровли здание ПС 110/10 кВ с.Чаган | шт | 1 | 1 |  |  | 30946 | 30946 | - | - |  | 30946 | - | - | 243 | 0 | 29.3 | 26.37 | - | - | - | -
4.4 |  | Капитальный ремонт кровли здание склада РЭК | шт | 1 | 1 |  |  | 30629 | 30629 | - | - |  | 30629 | - | - | 0 | 0 | 32.3 | 29.07 | - | - | - | -
4.5 |  | Капитальный ремонт здание административное Жарминского РЭС, 2-х этажное (главный корпус) | шт | 1 | 1 |  |  | 66674 | 66674 | - | - |  | 66674 | - | - | 46 | 0 | 45.9 | 22.95 | - | - | - | -
4.6 |  | Капитальный ремонт здание администр. рпб с.Маканчи | шт | 1 | 1 |  |  | 104907 | 104907 | - | - |  | 104907 | - | - | 0 | 0 | 34.9 | 17.95 | - | - | - | -
4.7 |  | Капитальный ремонт здание администр. с. Самарское | шт | 1 | 1 |  |  | 83476 | 83476 | - | - |  | 83476 | - | - | 0 | 0 | 34.5 | 17.25 | - | - | - | -
5 |  | Обновление основного фонда | шт | 338 | 338 |  |  | 1915941.5697 | 1915941.5697 | - | - |  | 1915941.5697 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
5.1 |  | Автотранспорт | шт | 71 | 71 |  |  | 1256230.3839 | 1256230.3839 | - | - |  | 1256230.3839 | - | - | - | - | 88.6 | 81,4 | - | - | - | -
5.1.1 |  | Легковой автотранспорт | шт | 26 | 26 |  |  | 375051.3839 | 375051.3839 | - | - |  | 375051.3839 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
5.1.1.1 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 С ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 22 | 22 |  |  | 306130 | 306130 | - | - |  | 306130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.2 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 С ДОП ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 3 | 3 |  |  | 51221.3839 | 51221.3839 | - | - |  | 51221.3839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.3 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 С ДОП ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 1 | 1 |  |  | 17700 | 17700 | - | - |  | 17700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2 |  | Спецтехника | шт | 45 | 45 |  |  | 881179 | 881179 | - | - |  | 881179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.1 |  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ 6Х6 С КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 68900 | 68900 | - | - |  | 68900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.2 |  | СНЕГОБОЛОТОХОД ГУСЕНИЧНЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ | шт | 2 | 2 |  |  | 68800 | 68800 | - | - |  | 68800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.3 |  | СНЕГОХОД С САНЯМИ И ПРИЦЕПОМ С ТЕНТОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СНЕГОХОДА | шт | 4 | 4 |  |  | 31400 | 31400 | - | - |  | 31400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.4 |  | ТЯГАЧ ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПА | шт | 1 | 1 |  |  | 32265 | 32265 | - | - |  | 32265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.5 |  | ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 15894 | 15894 | - | - |  | 15894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.6 |  | АВТОМОБИЛЬ БРИГАДНЫЙ 4Х4 (ПЕРЕДВИЖНАЯ АВТОМАСТЕРСКАЯ) | шт | 2 | 2 |  |  | 67960 | 67960 | - | - |  | 67960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.7 |  | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК С ДОП.ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 1 | 1 |  |  | 55030 | 55030 | - | - |  | 55030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.8 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 ЯМОБУР | шт | 1 | 1 |  |  | 74050 | 74050 | - | - |  | 74050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.9 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ 4WD | шт | 25 | 25 |  |  | 364750 | 364750 | - | - |  | 364750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.10 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ БОРТОВОЙ | шт | 5 | 5 |  |  | 72950 | 72950 | - | - |  | 72950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.11 |  | АВТОМОБИЛЬ ПАССАЖИРСКИЙ 4Х4 10 МЕСТ | шт | 2 | 2 |  |  | 29180 | 29180 | - | - |  | 29180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2 |  | Приборы, инструменты и прочее оборудования | шт | 244 | 244 |  |  | 650591.1858 | 650591.1858 | - | - |  | 650591.1858 | - | -
5.2.1 |  | Шкаф телекоммуникационный | шт | 1 | 1 |  |  | 26400 | 26400 | - | - |  | 26400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.2 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160-10/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 5862 | 5862 | - | - |  | 5862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.3 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160-6/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 5862 | 5862 | - | - |  | 5862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.4 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-10/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 7797 | 7797 | - | - |  | 7797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.5 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-6/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 7797 | 7797 | - | - |  | 7797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.6 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-400-10/0,4 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 6638 | 6638 | - | - |  | 6638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.7 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-400-6/0,4 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 6638 | 6638 | - | - |  | 6638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.8 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-630-10/0,4 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 9712 | 9712 | - | - |  | 9712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.9 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-630-6/0,4 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 9712 | 9712 | - | - |  | 9712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.10 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-1000-10/0,4 кВ У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 7135.35 | 7135.35 | - | - |  | 7135.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.11 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-1000-6/0,4 У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 7135.35 | 7135.35 | - | - |  | 7135.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.12 |  | ШКАФ ПРИЕМА КОМАНД ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ | шт | 1 | 1 |  |  | 17823.3 | 17823.3 | - | - |  | 17823.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.13 |  | УСТРОЙСТВО ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ | шт | 1 | 1 |  |  | 37630 | 37630 | - | - |  | 37630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.14 |  | УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА | шт | 1 | 1 |  |  | 5457.65 | 5457.65 | - | - |  | 5457.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.15 |  | РЕЛЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ РС83 А2.0 | шт | 15 | 15 |  |  | 8581.95 | 8581.95 | - | - |  | 8581.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.16 |  | РЕЛЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ PC 83 B4 | шт | 1 | 1 |  |  | 770 | 770 | - | - |  | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.17 |  | РЕЛЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ PC 83 B1 | шт | 1 | 1 |  |  | 691 | 691 | - | - |  | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.18 |  | МЕГАОММЕТР ЭС 0202/2Г МЕХАНИЧЕСКИЙ 500-1000-2500 В | шт | 24 | 24 |  |  | 7890.888 | 7890.888 | - | - |  | 7890.888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.19 |  | КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ЭТЛ-10 | шт | 1 | 1 |  |  | 94750 | 94750 | - | - |  | 94750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.20 |  | ПРИБОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ (МОСТ ПОСТОЯННОГО ТОКА) | шт | 4 | 4 |  |  | 16900 | 16900 | - | - |  | 16900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.21 |  | ХРОМАТОГРАФ | шт | 1 | 1 |  |  | 48655.5 | 48655.5 | - | - |  | 48655.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.22 |  | ПРИБОР ДЛЯ ПОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 6-220 Кв | шт | 1 | 1 |  |  | 21420 | 21420 | - | - |  | 21420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.23 |  | АППАРАТ ИСПЫТАНИЯ МАСЛА | шт | 1 | 1 |  |  | 5350 | 5350 | - | - |  | 5350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.24 |  | МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1300 УД/МИН | шт | 20 | 20 |  |  | 1500 | 1500 | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.25 |  | МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 1,1 кВт 2650 УД/МИН | шт | 15 | 15 |  |  | 6450 | 6450 | - | - |  | 6450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.26 |  | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | шт | 5 | 5 |  |  | 3606.25 | 3606.25 | - | - |  | 3606.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.27 |  | СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ (ТНВД) | шт | 1 | 1 |  |  | 5732.85 | 5732.85 | - | - |  | 5732.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.28 |  | БЕНЗОПИЛА 40,2 куб.см, 2,0 кВт в комплекте с шиной и цепью | шт | 10 | 10 |  |  | 1966.85 | 1966.85 | - | - |  | 1966.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.29 |  | ПИРОМЕТР ИНФРАКРАСНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ -18…+500 С | шт | 25 | 25 |  |  | 3762.5 | 3762.5 | - | - |  | 3762.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.30 |  | КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 35 кВт 250 КВ.М | шт | 1 | 1 |  |  | 203.5 | 203.5 | - | - |  | 203.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.31 |  | МОДЕМ ADSL2+ | шт | 20 | 20 |  |  | 500 | 500 | - | - |  | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.32 |  | СЕРВЕР АРМ ДИСПЕТЧЕРА | шт | 9 | 9 |  |  | 33030 | 33030 | - | - |  | 33030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.33 |  | СЕРВЕР БАЗ ДАННЫХ | шт | 1 | 1 |  |  | 24120 | 24120 | - | - |  | 24120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.34 |  | СЕРВЕР ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЛЯ СРЕДНЕГО ОФИСА | шт | 2 | 2 |  |  | 4290 | 4290 | - | - |  | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.35 |  | СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ 1С | шт | 1 | 1 |  |  | 24770 | 24770 | - | - |  | 24770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.36 |  | ТОЧКА ДОСТУПА БЕСПРОВОДНАЯ/МОСТ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ | шт | 2 | 2 |  |  | 360 | 360 | - | - |  | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.37 |  | ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ NGFW 1.6 Gbps | шт | 1 | 1 |  |  | 22750 | 22750 | - | - |  | 22750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.38 |  | ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ NGFW 1 Gbps | шт | 1 | 1 |  |  | 13000 | 13000 | - | - |  | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.39 |  | МАРШРУТИЗАТОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ | шт | 20 | 20 |  |  | 21200 | 21200 | - | - |  | 21200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.40 |  | USB КЛЮЧ НА 8000 КАНАЛОВ | шт | 4 | 4 |  |  | 12800 | 12800 | - | - |  | 12800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.41 |  | АУДИОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ | шт | 4 | 4 |  |  | 4373.66 | 4373.66 | - | - |  | 4373.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.42 |  | СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ И СБОРА ДАННЫХ | шт | 2 | 2 |  |  | 20640 | 20640 | - | - |  | 20640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.43 |  | КОМПЛЕКТ СВАРОЧНОГО АППАРАТА | шт | 1 | 1 |  |  | 103 | 103 | - | - |  | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.44 |  | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ДО 5000А | шт | 1 | 1 |  |  | 45481.04 | 45481.04 | - | - |  | 45481.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.45 |  | ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ 3,6 В, 1,5 А/Ч, 360 ОБ/МИН. | шт | 4 | 4 |  |  | 179.32 | 179.32 | - | - |  | 179.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.46 |  | СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ ДЕМОНТАЖНАЯ | шт | 3 | 3 |  |  | 985.62 | 985.62 | - | - |  | 985.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.47 |  | ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ 7кВт | шт | 3 | 3 |  |  | 1903.02 | 1903.02 | - | - |  | 1903.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.48 |  | АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ 220В 10-180А | шт | 3 | 3 |  |  | 340.05 | 340.05 | - | - |  | 340.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.49 |  | Прибор измерительный | шт | 1 | 1 |  |  | 1877.56 | 1877.56 | - | - |  | 1877.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.50 |  | СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОСТЫХ ЗАЩИТ (Ретом 21) | шт | 2 | 2 |  |  | 22969.18 | 22969.18 | - | - |  | 22969.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.51 |  | Рефлектометр Рейс-50 | шт | 1 | 1 |  |  | 487 | 487 | - | - |  | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.52 |  | *Ограничитель перенапряжения ОПН-П-220/145/10/550 УХЛ1 | шт | 6 | 6 |  |  | 4600.7978 | 4600.7978 | - | - |  | 4600.7978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3 |  | Компьютеры и оргтехника | шт | 23 | 23 |  |  | 9120 | 9120 | - | - |  | 9120 | - | -
5.3.1 |  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО А4 3в1 | шт | 15 | 15 |  |  | 6270 | 6270 | - | - |  | 6270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.2 |  | НОУТБУК ОФИСНЫЙ | шт | 3 | 3 |  |  | 2310 | 2310 | - | - |  | 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.3 |  | МОНИТОР 24" | шт | 5 | 5 |  |  | 540 | 540 | - | - |  | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | Возврат основного долга по инвестиционному займу | [5 empty] | 2986925.303 | 2986925.303 | - | - |  | 2986925.303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 12072605 | 12072605 |  |  | 5903130.3122 | 6169475
* Превышение на сумму 439 тыс. тенге за счёт прибыли вне тарифной сметы.
|  | Председатель Правления | [7 empty] | М. Ахметов
Согласовано:
|  | Заместитель Председателя Правления по развитию | [7 empty] | Б. Жанабаев