## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 1 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2021 г: |  |  |  |  | 8189963 | 0
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 24 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 316092 | 0 | Договора по разработке ПСД заключены, идёт сбор исходных данных. По 3 проектам получено заключение вневедомственной экспертизы.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 84.6 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 850363 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО | тех.надзор | - | г. Семей | 1-4 квартал | 62644 | 0 | Договора заключены, график выполнения работ утверждены.
|  | авто.надзор | - |  | 1-4 квартал | 21755 | 0
4 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 70 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 3199771 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 331 | г. Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 1499144 | 0 | Заключаются договора с подрядными организациями.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 2-4 квартал | 2240194 | 0 | Договор заключен
Note on C8: Конжанова Маржан Айтслямовна: 14049
Note on C9: Конжанова Маржан Айтслямовна: 14053