## рус
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за IV квартал 2024 г.
№ п/п | Наименование работ: | Единица измерения | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Сумма инвестиций, тыс.тенге без НДС |  | Исполнение мероприятий
[6 empty] | План | Факт
| ВСЕГО |  |  |  |  | 15148793.5823 | 15148793.5823
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 11 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 500123 | 500123 | Работы по мероприятию "Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей" в количестве 7 шт. , прохождение экспертизы по 4 мероприятиям.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР/км. | 102.241 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 1530255.7173 | 1530255.7173 | Строительно-монтажные работы по модернизации и реконструкции ВЛ-220/110/35кВ протяженностью 41,186км выполнены в полном объеме. По мероприятию Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 41,94 км выполнено в полном объеме. По мероприятию Модернизация и реконструкция КЛ-6-10/0,4кВ протяженностью 10,615 км выполнены в полном объеме. Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП протяженностью 8,5 км выполнены в полном объеме.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР/шт. | 66 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 6915580.0136 | 6915580.0136 | Работы по модернизации и реконструкции подстанции в полном объёме выполнены на 66 объектах, из них по мероприятиям: " Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ выполнена в полном объеме. Мероприятие "Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ"-переходящий объект. "Замена ОД/КЗ-110 кВ, МВ-110 кВ на элегазовый выключатель" в количестве - 19 ед.; МВ-35 кВ на элегазовый выключатель" в количестве -12 ед.; "Замена шкафов защит Л-110 кВ" выполнены работы по замене шкафов защит на 3 подстанциях в количестве 10 ед.; "Замена В-10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)" выполнены работы по замене масляных выключателей на 13 подстанциях в количестве 94 ед.; "Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ" выполнена замена КТПБ в количестве 16 ед.; "Замена КРУН на 2 подстанциях, в количестве 50 ед., "Замена разъединителя 220 кВ в количестве 1 ед., "Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации" в количестве 6 ед.,"Замена ВЧ связи на 4 подстанциях, в количестве 4ед.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР/шт. | 4 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 443186.9 | 443186.9 | Работы выполнены в полном объеме
5 | Обновление основного фонда | шт. | 327 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 2772722.6484 | 2772722.6484 | Основные средства закуплены и поставлены количестве 327 штук.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925.303 | 2986925.303 | Основной долг по инвестиционному займу за 2024 год возращен в полном объеме.

## каз
2024 ж. IV тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлшем бірлігі | Саны | Объектінің орналасқан жері | Орындау мерзімі | Инвестиция сомасы, ҚҚС-сыз мың теңге |  | Іс-шараларды орындау
[6 empty] | Жоспар | Факт
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  | 15148793.5823 | 15148793.5823
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 11 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 500123 | 500123 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу іс-шарасы бойынша жұмыс 7 дана санында, 4 іс-шара бойынша сараптамадан өту.
2 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚМЖ/км. | 102.241 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 1530255.7173 | 1530255.7173 | Ұзындығы 41,186 км ӘЖ-220/110/35кВ жаңғырту және қайта құру бойынша құрылыс-жинақтау жұмыстары толық көлемде орындалды. Ұзындығы 41,94 км ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта құру іс-шарасы бойынша толық көлемде орындалды. Ұзындығы 10,615 км КЖ-6-10/0,4 кВ жаңғырту және қайта құру іс-шарасы бойынша толық көлемде орындалды. Ұзындығы 8,5 км ӨОС сымымен ЭБЖ жаңғырту және қайта құру толық көлемде орындалды.
3 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚМЖ/дана | 66 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 6915580.0136 | 6915580.0136 | Қосалқы станцияны жаңғырту және қайта құру жөніндегі жұмыстар 66 объектіде толық көлемде орындалды, оның ішінде іс-шаралар бойынша: "ОРУ-220 кВ резервтік торкөзін орната отырып, ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» қайта құру толық көлемде орындалды. Іс-шара "ҚС 220/110 АЯГӨЗ қ. ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру"-ауыспалы объект. "ОД/КЗ-110 кВ, МВ-110 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру"-19 бірлік санында; МВ-35 кВ элегаздық ажыратқышқа"-12 бірлік санында; "Ж-110 кВ қорғау шкафтарын ауыстыру" 3 қосалқы станцияда 10 бірлік санында қорғау шкафтарын ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды; "В-10 кВ-ты 10 кВ вакуумдық ажыратқышқа (ретрофит) ауыстыру" 13 қосалқы станцияда 94 бірлік санында май ажыратқыштарын ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды; "ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта құру 16 бірлік санында ЖТҚСБ ауыстырылды; "2 қосалқы станцияда КРУН ауыстыру, 50 бірлік санында" 1 бірлік санында 220 кВ ажыратқышты ауыстыру, "Автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау" 6 бірлік санында, "4 қосалқы станцияда ЖЖ байланысын ауыстыру, 4 бірлік санында.
4 | Ғимаратты күрделі жөндеу | ҚМЖ/дана | 4 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 443186.9 | 443186.9 | Жұмыстар толық көлемде орындалды
5 | Негізгі қорды жаңарту | дана | 327 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 2772722.6484 | 2772722.6484 | Негізгі құрал-жабдықтар сатып алынды және 327 дана санында жеткізілді.
6 | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтару | - | - | - | 1-4 тоқсан | 2986925.303 | 2986925.303 | 2024 жылғы инвестициялық қарыз бойынша негізгі борыш толық көлемде қайтарылды.