**Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года.**

Инвестиционная программа 2025 года утверждена на сумму 18 601 348 тыс. тенге. В рамках инвестиционной программы 2025 года за 1 полугодие заключены 105 договоров. Работы ведутся согласно, установленных сроков, без отставания от графика выполнения работ. В рамках заключенных договоров ведется разработка проектно-сметной документации, прохождение вневедомственной экспертизы, проводится закуп, поставка и монтаж высоковольтного оборудования. Производится процедура допуска персонала подрядных организаций к электроустановкам АО «ОЭСК» для выполнения работ.

* В рамках статьи «Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей» запланированы работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению рабочих проектов вневедомственной экспертизы по объектам в количестве 104 штук на сумму 523 654 тыс. тенге. Завершены топографо-геодезические, инженерно-геологические изыскания, произведено согласование трассы прохождения линий с государственными органами.
* По статье «Модернизация и реконструкция ЛЭП» предусмотрены работы по 54 объектам общей протяженностью 193,748 км на сумму 6 303 327 тыс. тенге. Сумма освоения составляет – 454 326 тыс. тенге. Завершена поставка материалов: металлических опор, стоек, траверс, грозозащитных тросов, изоляторов, СИП, провода марки АС, АСПТ на ВЛ-110/35/10/6/0,4кВ. По модернизации и реконструкции линий ВЛ-35/110 кВ выполнен закуп и поставка материалов, ведутся подготовительные работы по разработке котлованов, траншей, технологических дорог, планировке и уплотнению грунта, установке опор. Общая протяженность линий ВЛ-35/110 кВ составляет 62,677 км. Сумма освоения 232 196 тыс. тенге. По модернизации и реконструкции КЛ-6-10/0,4кВ завершены работы по замене кабельных линий протяженностью 3,09 км. Сумма освоения по данному мероприятию 34 706 тыс.тенге. Ведутся работы по модернизации и реконструкции ВЛ-10кВ с заменой деревянных опор на железобетонные опоры с заменой провода. Завершены работы на линиях ВЛ протяженностью 2,512 км. Сумма освоения по данному мероприятию 84 812 тыс.тенге. Выполнены работы на линиях ВЛ-0,4 кВ протяженностью 9,79 км по статье. Освоение на сумму 102 612 тыс. тенге.
* По статье «Замена АСКУЭ» заключен договор на сумму 297 192 тыс. тенге без НДС, ведутся работы по монтажу приборов учета.
* В рамках статьи «Модернизация и реконструкция ПС» предусмотрена замена 297 единиц оборудования на 91 объектах на сумму 7 204 138 тыс. тенге. По мероприятию «Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ» ведутся работы по монтажу опалубки под фундамент оборудование ОРУ, варка каркасов и бетонирование фундамента под оборудование. По мероприятиям «Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-110 кВ на элегазовый выключатель», «Замена ОД/КЗ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена АКБ», «Замена силового трансформатора», «Замена шкафов защит», «Замена В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)», «Замена КРУН/КРН», «Замена ВЧ связи» производится поставка материалов и основного оборудования, ведется изготовление, покраска и сборка металлоконструкций. По замене ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель завершены работы на 2 ПС. Завершены работы по замене В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты) в количестве 48 единиц, освоения составляет 890 878 тыс.тенге. По мероприятию «Замена КРУН/КРН» выполнены работы по замене 31 ячеек, сумма освоения – 403 230 тыс. тенге. По статье «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ» установлены КТПБ в количестве 11 единиц из запланированных 16 единиц, сумма освоения – 269 999 тыс.тенге. По мероприятию «Замена ВЧ связи» выполнено поставка основного оборудования, сумма освоение составляет 90 210 тыс.тенге. Ведутся работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации в 8 зданиях. Общая сумма освоения по данной статье составляет 1 654 317 тыс. тенге.
* В рамках статьи «Капитальный ремонт здания» заключены договоры на ремонт зданий в количестве 8 единиц на сумму – 747 821 тыс. тенге. Ведутся работы по укладке кирпича, проведению электрической проводки, замене систем отопления и внутренние отделочные работы.
* По мероприятию «Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе. (Программно-технический комплекс Автоматизированная система технологического управления. Этап 1)» заключен договор на СМР на сумму 685 899 тыс. тенге без НДС.

- В рамках статьи «Обновление основного фонда» заключены договоры по приобретению специальной техники, приборов, инструментов и прочего оборудования, компьютеров и орг. техники в количестве 1 497 единиц на сумму – 2 077 585 тыс. тенге. Закуплено 629 единиц. Сумма освоения составляет – 287 299 тыс. тенге.

* Общая сумма возврата основного долга по инвестиционному займу за 2025 год составляет – 746 731 тыс. тенге. Возврат заемных средств произведён по графику в полном объёме.

**2025 жылғы 1 жартыжылдықтағы инвестициялық бағдарламаны орындау.**

2025 жылғы инвестициялық бағдарлама 18 601 348 мың теңге сомасына бекітілді. 2025 жылғы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 1 жартыжылдықта 105 шарт жасалды. Жұмыстар белгіленген мерзімдерге сәйкес, жұмыстарды орындау кестесінен артта қалмай жүргізілуде. Жасалған шарттар шеңберінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, ведомстводан тыс сараптамадан өту, жоғары вольтты жабдықты сатып алу, жеткізу және жинақтау жүргізілуде. Жұмыстарды орындау үшін «БЭСК» АҚ электр қондырғыларына мердігер ұйымдардың қызметкерлерін жіберу рәсімі жүргізілуде.

* «Электр желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу» бабы шеңберінде 523 654 мың теңге сомасына 104 дана көлемінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және объектілер бойынша ведомстводан тыс сараптаманың жұмыс жобаларынан өту бойынша жұмыстар жоспарланған. Топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геологиялық ізденістер аяқталды, мемлекеттік органдармен желілердің өту трассасын келісу жүргізілді.
* «ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы ұзындығы 193,748 км 54 объекті бойынша 6 303 327 мың теңге сомасына жұмыстар көзделген. Игеру сомасы – 454 326 мың теңгені құрады. Материалдарды жеткізу аяқталды: ӘЖ-110/35/10/6/0,4кВ-ға металл тіректерді, тіреуіштерді, траверстерді, найзағайдан қорғайтын арқандарды, оқшаулағыштарды, ӨОС, АС, АСТП маркалы сымдарды. ӘЖ-35/110 кВ желілерін жаңғырту және жаңарту бойынша материалдарды сатып алу және жеткізу орындалды, қазаншұңқырларды, траншеяларды, технологиялық жолдарды әзірлеу, топырақты жоспарлау және тығыздау, тіректерді орнату бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. ӘЖ-35/110 кВ желілерінің жалпы ұзындығы 62,677 км. құрайды. Игеру сомасы 232 196 мың теңге. КЖ-6-10/0,4кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ұзындығы 3,09 км кабель желілерін ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. Аталған іс-шара бойынша игеру сомасы 34 706 мың теңге. Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге ауыстыра отырып, сымды ауыстырумен ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ұзындығы 1,512 км болатын ӘЖ желісінде жұмыстар аяқталды. Аталған іс-шара бойынша игеру сомасы 84 812 мың теңге. Бап бойынша ұзындығы 9,79 км ӘЖ-0,4 кВ желілерінде жұмыстар орындалды. 102 612 мың теңге сомаға игеру.
* «ЭКЕАЖ ауыстыру» бабы бойынша ҚҚС-сыз 297 192 мың теңге сомасына шарт жасалды, есепке алу аспаптарын жинақтау жұмыстары жүргізілуде.
* «КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы шеңберінде 91 объектіде 7 204 138 мың теңге сомаға 297 бірлік жабдықты ауыстыру көзделген. «ҚС 220/110 г.АЯГОЗ-де ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру» іс-шарасы бойынша ОРУ жабдығының іргетасы үшін қалыптарды жинақтау, қаңқаларды дәнекерлеу және жабдыққа арнап іргетасты бетондау жұмыстары жүргізілуде. «ОД/КЗ-110кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-110 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «ОД/КЗ-35кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-35 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «АКБ ауыстыру», «Күш трансформаторын ауыстыру», «Қорғау шкафтарын ауыстыру», «В-10кВ-ты 10кВ (ретрофиттер) вакуумдық ажыратқышқа ауыстыру», «КРУН/КРН ауыстыру», «ЖЖ байланысты ауыстыру» іс-шаралары бойынша материалдар мен негізгі жабдықтар жеткізу, металл конструкцияларды дайындау, сырлау және құрастыру жүргізілуде. ОД/КЗ-110кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру бойынша 2 ҚС-да жұмыстар аяқталды. В -10кВ-ты 10 кВ вакуумдық ажыратқышқа (ретрофиттер) 48 бірлік көлемінде ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды, игеру 890 878 мың теңгені құрайды. «КРУН/КРН ауыстыру» іс-шарасы бойынша 31 ұяшықты ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды, игеру сомасы – 403 230 мың теңге. «ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жоспарланған 16 бірліктің 11 бірлігі мөлшерінде ЖТҚСБ орнатылды, игеру сомасы – 269 999 мың теңге. «ЖЖ байланысын ауыстыру» іс-шарасы бойынша негізгі жабдықты жеткізу орындалды, игеру сомасы 90 210 мың теңгені құрайды. 8 ғимаратта автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау жұмыстары жүргізілуде. Осы бап бойынша игерудің жалпы сомасы 1 654 317 мың теңгені құрайды.
* «Ғимаратты күрделі жөндеу» бабы шеңберінде 747 821 мың теңге сомасына – 8 бірлік санында ғимараттарды жөндеуге шарттар жасалды. Кірпіш төсеу, электр сымдарын жүргізу, жылыту жүйелерін ауыстыру және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде.
* «ШҚО, Өскемен қ., Самара тас жолында «ШҚ АЭК» АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (Бағдарламалық-техникалық кешен Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 1 кезең)» іс-шарасы бойынша ҚҚС-сыз 685 899 мың теңге сомасына ҚЖЖ-на шарт жасалды.
* «Негізгі қорды жаңарту» бабы шеңберінде 2 077 585 мың теңге сомасына – 1 497 бірлік санында арнайы техниканы, аспаптарды, құралдарды және өзге жабдықтарды, компьютерлер мен кеңсе техникасын сатып алу жөнінде шарттар жасалды. 629 бірлік сатып алынды. Игеру сомасы – 287 299 мың теңгені құрады.
* 2025 жылы инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтарудың жалпы сомасы – 746 731 мың теңгені құрады. Қарыз қаражатын қайтару кесте бойынша толық көлемде жүргізілді.