## СМИ 2019г. (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская энергетическая компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль | Экономия по статьям затрат тарифной сметы
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей | шт | 134 | 134 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 278687.5689 | 278687.5689 | 0 | 0 | 278687.5689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г. ** Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г. | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 59.57 | 59.57 |  |  | 680795.437 | 680795.437 | 0 | 0 | 680795.437 | 0 | 0 | - | - | 1876 | 0 | 73.55 | 28.35 | 5.73 | 5.585 | 13 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 68 | 68 |  |  | 3215796.5287 | 3215796.5307 | 0 | 0 | 3049722.5307 | 166074 | 0 | - | - | 19222 | 0 | 94.4571 | 0 | 0.375 | 0.37167 | 92 | 10
4. |  | Обновление основных фондов | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 | 0 | 0 | 7658.334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого ИП-2019г.: | [5 empty] | 4182937.8686 | 4182937.8706 | 0 | 0 | 4016863.8706 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 32038.35 | 32038.35 |  | * |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Приобретение основных средств ** | [6 empty] | 33265 | 33265 | ** |  |  | 33265
|  | Итого: | [5 empty] | 4214976.2186 | 4248241.2206 | 33265 |  |  |  | 33265
| * | Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г.
| ** | Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.
Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.

## рус
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии (шт,пог.м,л,кг) в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы. |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область, область Абай | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт | 11 | 11 |  | Согласно приложения прилагается дополнительно | 500123 | 500123 | - | - | 500123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
1.1 |  | Разработка ПСД на строительство/модернизацию и реконструкцию ВЛ-220/110/35 кВ | шт | 5 | 5 |  |  | 464700 | 464700 | - | - | 464700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 |  | Разработка ПСД «Строительство ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10кВ «Тауке» с выполнением врезки в существующую ВЛ 35кВ Л-91 и реконструкции ПС 110/35/10кВ «Тауке». | ПСД | 1 | 1 |  |  | 67400 | 67400 | - | - | 67400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | Разработка ПСД "Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Больше-Нарым» до опоры № 93, и участка ВЛ 110 кВ от существующей опоры № 288 до ПС 110/35/10кВ «Катон-Карагай», реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Солдатово», ПС 110/10кВ «Нарын», ПС 110/35/10кВ «Больше-Нарым», ПС 110/35/10кВ «Катон-Карагай" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 101750 | 101750 | - | - | 101750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | Разработка ПСД "Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ № 10 до ПС-35/6 кВ «Голубой-Залив». Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ПС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» и ПС 110/35/6 кВ № 10" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 81550 | 81550 | - | - | 81550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 |  | Разработка ПСД «Строительство ВЛ 220 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» до ближайшей опоры ВЛ-220 кВ Л-250 с устройством врезки. Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» и ПС 110/35/10кВ «Тауке» | ПСД | 1 | 1 |  |  | 139500 | 139500 | - | - | 139500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 |  | Разработка ПСД "Строительство ВЛ 110кВ от ПС110/6кВ 27 до ПС 35/10кВ Самсоновка. Реконструкция ПС 110/6кв 27 и ПС 35/10 кВ Самсоновка" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 74500 | 74500 | - | - | 74500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-10 кВ | ПСД | 1 | 1 |  |  | 15990 | 15990 | - | - | 15990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 |  | Разработка ПСД "Строительство закольцовки от ВЛ-10кВ Л-7 РП-300 до ТП-301 КШТ через КТПБ -335-2 и ТП-303 | ПСД | 1 | 1 |  |  | 15990 | 15990 | - | - | 15990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Разработка ПСД на строительство здания | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7743 | 7743 | - | - | 7743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1 |  | Разработка ПСД "Строительство здания сетевого участка с. Маркаколь" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7743 | 7743 | - | - | 7743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-35/10/6 кВ" | Экспертиза | 4 | 4 |  |  | 11690 | 11690 | - | - | 11690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 |  | Экспертиза ПСД «Строительство ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10кВ «Тауке» с выполнением врезки в существующую ВЛ 35кВ Л-91 и реконструкции ПС 110/35/10кВ «Тауке». | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 3950 | 3950 | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | Экспертиза ПСД "Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ № 10 до ПС-35/6 кВ «Голубой-Залив». Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ПС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» и ПС 110/35/6 кВ № 10" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 4450 | 4450 | - | - | 4450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 ПС-Белкино" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 840 | 840 | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 |  | Экспертиза ПСД "Строительство закольцовки от ВЛ-10кВ Л-7 РП-300 до ТП-301 КШТ через КТПБ-335-2 и ТП-303 | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 2450 | 2450 | - | - | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 102.2411 | 102.2411 |  |  | 1530255.7173 | 1530255.7173 | - | - | 1530255.7173 | - | - | -
2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-220/110/35 кВ | км | 41.186 | 41.186 |  |  | 649903.905 | 649903.905 | - | - | 649903.905 | - | - | - | 251.65 | 0
2.1.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110 248 С ПСТ28-ПСТ АЯГУЗ | СМР км | 1.426 | 1.426 |  |  | 155139.21 | 155139.21 | - | - | 155139.21 | - | - | - | 168.4 | 0 | 86 | 85.37 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
2.1.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 220 кВ № 250 ПС Кокпекты - ПС Тауке | СМР км | 23.76 | 23.76 |  |  | 268794.485 | 268794.485 | - | - | 268794.485 | - | - | - | 0 | 0 | 66.84 | 50.1 | 8.5 | 8.11 | 0 | 0
2.1.3 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ-35КВ №37ПСТ18-ГЛИHКАРЬЕР | СМР км | 8 | 8 |  |  | 104832.705 | 104832.705 | - | - | 104832.705 | - | - | - | 20 | 0 | 100 | 18.02 | 7.1 | 6.69 | 2 | 2
2.1.4 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ 35 кВ №79 ПС Больше-Нарым-ПС Ново-Поляковка | СМР км | 8 | 8 |  |  | 121137.505 | 121137.505 | - | - | 121137.505 | - | - | - | 63.25 | 0 | 100 | 18.02 | 7 | 6.9 | 3 | 2
2.2 |  | Модернизацию и реконструкцию ВЛ-6/10 кВ | км | 41.9402 | 41.9402 |  |  | 524620.8369 | 524620.8369 |  |  | 524620.8369 | - |  |  | 6069.57 | 0
2.2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ ОТ ПС КАБАНБАЙ ф-8 | СМР км | 7.538 | 7.538 |  |  | 71538.292 | 71538.292 | - | - | 71538.292 | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 8.5 | 8.4 | 3 | 1
2.2.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-41 ПС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК | СМР км | 4.423 | 4.423 |  |  | 50200 | 50200 | - | - | 50200 | - | - | - | 139 | 0 | 86 | 63.42 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-41 ПС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК" | тех.надзор |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | - | - | 1251.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-41 ПС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК" | авто.надзор |  |  |  |  | 214.6 | 214.6 | - | - | 214.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 от ПС-38 | СМР км | 5.0911 | 5.0911 |  |  | 81530.37 | 81530.37 | - | - | 81530.37 | - | - | - | 154 | 0 | 100 | 9.73 | 9 | 8 | 5 | 2
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 от ПС-38" | тех.надзор |  |  |  |  | 2051.2 | 2051.2 | - | - | 2051.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-810 от ПС-38" | авто.надзор |  |  |  |  | 348 | 348 | - | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-1 | СМР км | 5.8561 | 5.8561 |  |  | 42900 | 42900 | - | - | 42900 | - | - | - | 139 | 0 | 100 | 28.88 | 5.5 | 5 | 5 | 2
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-1 | тех.надзор |  |  |  |  | 1150 | 1150 | - | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-1 | авто.надзор |  |  |  |  | 183 | 183 | - | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 |  | "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»" | СМР км | 2.393 | 2.393 |  |  | 30147 | 30147 | - | - | 30147 | - | - | - | 1311.7 | 0 | 100 | 89.78 | 5.5 | 5 | 5 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»" | тех.надзор |  |  |  |  | 906 | 906 | - | - | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход»" | авто.надзор |  |  |  |  | 313 | 313 | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 |  | "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11" | СМР км | 1.121 | 1.121 |  |  | 28691 | 28691 | - | - | 28691 | - | - | - | 667.67 | 0 | 100 | 42.88 | 5 | 5 | 3 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11" | тех.надзор |  |  |  |  | 862 | 862 | - | - | 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-8 ПС-11" | авто.надзор |  |  |  |  | 298 | 298 | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 |  | "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111" | СМР км | 0.452 | 0.452 |  |  | 12670.2749 | 12670.2749 | - | - | 12670.2749 | - | - | - | 559.8 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111" | тех.надзор |  |  |  |  | 412 | 412 | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-10 ПС-12 перевод на КЛ-6кВ между ТП-119 - ТП-111" | авто.надзор |  |  |  |  | 68 | 68 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 |  | "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2" | СМР км | 3.54 | 3.54 |  |  | 54353 | 54353 | - | - | 54353 | - | - | - | 642.7 | 0 | 100 | 6.77 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2" | тех.надзор |  |  |  |  | 1633 | 1633 | - | - | 1633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ ф-223 ПС-2" | авто.надзор |  |  |  |  | 564 | 564 | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.9 |  | "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10" | СМР км | 3.01 | 3.01 |  |  | 52805 | 52805 | - | - | 52805 | - | - | - | 585.7 | 0 | 100 | 19.04 |  |  | 3 | 3
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10" | тех.надзор |  |  |  |  | 1710 | 1710 | - | - | 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ ф-7 ПС-10" | авто.надзор |  |  |  |  | 591 | 591 | - | - | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.10 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-15 от ПС 35/10 "Винное" | СМР км | 6.609 | 6.609 |  |  | 55431 | 55431 | - | - | 55431 | - | - | - | 778 | 0 | 100 | 43.37 | - | - | 2 | 1
2.2.11 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-610 от ПС 35/6 №36 Алтай | СМР км | 0.859 | 0.859 |  |  | 22100 | 22100 | - | - | 22100 | - | - | - | 935 | 0 | 100 | 92.8 | - | - | 2 | 2
2.2.12 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-9 от ПС-ВОСХОД (от опоры №77 до ТП134) | СМР км | 1.048 | 1.048 |  |  | 9700 | 9700 | - | - | 9700 | - | - | - | 157 | 0 | 92 | 66.67 | - | - | 2 | 2
2.3 |  | Модернизацию и реконструкцию КЛ-6/10-0,4 кВ | км | 10.6149 | 10.6149 |  |  | 256526.9754 | 256526.9754 | - | - | 256526.9754 | - | - | - | 113 | 0
2.3.1 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-156 г.Семей | СМР км | 0.76 | 0.76 |  |  | 13830 | 13830 | - | - | 13830 | - | - | - | 10 | 0 | 100 | 16 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-156 г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 360.8 | 360.8 | - | - | 360.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-156 г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 63.5 | 63.5 | - | - | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-157 г.Семей | СМР км | 0.3036 | 0.3036 |  |  | 7320 | 7320 | - | - | 7320 | - | - | - | 33 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-157 г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 191 | 191 | - | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-157 г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 33.5 | 33.5 | - | - | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222, расположенной в г.Семей ВКО | СМР км | 0.155 | 0.155 |  |  | 4400 | 4400 | - | - | 4400 | - | - | - | 70 | 0 | 69.7 | 25.22 | 5.5 | 5.45 | 3 | 3
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222, расположенной в г.Семей ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 103.3 | 103.3 | - | - | 103.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222, расположенной в г.Семей ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 18.7 | 18.7 | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.4 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-2 ф-207 (от ТП184, 140,141 до ТП142) | СМР км | 2.224 | 2.224 |  |  | 68274.7954 | 68274.7954 | - | - | 68274.7954 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 54.99 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-2 ф-207 (от ТП184, 140,141 до ТП142)" | тех.надзор |  |  |  |  | 2441 | 2441 | - | - | 2441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-2 ф-207 (от ТП184, 140,141 до ТП142)" | авто.надзор |  |  |  |  | 423.6 | 423.6 | - | - | 423.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС "ГОРОДСКАЯ" | СМР км | 2.742 | 2.742 |  |  | 62830 | 62830 | - | - | 62830 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 22.4 | 7.5 | 7 | 4 | 2
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС "ГОРОДСКАЯ" | тех.надзор |  |  |  |  | 1189 | 1189 | - | - | 1189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-4 ПС "ГОРОДСКАЯ" | авто.надзор |  |  |  |  | 268 | 268 | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37 | СМР км | 1.5523 | 1.5523 |  |  | 28610 | 28610 | - | - | 28610 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37" | тех.надзор |  |  |  |  | 583.6 | 583.6 | - | - | 583.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-37" | авто.надзор |  |  |  |  | 131.5 | 131.5 | - | - | 131.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-210-6 | СМР км | 0.583 | 0.583 |  |  | 13230 | 13230 | - | - | 13230 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 56.94 |  |  | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-210-6" | тех.надзор |  |  |  |  | 328 | 328 | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору"Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-210-6" | авто.надзор |  |  |  |  | 56.38 | 56.38 | - | - | 56.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.8 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-181-1 | СМР км | 0.517 | 0.517 |  |  | 12350 | 12350 | - | - | 12350 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 72.55 |  |  | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-181-1" | тех.надзор |  |  |  |  | 251.8 | 251.8 | - | - | 251.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-181-1" | авто.надзор |  |  |  |  | 56.7 | 56.7 | - | - | 56.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.9 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП | СМР км | 1.778 | 1.778 |  |  | 38000 | 38000 | - | - | 38000 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору " Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП" | тех.надзор |  |  |  |  | 1007.1 | 1007.1 | - | - | 1007.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору " Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 11 до ЦРП" | авто.надзор |  |  |  |  | 174.7 | 174.7 | - | - | 174.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП | км | 8.5 | 8.5 |  |  | 99204 | 99204 | - | - | 99204 | - | - | - | 519 | 0
2.4.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-8-Б УКА | СМР км | 2.7 | 2.7 |  |  | 25659 | 25659 | - | - | 25659 | - | - | - | 207 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
2.4.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 | СМР км | 5.8 | 5.8 |  |  | 73545 | 73545 | - | - | 73545 | - | - | - | 312 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 65 | 65 |  |  | 6915580.0136 | 6915580.0136 | - | - | 3772566.865 | 3143013.1485 | - | -
3.1 |  | Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 480000 | 480000 | - | - | 480000 | - | - | - | 1158 | 0 | 100 | 80 | 7 | 6.8 | 0 | 0
|  | Технический надзор "Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ" | тех.надзор |  |  |  |  | 10995 | 10995 | - | - | 10995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ" | авто.надзор |  |  |  |  | 2210 | 2210 | - | - | 2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 |  | Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ | СМР шт |  |  |  |  | 1704536.3336 | 1704536.3336 |  |  | 1704536.3336 | - |  |  | 976.1 | 0 | 100 | 80 |  |  | 2 | 1
|  | Технический надзор "Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ" | тех.надзор |  |  |  |  | 40450 | 40450 |  |  | 40450 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 |  | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель | шт | 9 | 9 |  |  | 646270 | 646270 | - | - | 646270 | - | - | - | 6356.21 | 0
3.3.1 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 Қарағайлы | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 66710 | 66710 | - | - | 66710 | - | - | - | 1244.5 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0
3.3.2 |  | Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 с.АКТОГАЙ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43930 | 43930 | - | - | 43930 | - | - | - | 546 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 1 | 1
3.3.3 |  | Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель П/СТ 110/35 "ЖАРМА" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 44340 | 44340 | - | - | 44340 | - | - | - | 94 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 1 | 1
3.3.4 |  | Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС-110/6 Суук-Булак | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 47390 | 47390 | - | - | 47390 | - | - | - | 706 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.3.5 |  | Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС-110/10 с.Глуховка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 99780 | 99780 | - | - | 99780 | - | - | - | 75 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
3.3.6 |  | Замена ОД/КЗ 110кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 с.АЙГЫЗ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 45030 | 45030 | - | - | 45030 | - | - | - | 1370 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.3.7 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС-110/35/10 c.Бель-Агач | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 64460 | 64460 | - | - | 64460 | - | - | - | 649 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 1 | 1
3.3.8 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 КАМЕНКА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 165590 | 165590 | - | - | 165590 | - | - | - | 343.2 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.3.9 |  | Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 КУРЧУМ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 69040 | 69040 | - | - | 69040 | - | - | - | 1328.51 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
3.4 |  | Замена/установка МВ-110 кВ на элегазовый выключатель | шт | 7 | 7 |  |  | 749030 | 749030 | - | - | 749030 | - | - | - | 4097.5 | 0
3.4.1 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 220/110 г.АЯГОЗ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 50410 | 50410 |  |  | 50410 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 88.9 | 5 | 4.3 | 1 | 1
3.4.2 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС №11 110/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 97460 | 97460 |  |  | 97460 | - | - | - | 1384.9 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 1 | 1
3.4.3 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/6 кВ №22 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 113430 | 113430 |  |  | 113430 | - | - | - | 40.25 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
3.4.4 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 ТАВРИЯ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 104500 | 104500 |  |  | 104500 | - | - | - | 114.4 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.4.5 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 104800 | 104800 |  |  | 104800 | - | - | - | 231.45 | 0 | 100 | 9.1 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.4.6 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС-110/35/10 КОКПЕКТЫ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 73200 | 73200 |  |  | 73200 | - | - | - | 1289.5 | 0 | 100 | 25 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0
3.4.7 |  | Установка элегазового выключателя ПС 110/35/10 Тауке | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 205230 | 205230 |  |  | 205230 | - | - | - | 1037 | 0 | 84 | 69.3 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
3.5 |  | Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель | шт | 4 | 4 |  |  | 405380 | 405380 | - | - | 139075.5314 | - | - | - | 996 | 0
3.5.1 |  | Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС ВОСХОД 35/10 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 104400 | 104400 | - | - | 104400 | - | - | - | 762 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.5.2 |  | Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 Қарағайлы | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 97520 | 97520 | - | - | 34675.5314 | 62844.4685 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 0
3.5.3 |  | Замена масляного выключателя на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 с.АЙГЫЗ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33300 | 33300 | - | - |  | 33300 | - | - | 0 | 0 | 100 | 50 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
3.5.4 |  | Замена масляного выключателя 35 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/6 кВ СДИ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 170160 | 170160 | - | - |  | 170160 | - | - | 234 | 0 | 100 | 28.6 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.6 |  | Замена шкафов защит | шт | 3 | 3 |  |  | 370140 | 370140 | - | - | - | 370140 | - | - | 0 | 0
3.6.1 |  | Замена шкафов защит 110 кВ ПС 110/35/10 ТАВРИЯ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 74630 | 74630 | - | - | - | 74630 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0
3.6.2 |  | Замена шкафов защит 110 кВ ПС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 73400 | 73400 | - | - | - | 73400 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0
3.6.3 |  | Замена шкафов защит 110 кВ ПС 110/35/10 Тауке | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 222110 | 222110 | - | - | - | 222110 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0
3.7 |  | Замена МВ-6/10 кВ на вакуумный выключатель (ретрофиты) | шт | 12 | 12 |  |  | 907200 | 907200 | - | - | - | 907200 | - | - | 6097.82 | 0
3.7.1 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/10 с.ЧИНГУЖИ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 58900 | 58900 | - | - | - | 58900 | - | - | 174 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0
3.7.2 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС- 35/10 с.Озерки | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 71000 | 71000 | - | - | - | 71000 | - | - | 900 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.8 | 1 | 1
3.7.3 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10 с.Красный-Аул | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 37600 | 37600 | - | - | - | 37600 | - | - | 317 | 0 | 100 | 20 | 4 | 3.5 | 0 | 0
3.7.4 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Акжар | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 91400 | 91400 | - | - | - | 91400 | - | - | 74 | 0 | 84 | 0.7 | 4 | 3.8 | 1 | 1
3.7.5 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/6 №23 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 95600 | 95600 | - | - | - | 95600 | - | - | 278.31 | 0 | 100 | 34.9 | 4 | 3.9 | 0 | 0
3.7.6 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-45 г. Риддер | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 80000 | 80000 | - | - | - | 80000 | - | - | 1964.8 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.95 | 0 | 0
3.7.7 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 РАХМАНОВСКИЕ КЛЮЧИ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 73800 | 73800 | - | - | - | 73800 | - | - | 121.2 | 0 | 100 | 50 | 4 | 3.8 | 0 | 0
3.7.8 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10кВ АЮДА-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 51900 | 51900 | - | - | - | 51900 | - | - | 566 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.95 | 0 | 0
3.7.9 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/35/10 Теректы | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 132000 | 132000 | - | - | - | 132000 | - | - | 1170.51 | 0 | 100 | 22.3 | 4 | 3.91 | 0 | 0
3.7.10 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 65300 | 65300 | - | - | - | 65300 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 0
3.7.11 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 ЧЕРНОВАЯ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 64000 | 64000 | - | - | - | 64000 | - | - | 113 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 0
3.7.12 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Манрак | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 38000 | 38000 | - | - | - | 38000 | - | - | 80 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.6 | 0 | 0
|  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Жана-аул | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 47700 | 47700 |  |  | - | 47700 |  |  | 339 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 0
3.8 |  | Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ | шт | 16 | 16 |  |  | 670080.05 | 670080.05 | - | - | - | 670080.05 | - | - | 534.2
3.8.1 |  | Замена КТПН-395 с.Бодене на КТПБ-395 с.Бодене | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 22500 | 22500 | - | - | - | 22500 | - | - | 102 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.8 | 0 | 0
3.8.2 |  | Замена КТПН-203 на КТПБ-203 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31900 | 31900 | - | - | - | 31900 | - | - | 37 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.3 |  | Замена КТП-449 на КТПБ-449 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29800 | 29800 | - | - | - | 29800 | - | - | 76 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.4 |  | Замена КТПН-41 на КТПБ-41 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29900 | 29900 | - | - | - | 29900 | - | - | 54 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.5 |  | Замена КТПН-271 на КТПБ-271 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 32600 | 32600 | - | - | - | 32600 | - | - | 44 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.6 |  | Замена КТПН-180 на КТПБ-180 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29800 | 29800 | - | - | - | 29800 | - | - | 76 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.7 |  | Замена ТП-6/11/61 с.УРДЖАР на КТПБ-6/11/61 с.УРДЖАР | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 61000 | 61000 | - | - | - | 61000 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.8 |  | Замена КТПН-27 с.Меновное на КТПБ-27 с.Меновное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25000 | 25000 | - | - | - | 25000 | - | - | 61.2 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.9 |  | Замена КТП-559 С.ТОПИХА на КТПБ-559 С.ТОПИХА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 36196.719 | 36196.719 | - | - | - | 36196.719 | - | - | 10 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.10 |  | Замена ТП-142-2 на КТПБ-142-2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 54700 | 54700 | - | - | - | 54700 | - | - | 3 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.11 |  | Замена ячеек 10кВ с ВНП-10 на ячейки с вакуумными выключателями ТП-301 КШТ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 93900 | 93900 | - | - | - | 93900 | - | - | 50 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.12 |  | Замена ячеек 10кВ с ВНП-10 на ячейки с вакуумными выключателями ТП-325 П.МЕТАЛЛУРГ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56500 | 56500 | - | - | - | 56500 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.85 | 0 | 0
3.8.13 |  | Замена ТП-14-1 на КТПБ-14-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 49000 | 49000 | - | - | - | 49000 | - | - | 21 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.2 | 0 | 0
3.8.14 |  | Замена КТП- 560 С.ТОПИХА на КТПБ-560 С.ТОПИХА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30383.437 | 30383.437 | - | - | - | 30383.437 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.15 |  | Замена КТП-305 С.Н-УЛЬБИНКА на КТПБ-305 С.Н-УЛЬБИНКА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 37499.894 | 37499.894 | - | - | - | 37499.894 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0
3.8.16 |  | Замена ТП-163-1 на КТПБ-163-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 49400 | 49400 | - | - | - | 49400 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0
3.9 |  | Замена КРУН-10 кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 746500 | 746500 | - | - | - | 746500 | - | - | 921 | 0
3.9.1 |  | Замена КРУН-10 кВ на ПС-110/35/10 с.МАКАНЧИ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 370000 | 370000 | - | - | - | 370000 | - | - | 921 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.9.2 |  | Замена КРУН-10 кВ на ПС-46 с.Пригородное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 376500 | 376500 | - | - | - | 376500 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 1 | 1
3.10 |  | Замена разъединителя 220 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 63174.12 | 63174.12 | - | - | - | 63174.12 | - | - | 12558.57 | 0
3.10.1 |  | Замена разъединителя 220кВ на ПС 220/110/35 КВ 51 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 63174.12 | 63174.12 | - | - | - | 63174.12 | - | - | 12558.57 | 0 | 100 | 94.7 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.11 |  | Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации | шт | 6 | 6 |  |  | 47581.8 | 47581.8 | - | - | - | 47581.8 | - | - | - | -
3.11.1 |  | "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-10кВ, ОПУ ПС 110/10 кВ № 9С" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 13419 | 13419 | - | - | - | 13419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.2 |  | "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 11С" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 5144.9 | 5144.9 | - | - | - | 5144.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.3 |  | "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 12С" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 3875.4 | 3875.4 | - | - | - | 3875.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.4 |  | "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6 кВ, ОПУ ПС 110/6 кВ № 14С" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 14730.4 | 14730.4 | - | - | - | 14730.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.5 |  | "Пункт централизованного наблюдения систем пожарной автоматики в зданиях ЗРУ- (6)10кВ, ОПУ подстанций города Семей" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 6206.5 | 6206.5 | - | - | - | 6206.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.6 |  | "Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ЗРУ-6кВ, ОПУ ПС 110/35/6 кВ №10" |  | 1 | 1 |  |  | 4205.6 | 4205.6 |  |  | - | 4205.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.12 |  | Замена ВЧ связи | шт | 4 | 4 |  |  | 72032.71 | 72032.71 |  |  | - | 72032.71 | - | - | 2941.48 | 0
3.12.1 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 110/35/10 КУРЧУМ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28593.078 | 28593.078 |  |  | - | 28593.078 | - | - | 0 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.12.2 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 110/35/10 ТЕРЕКТЫ-БУЛАК | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 11700 | 11700 |  |  | - | 11700 | - | - | 1930.66 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.12.3 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 35/10 КОЙТАС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 15573.632 | 15573.632 |  |  | - | 15573.632 | - | - | 953.66 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.12.4 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП на ПС 35/10 Маралды | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 16166 | 16166 |  |  | - | 16166 | - | - | 57.16 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
4 |  | Реконструкция/Капитальный ремонт зданий | шт | 4 | 4 |  |  | 443186.9 | 443186.9 | - | - | - | 443186.9 | - | - | 149 | 0
4.1 |  | Комплексные работы "Реконструкция здания СУ с.Дайыр" | ПСД, Экспертиза, СМР шт | 1 | 1 |  |  | 248147 | 248147 | - | - | - | 248147 | - | - | 0 | 0 | 95.06 | 0 |  |  | - | -
|  | Технический надзор "Реконструкция здания СУ с.Дайыр" | тех.надзор |  |  |  |  | 6777.6 | 6777.6 | - | - | - | 6777.6 | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
|  | Авторский надзор "Реконструкция здания СУ с.Дайыр" | авто.надзор |  |  |  |  | 1085.3 | 1085.3 | - | - | - | 1085.3 | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
4.2 |  | Капитальный ремонт кровли здание администр.-курчатов 2-х эт.гл.корпус | шт | 1 | 1 |  |  | 58184 | 58184 | - | - | - | 58184 | - | - | 78 | 0 | 18.97 | 15.2 |  |  | - | -
4.3 |  | Капитальный ремонт кровли здание гаражного бокса | шт | 1 | 1 |  |  | 40428 | 40428 | - | - | - | 40428 | - | - | 0 | 0 | 18.45 | 14.8 |  |  | - | -
4.4 |  | Капитальный ремонт здание Пригородного РЭС ул.Ж-Семейская 30 | шт | 1 | 1 |  |  | 88565 | 88565 | - | - | - | 88565 | - | - | 71 | 0 | 15.87 | 5.4 |  |  | - | -
5 |  | Обновление основного фонда | шт | 327 | 327 |  |  | 2772722.6484 | 2772722.6484 | - | - | - | 2772722.6484 | - | -
5.1 |  | Автотранспорт | шт | 57 | 57 |  |  | 1460752.4514 | 1460752.4514 | - | - | - | 1460752.4514 | - | - | - | - | 81.4 | 77.65 | - | - | - | -
5.1.1 |  | Легковой автотранспорт | шт | 12 | 12 |  |  | 204011.1514 | 204011.1514 | - | - | - | 204011.1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.1 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 С ДОП ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 2 | 2 |  |  | 36421.4286 | 36421.4286 | - | - | - | 36421.4286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.2 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 С ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 9 | 9 |  |  | 149383.9286 | 149383.9286 | - | - | - | 149383.9286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.3 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 С ДОП ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 1 | 1 |  |  | 18205.7943 | 18205.7943 | - | - | - | 18205.7943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2 |  | Спецтехника | шт | 45 | 45 |  |  | 1256741.3 | 1256741.3 | - | - | - | 1256741.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.1 |  | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК | шт | 1 | 1 |  |  | 69250 | 69250 | - | - | - | 69250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.2 |  | ЯМОБУР (БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА) | шт | 2 | 2 |  |  | 148700 | 148700 | - | - | - | 148700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.3 |  | ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ | шт | 1 | 1 |  |  | 144600 | 144600 | - | - | - | 144600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.4 |  | Экскаватор-погрузчик с доп. оборудованием | шт | 1 | 1 |  |  | 58850 | 58850 | - | - | - | 58850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.5 |  | БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 58450 | 58450 | - | - | - | 58450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.6 |  | ЯМОБУР НА БАЗЕ МТЗ-82 | шт | 1 | 1 |  |  | 18000 | 18000 | - | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.7 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ 4WD | шт | 16 | 16 |  |  | 233600 | 233600 | - | - | - | 233600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.8 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ БОРТОВОЙ | шт | 16 | 16 |  |  | 233600 | 233600 | - | - | - | 233600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.9 |  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ 6Х6 С КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 76288 | 76288 | - | - | - | 76288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.10 |  | ПРИЦЕП-РОСПУСК | шт | 1 | 1 |  |  | 18223.3 | 18223.3 | - | - | - | 18223.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.11 |  | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК АГП-22 6*6 | шт | 2 | 2 |  |  | 188800 | 188800 | - | - | - | 188800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.12 |  | СНЕГОХОД С САНЯМИ |  | 1 | 1 |  |  | 7190 | 7190 |  |  | - | 7190 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.13 |  | АВТОПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СНЕГОХОДА |  | 1 | 1 |  |  | 1190 | 1190 |  |  | - | 1190 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2 |  | Приборы, инструменты и прочее оборудования | шт | 178 | 178 |  |  | 1224841.597 | 1224841.597 | - | - | - | 1224841.597 | - | - | - | - | 83.45 | 82.91 | - | - | - | -
5.2.1 |  | Автотрансформатор АТДЦТН-125000 220/110/10 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 1104518.18 | 1104518.18 | - | - | - | 1104518.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.2 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-25-10/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 3596.4 | 3596.4 | - | - | - | 3596.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.3 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-40-10/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 3602.4 | 3602.4 | - | - | - | 3602.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.4 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-63-10/0,4 У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 1409 | 1409 | - | - | - | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.5 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-100-10/0,4 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 5193 | 5193 | - | - | - | 5193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.6 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160-10/0,4 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 4369.6 | 4369.6 | - | - | - | 4369.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.7 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-10/0,4 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 5813 | 5813 | - | - | - | 5813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.8 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-6/0,4 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 5813 | 5813 | - | - | - | 5813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.9 |  | БЕНЗОПИЛА 40,2 куб.см., 2,0кВт в комплекте с шиной и цепью | шт | 89 | 89 |  |  | 21176.037 | 21176.037 | - | - | - | 21176.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.10 |  | ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ 8 кВт 25 л 459 см3 | шт | 11 | 11 |  |  | 8047.6 | 8047.6 | - | - | - | 8047.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.11 |  | ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ | шт | 21 | 21 |  |  | 6216 | 6216 | - | - | - | 6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.12 |  | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С КОМПЛ. МАТРИЦ 60Т (ПГ-60) 60Т | шт | 2 | 2 |  |  | 900 | 900 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.13 |  | ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ В КОЖУХЕ 10 КВТ | шт | 3 | 3 |  |  | 5335.5 | 5335.5 | - | - | - | 5335.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.14 |  | IP АТС | шт | 2 | 2 |  |  | 1420 | 1420 | - | - | - | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.15 |  | IP СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ | шт | 24 | 24 |  |  | 2520 | 2520 | - | - | - | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.16 |  | USB ключ на 8000 каналов | шт | 4 | 4 |  |  | 13596 | 13596 | - | - | - | 13596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.17 |  | АУДИОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 1150 | 1150 | - | - | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.18 |  | КОМПЛЕКТ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВЧ | шт | 1 | 1 |  |  | 18793.13 | 18793.13 | - | - | - | 18793.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.19 |  | СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ И СБОРА ДАННЫХ | шт | 1 | 1 |  |  | 10848.5 | 10848.5 | - | - | - | 10848.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.20 |  | КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 400А 400В | шт | 1 | 1 |  |  | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.21 |  | КУРВИМЕТР ПОЛЕВОЙ КП-230 РДТ | шт | 1 | 1 |  |  | 484.25 | 484.25 | - | - | - | 484.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3 |  | Компьютеры и оргтехника | шт | 92 | 92 |  |  | 87128.6 | 87128.6 | - | - | - | 87128.6 | - | - | - | - | 84 | 83 | - | - | - | -
5.3.1 |  | КОМПЬЮТЕР ОФИСНЫЙ В СБОРЕ | шт | 50 | 50 |  |  | 36730 | 36730 | - | - | - | 36730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.2 |  | КОНДИЦИОНЕР 35 КВ.М | шт | 2 | 2 |  |  | 510 | 510 | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.3 |  | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО А4 3в1 | шт | 10 | 10 |  |  | 4350 | 4350 | - | - | - | 4350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.4 |  | КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ 24x10/100/1000Mbit Switch With WebView | шт | 10 | 10 |  |  | 1750 | 1750 |  |  | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.5 |  | СЕРВЕР СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ | шт | 1 | 1 |  |  | 24985.6 | 24985.6 |  |  | - | 24985.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.6 |  | Программное обеспечение для доступа и права использования Microsoft Windows Server ресурсов | шт | 4 | 4 |  |  | 17183 | 17183 |  |  | - | 17183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.7 |  | МОНИТОР 22" | шт | 15 | 15 |  |  | 1620 | 1620 |  |  | - | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | Возврат основного долга по инвестиционному займу | [5 empty] | 2986925.303 | 2986925.303 | - | - | - | 2986925.303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 15148793.5823 | 15148793.5823 |  |  | 5802945.5823 | 9345848

## каз
Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша
1-қосымша
21 нысан
2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі
«Біріккен ЭнергоCервистік Компания» АҚ, электр энергияны беру
табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі
Р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда және залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат ** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштермен ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштермен саны |  | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтерді көрсету кезеңі |  | Жоспар | Нақты | Ауытқу | Ауытқу себептері | Меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
|  |  |  | жоспар | нақты | [6 empty] | Амортизация | Пайда
[16 empty] | нақты өткен жылғы | нақты ағымдағы жылғы | нақты өткен жылғы | нақты ағымдағы жылғы | жоспар | нақты | нақты өткен жылғы | нақты ағымдағы жылғы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 |  | Электр желілерін қалпына келтіру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу |  | 11 | 11 | Жыл бойы | Қосымшаға сәйкес қосымша | 500123 | 500123 | - | - | 500123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Қазіргі уақытта электр желілерінің қолданыстағы жабдықтарының едәуір бөлігі энергия желілері құрылған сәттен бастап жұмыс істейді, тозу тәуекелді болып табылады, қолданыстағы тариф негізгі құрал-жабдықтардың уақтылы жаңартылуын қамтамасыз етпейді, осыған байланысты апаттылық пен тозу өсуде.
1.1 |  | ӘЖ-220/110/35 кВ құрылысына/жаңғыртуға және қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу |  | 5 | 5 |  |  | 464700 | 464700 | - | - | 464700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | Электр энергиясын беру Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | ҚС 110/35/10кВ «Тауке» қайта құру және қолданыстағы ӘЖ 35кВ Л-91 ойымды орындаумен ҚС 110/35/10кВ «Тауке» тарайтын ӘЖ 35кВ құрылысы» ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 67400 | 67400 | - | - | 67400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | "ҚС 110/35/10 кВ «Больше-Нарым» тарайтын ӘЖ 110 кВ құрылысы ЖСҚ әзірлеу № 93 тірегіне дейін, ӘЖ 110 кВ учаскесі қолданыстағы № 288 тірегіне дейн 110/35/10кВ «Катон-Карагай» дейін, ҚС 110/35/10 кВ «Солдатово», ҚС 110/10кВ «Нарын», ҚС 110/35/10кВ «Больше-Нарым», ҚС 110/35/10кВ «Катон-Карагай" ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 101750 | 101750 | - | - | 101750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | "ҚС 110/35/6 кВ № 10-нан бастап ҚС-35/6 кВ «Голубой-Залив» дейін» ӘЖ 35 құрылысы». ҚС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ҚС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» және ҚС 110/35/6 кВ № 10" ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 81550 | 81550 | - | - | 81550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 |  | ЖСҚ әзірлеу «ВЛ 220 кВ құрылысы ПС 220/110/35/10/6 кВ«28» бастап ВЛ-220 кВ Л-250 жақын тірегіне дейін ойып орнату құрылғысымен. ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» және ПС 110/35/10кВ «Тауке» ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 139500 | 139500 | - | - | 139500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 |  | "ӘЖ110кВ құрылысы ҚС 110/6кВ 27-ден бастап ҚС 35/10кВ Самсоновка дейін» ЖСҚ әзірлеу «ҚС 110/6кв 27 және ҚС 35/10 кВ Самсоновка» қайта құру | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 74500 | 74500 | - | - | 74500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | ӘЖ-10 кВ қайта құру мен жаңартуға ЖСҚ әзірлеу |  | 1 | 1 |  |  | 15990 | 15990 | - | - | 15990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 |  | «Айналма құрылысы ӘЖ-10кВ Л-7 РП-300-ден ТҚС-301 КШТ дейін ЖТҚСБ -335-2 және ТҚС-303 арқылы» ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 15990 | 15990 | - | - | 15990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Ғимарат құрылысының жобалық құжаттамасын әзірлеу |  | 1 | 1 |  |  | 7743 | 7743 | - | - | 7743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1 |  | «Марқакөл ауылындағы желілік учаскеге ғимарат салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 7743 | 7743 | - | - | 7743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | "Ж-35/10/6 кВ қайта құру мен жаңартуға" ЖСҚ сараптамасы |  | 4 | 4 |  |  | 11690 | 11690 | - | - | 11690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 |  | ЖСҚ сараптама «ПС 110/35/10кВ тарайтын ӘЖ 35кВ құрылысы ҚС 110/35/10кВ «Тауке» қайта құру және қолданыстағы ӘЖ- 35кВ Ж-91 ойып орнатумен | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 3950 | 3950 | - | - | 3950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | ЖСҚ сараптама "ӘЖ-35 кВ құрылысы ҚС 110/35/6 кВ № 10-ден бастап ҚС-35/6 кВ «Голубой-Залив дейін». ҚС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ҚС35/6 кВ «Новая-Бухтарма» және ҚС 110/35/6 кВ № 10" қайта құру | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 4450 | 4450 | - | - | 4450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.3 |  | "ВЛ-6 кВ Л-12 ПС-Белкино қайта құру мен жаңартуға" ЖСҚ сараптама | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 840 | 840 | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.4 |  | «ЖТҚСБ-335-2 және ТҚС-303 арқылы өтетін ӘЖ-10кВ Ж-7 ТП-300-ден бастап ТҚС-301 КШТ дейін айналма құрылысы» ЖСҚ сараптама | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 2450 | 2450 | - | - | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | ЭБЖ қайта құру мен жаңарту |  | 102.2411 | 102.2411 |  |  | 1530255.7173 | 1530255.7173 | - | - | 1530255.7173 | - | - | -
2.1 |  | ӘЖ-220/110/35 кВ қайта құру мен жаңарту |  | 41.186 | 41.186 |  |  | 649903.905 | 649903.905 | - | - | 649903.905 | - | - | - | 251.65 | 0
2.1.1 |  | ӘЖ-110 248 С ҚСТ28-ҚСТ АЯГУЗ жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 1.426 | 1.426 |  |  | 155139.21 | 155139.21 | - | - | 155139.21 | - | - | - | 168.4 | 0 | 86 | 85.37 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
2.1.2 |  | ӘЖ-220 кВ № 250 ҚС Кокпекты - ПС Тауке жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 23.76 | 23.76 |  |  | 268794.485 | 268794.485 | - | - | 268794.485 | - | - | - | 0 | 0 | 66.84 | 50.1 | 8.5 | 8.11 | 0 | 0
2.1.3 |  | ӘЖ-35КВ №37ҚСТ18-ГЛИHКАРЬЕР учаскесін жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 8 | 8 |  |  | 104832.705 | 104832.705 | - | - | 104832.705 | - | - | - | 20 | 0 | 100 | 18.02 | 7.1 | 6.69 | 2 | 2
2.1.4 |  | ӘЖ 35 кВ №79 ҚС Больше-Нарым-ҚС Ново-Поляковка учаскесін жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 8 | 8 |  |  | 121137.505 | 121137.505 | - | - | 121137.505 | - | - | - | 63.25 | 0 | 100 | 18.02 | 7 | 6.9 | 3 | 2
2.2 |  | ӘЖ-6/10 кВ жаңарту және қайта құру |  | 41.9402 | 41.9402 |  |  | 524620.8369 | 524620.8369 | - | - | 524620.8369 | - | - | - | 6069.57 | 0
2.2.1 |  | ӘЖ-10 кВ ҚС КАБАНБАЙ ф-8 жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 7.538 | 7.538 |  |  | 71538.292 | 71538.292 | - | - | 71538.292 | - | - | - |  |  | 100 | 0 | 8.5 | 8.4 | 3 | 1
2.2.2 |  | ӘЖ-6кВ Л-41 ҚС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 4.423 | 4.423 |  |  | 50200 | 50200 | - | - | 50200 | - | - | - | 139 | 0 | 86 | 63.42 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру ӘЖ-6кВ Л-41 ҚС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | - | - | 1251.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру ӘЖ-6кВ Л-41 ҚС-ТИШИНСКИЙ РУДНИК" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 214.6 | 214.6 | - | - | 214.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 |  | ӘЖ-10 кВ Л-810 ҚС-38-ден жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 5.0911 | 5.0911 |  |  | 81530.37 | 81530.37 | - | - | 81530.37 | - | - | - | 154 | 0 | 100 | 9.73 | 9 | 8 | 5 | 2
|  | Техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер "ӘЖ-10 кВ Л-810 от ҚС-38-ден" жаңарту және қайта құру | тех. қадағалау |  |  |  |  | 2051.2 | 2051.2 | - | - | 2051.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ӘЖ-10 кВ Л-810 ҚС-38-ден жаңарту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 348 | 348 | - | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 |  | ӘЖ-6 кВ ҚС-1-ден жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 5.8561 | 5.8561 |  |  | 42900 | 42900 | - | - | 42900 | - | - | - | 139 | 0 | 100 | 28.88 | 5.5 | 5 | 5 | 2
|  | Техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер "ӘЖ-6 кВ ҚС-1-ден жаңарту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1150 | 1150 | - | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау жөніндегі қызметтер "ӘЖ-6 кВ ҚС-1-ден жаңарту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 183 | 183 | - | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 |  | ӘЖ-10 кВ Л-6 ҚС «Восход»-ден жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 2.393 | 2.393 |  |  | 30147 | 30147 | - | - | 30147 | - | - | - | 1311.7 | 0 | 100 | 89.78 |  |  | 5 | 1
|  | Техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер ӘЖ-10 кВ Л-6 ҚС «Восход»-ден жаңарту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 906 | 906 | - | - | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау қызметтер ӘЖ-10 кВ Л-6 ҚС «Восход»-ден жаңарту және қайта құру | авто. қадағалау |  |  |  |  | 313 | 313 | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 |  | ӘЖ-10 кВ ф-8 ҚС 11»-ден жаңарту және қайта құру " | ҚЖЖ шқ | 1.121 | 1.121 |  |  | 28691 | 28691 | - | - | 28691 | - | - | - | 667.67 | 0 | 100 | 42.88 |  |  | 3 | 1
|  | Техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер ӘЖ-10 кВ ф-8 ҚС 11»-ден жаңарту және қайта құру " | тех. қадағалау |  |  |  |  | 862 | 862 | - | - | 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер ӘЖ-10 кВ ф-8 ҚС 11»-ден жаңарту және қайта құру " | авто. қадағалау |  |  |  |  | 298 | 298 | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 |  | ӘЖ-6 кВ ф-10 ҚС-12 ТП-119 - ТП-111 арасындағы КЛ-6кВ -ға ауыстыру жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 0.452 | 0.452 |  |  | 12670.2749 | 12670.2749 | - | - | 12670.2749 | - | - | - | 559.8 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер ӘЖ-6 кВ ф-10 ҚС-12 ТП-119 - ТП-111 арасындағы КЛ-6кВ -ға ауыстыру жаңарту және қайта құру | тех. қадағалау |  |  |  |  | 412 | 412 | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер ӘЖ-6 кВ ф-10 ҚС-12 ТП-119 - ТП-111 арасындағы КЛ-6кВ -ға ауыстыру жаңарту және қайта құру | авто. қадағалау |  |  |  |  | 68 | 68 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 |  | "ӘЖ-6 кВ ф-223 ҚС-2 жаңарту және қайта құру" | ҚЖЖ шқ | 3.54 | 3.54 |  |  | 54353 | 54353 | - | - | 54353 | - | - | - | 642.7 | 0 | 100 | 6.77 |  |  | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер "ӘЖ-6 кВ ф-223 ҚС-2 жаңарту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1633 | 1633 | - | - | 1633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-6 кВ ф-223 ҚС-2 жаңарту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 564 | 564 | - | - | 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.9 |  | "ӘЖ-6кВ ф-7 ҚС-10 жаңарту және қайта құру" | ҚЖЖ шқ | 3.01 | 3.01 |  |  | 52805 | 52805 | - | - | 52805 | - | - | - | 585.7 | 0 | 100 | 19.04 |  |  | 3 | 3
|  | Техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер "ӘЖ-6кВ ф-7 ҚС-10 жаңарту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1710 | 1710 | - | - | 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-6кВ ф-7 ҚС-10 жаңарту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 591 | 591 | - | - | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.10 |  | ӘЖ-10кВ Л-15 ҚС 35/10 "Винное" жаңарту және қайта құру" | ҚЖЖ шқ | 6.609 | 6.609 |  |  | 55431 | 55431 | - | - | 55431 | - | - | - | 778 | 0 | 100 | 43.37 | - | - | 2 | 1
2.2.11 |  | ӘЖ-6 кВ Л-610 ҚС 35/6 №36 Алтай" жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 0.859 | 0.859 |  |  | 22100 | 22100 | - | - | 22100 | - | - | - | 935 | 0 | 100 | 92.8 | - | - | 2 | 2
2.2.12 |  | ӘЖ-10кВ Л-9 ҚС-ВОСХОД (№77 тірегінен бастап ТП134 дейін) жаңарту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 1.048 | 1.048 |  |  | 9700 | 9700 | - | - | 9700 | - | - | - | 157 | 0 | 92 | 66.67 | - | - | 2 | 2
2.3 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-6/10-0,4 кВ |  | 10.6149 | 10.6149 |  |  | 256526.9754 | 256526.9754 | - | - | 256526.9754 | - | - | - | 113 | 0
2.3.1 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-156 Семей қ. | ҚЖЖ шқ | 0.76 | 0.76 |  |  | 13830 | 13830 | - | - | 13830 | - | - | - | 10 | 0 | 100 | 16 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-156-дан Семей қ." | тех. қадағалау |  |  |  |  | 360.8 | 360.8 | - | - | 360.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-156-дан Семей қ." | авто. қадағалау |  |  |  |  | 63.5 | 63.5 | - | - | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-157-ден Семей қ. | ҚЖЖ шқ | 0.3036 | 0.3036 |  |  | 7320 | 7320 | - | - | 7320 | - | - | - | 33 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-157-ден Семей қ." | тех. қадағалау |  |  |  |  | 191 | 191 | - | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-157-ден Семей қ." | авто. қадағалау |  |  |  |  | 33.5 | 33.5 | - | - | 33.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-6кВ ҚС-10 ф-6 ТҚС-173-тен ТҚС-222-ге дейін, Семей қ. ШҚО орналасқан | ҚЖЖ шқ | 0.155 | 0.155 |  |  | 4400 | 4400 | - | - | 4400 | - | - | - | 70 | 0 | 69.7 | 25.22 | 5.5 | 5.45 | 3 | 3
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-6кВ ҚС-10 ф-6 ТҚС-173-тен ТҚС-222-ге дейін, Семей қ. ШҚО орналасқан" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 103.3 | 103.3 | - | - | 103.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-6кВ ҚС-10 ф-6 ТҚС-173-тен ТҚС-222-ге дейін, Семей қ. ШҚО орналасқан" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 18.7 | 18.7 | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.4 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-6 кВ ҚС-2 ф-207 (ТҚС184, 140,141-ден ТҚС142-ге дейін) | ҚЖЖ шқ | 2.224 | 2.224 |  |  | 68274.7954 | 68274.7954 | - | - | 68274.7954 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 54.99 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-6 кВ ҚС-2 ф-207 (ТҚС184, 140,141-ден ТҚС142-ге дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 2441 | 2441 | - | - | 2441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-6 кВ ҚС-2 ф-207 (ТҚС184, 140,141-ден ТҚС142-ге дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 423.6 | 423.6 | - | - | 423.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-10кВ Л-4 ҚС "ГОРОДСКАЯ" | ҚЖЖ шқ | 2.742 | 2.742 |  |  | 62830 | 62830 | - | - | 62830 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 22.4 | 7.5 | 7 | 4 | 2
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-10кВ Л-4 ҚС "ГОРОДСКАЯ" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1189 | 1189 | - | - | 1189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-10кВ Л-4 ҚС "ГОРОДСКАЯ" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 268 | 268 | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4 кВ ТҚС-37 | ҚЖЖ шқ | 1.5523 | 1.5523 |  |  | 28610 | 28610 | - | - | 28610 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4 кВ ТҚС-37" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 583.6 | 583.6 | - | - | 583.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4 кВ ТҚС-37" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 131.5 | 131.5 | - | - | 131.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-210-6 | ҚЖЖ шқ | 0.583 | 0.583 |  |  | 13230 | 13230 | - | - | 13230 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 56.94 | - | - | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-210-6-дан" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 328 | 328 | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ от ТҚС-210-6" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 56.38 | 56.38 | - | - | 56.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.8 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-181-1-ден | ҚЖЖ шқ | 0.517 | 0.517 |  |  | 12350 | 12350 | - | - | 12350 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 72.55 | - | - | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-181-1-ден" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 251.8 | 251.8 | - | - | 251.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-0,4кВ ТҚС-181-1-ден" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 56.7 | 56.7 | - | - | 56.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.9 |  | Жаңарту және қайта құру КЖ-6кВ Л-18 ҚС11-ден ЦРП-ға дейін | ҚЖЖ шқ | 1.778 | 1.778 |  |  | 38000 | 38000 | - | - | 38000 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-6кВ Л-18 ҚС11-ден ОТП-ға дейін" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1007.1 | 1007.1 | - | - | 1007.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңарту және қайта құру КЖ-6кВ Л-18 ҚС11-ден ОТП-ға дейін" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 174.7 | 174.7 | - | - | 174.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 |  | ӨТС желісімен ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту |  | 8.5 | 8.5 |  |  | 99204 | 99204 | - | - | 99204 | - | - | - | 519 | 0 |  |  | - | -
2.4.1 |  | "Жаңарту және қайта құру ӘЖ-0,4кВ ЖҚС-8-Б УКА" | ҚЖЖ шқ | 2.7 | 2.7 |  |  | 25659 | 25659 | - | - | 25659 | - | - | - | 207 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
2.4.2 |  | "Жаңарту және қайта құру ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-134" | ҚЖЖ шқ | 5.8 | 5.8 |  |  | 73545 | 73545 | - | - | 73545 | - | - | - | 312 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
3 |  | ЭБЖ қайта құру және жаңарту |  | 66 | 66 |  |  | 6915580.0136 | 6915580.0136 | - | - | 3772566.865 | 3143013.1485 | - | - | 2134.1 | 0
3.1 |  | Қайта құру ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» ЖТҚ-220 кВ резервтік ұяшықты орнату арқылы | ҚЖЖ км | 1 | 1 |  |  | 480000 | 480000 | - | - | 480000 | - | - | - | 1158 | 0 | 100 | 80 | 7 | 6.8 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Қайта құру ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» ЖТҚ-220 кВ" резервтік ұяшықты орнату арқылы | тех. қадағалау |  |  |  |  | 10995 | 10995 | - | - | 10995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Қайта құру ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» ЖТҚ-220 кВ" резервтік ұяшықты орнату арқылы | авто. қадағалау |  |  |  |  | 2210 | 2210 | - | - | 2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 |  | Жабдықты ауыстыру ЖТҚ-220 кВ ҚС 220/110 АЯГОЗ қ. | ҚЖЖ км |  |  |  |  | 1704536.3336 | 1704536.3336 | - | - | 1704536.3336 | - | - | - | 976.1 | 0 | 100 | 80 | - | - | 2 | 1
|  | Техникалық қадағалау "Жабдықты ауыстыру ЖТҚ-220 кВ ҚС 220/110 АЯГОЗ қ." | тех. қадағалау |  |  |  |  | 40450 | 40450 | - | - | 40450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 |  | Б/ҚТ-110 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру |  | 9 | 9 |  |  | 646270 | 646270 | - | - | 646270 | - | - | - | 6356.21 | 0
3.3.1 |  | ҚС 110/35/10 Қарағайлы Б/ҚТ-110 элегаздық ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 66710 | 66710 | - | - | 66710 | - | - | - | 1244.5 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0
3.3.2 |  | Б/ҚТ 110кВ ауыстыру ҚС 110/35/10 АКТОГАЙ а. элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 43930 | 43930 | - | - | 43930 | - | - | - | 546 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 1 | 1
3.3.3 |  | Б/ҚТ 110кВ ауыстыру П/СТ 110/35 "ЖАРМА" элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 44340 | 44340 | - | - | 44340 | - | - | - | 94 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 1 | 1
3.3.4 |  | Б/ҚТ 110кВ ауыстыру ҚС-110/6 Суук-Булак элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 47390 | 47390 | - | - | 47390 | - | - | - | 706 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.3.5 |  | Б/ҚТ 110кВ ауыстыру ҚС-110/10 Глуховка а. элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 99780 | 99780 | - | - | 99780 | - | - | - | 75 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
3.3.6 |  | Б/ҚТ 110кВ ауыстыру ҚС110/35/10 АЙГЫЗ а. элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 45030 | 45030 | - | - | 45030 | - | - | - | 1370 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.3.7 |  | Б/ҚТ-110 ауыстыру ҚС-110/35/10 Бель-Агач а. элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 64460 | 64460 | - | - | 64460 | - | - | - | 649 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 1 | 1
3.3.8 |  | Б/ҚТ-110 ауыстыру ҚС 110/35/10 КАМЕНКА элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 165590 | 165590 | - | - | 165590 | - | - | - | 343.2 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.3.9 |  | Б/ҚТ-110кВ ауыстыру ҚС110/35/10 КУРЧУМ элегаздық ажыратқышына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 69040 | 69040 | - | - | 69040 | - | - | - | 1328.51 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
3.4 |  | МА-110 кВ элегазды ажыратқышына ауыстыру/орнату |  | 7 | 7 |  |  | 749030 | 749030 | - | - | 749030 | - | - | - | 4097.5 | 0
3.4.1 |  | 110 кВ май ажыратқышын АЯГӨЗ қ. ҚС 220/110 АЯГӨЗ қ элегазды ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 50410 | 50410 | - | - | 50410 | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 88.9 | 5 | 4.3 | 1 | 1
3.4.2 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС № 11 110/6 элегаздық ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 97460 | 97460 | - | - | 97460 | - | - | - | 1384.9 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 1 | 1
3.4.3 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС110/35/6 №22 кВэлегаздық ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 113430 | 113430 | - | - | 113430 | - | - | - | 40.25 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
3.4.4 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС 110/35/10 ТАВРИЯ элегаздық ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 104500 | 104500 | - | - | 104500 | - | - | - | 114.4 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.4.5 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ элегаздық ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 104800 | 104800 | - | - | 104800 | - | - | - | 231.45 | 0 | 100 | 9.1 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.4.6 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС 110/35/10 КОКПЕКТЫ элегаздық ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 73200 | 73200 | - | - | 73200 | - | - | - | 1289.5 | 0 | 100 | 25 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0
3.4.7 |  | ҚС Тауке 110/35/10 Тауке элегазды ажыратқышын орнату | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 205230 | 205230 | - | - | 205230 | - | - | - | 1037 | 0 | 84 | 69.3 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
3.5 |  | МА-35 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру |  | 4 | 4 |  |  | 405380 | 405380 | - | - | 139075.5314 | - | - | - | 996 | 0
3.5.1 |  | А-35кВ май ажыратқышын ҚС ВОСХОД 35/10 элегазды ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 104400 | 104400 | - | - | 104400 | - | - | - | 762 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.5.2 |  | А-35кВ май ажыратқышын ҚС 110/35/10 Қарағайлы элегазды ажыратқышына ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 97520 | 97520 | - | - | 34675.5314 | 62844.4685 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 0
3.5.3 |  | ҚС 110/35/10 АЙГЫЗ а. майлы ажыратқышты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 33300 | 33300 | - | - |  | 33300 | - | - | 0 | 0 | 100 | 50 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
3.5.4 |  | 35 кВ майлы ажыратқышты ҚС 110/6 кВ СДИ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 170160 | 170160 | - | - |  | 170160 | - | - | 234 | 0 | 100 | 28.6 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.6 |  | Қорғау шкафтарын ауыстыру |  | 3 | 3 |  |  | 370140 | 370140 | - | - | - | 370140 | - | - | 0 | 0
3.6.1 |  | Қорғау шкафтарын ауыстыру 110 кВ ҚС 110/35/10 ТАВРИЯ | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 74630 | 74630 | - | - | - | 74630 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0
3.6.2 |  | Қорғау шкафтарын ауыстыру 110 кВ ҚС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕ | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 73400 | 73400 | - | - | - | 73400 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0
3.6.3 |  | Қорғау шкафтарын ауыстыру 110 кВ ҚС 110/35/10 Тауке | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 222110 | 222110 | - | - | - | 222110 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0
3.7 |  | А-10 кВ ауыстыру 10 кВ вакуумды ажыратқышқа ауыстыру 10 кВ (ретрофиттер) |  | 13 | 13 |  |  | 907200 | 907200 | - | - | - | 907200 | - | - | 6097.82 | 0
3.7.1 |  | МА-6/10кВ вакуумдық ажыратқыштарына ауыстыру ҚС 110/10 ЧИНГУЖИ а. | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 58900 | 58900 | - | - | - | 58900 | - | - | 174 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0
3.7.2 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС- 35/10 Озерки а. вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 71000 | 71000 | - | - | - | 71000 | - | - | 900 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.8 | 1 | 1
3.7.3 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС-35/10 Красный-Аул а. вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 37600 | 37600 | - | - | - | 37600 | - | - | 317 | 0 | 100 | 20 | 4 | 3.5 | 0 | 0
3.7.4 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС 35/10 Акжар вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 91400 | 91400 | - | - | - | 91400 | - | - | 74 | 0 | 84 | 0.7 | 4 | 3.8 | 1 | 1
3.7.5 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС 110/6 №23вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 95600 | 95600 | - | - | - | 95600 | - | - | 278.31 | 0 | 100 | 34.9 | 4 | 3.9 | 0 | 0
3.7.6 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС-45 Риддер қ. вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 80000 | 80000 | - | - | - | 80000 | - | - | 1964.8 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.95 | 0 | 0
3.7.7 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС 35/10 РАХМАНОВСКИЕ КЛЮЧИ вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 73800 | 73800 | - | - | - | 73800 | - | - | 121.2 | 0 | 100 | 50 | 4 | 3.8 | 0 | 0
3.7.8 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС-35/10кВ АЮДА-1вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 51900 | 51900 | - | - | - | 51900 | - | - | 566 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.95 | 0 | 0
3.7.9 |  | МА-6/10кВауыстыру ҚС 110/35/10 Теректы вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 132000 | 132000 | - | - | - | 132000 | - | - | 1170.51 | 0 | 100 | 22.3 | 4 | 3.91 | 0 | 0
3.7.10 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС 110/35/10 ПРИВОЛЬНОЕвакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 65300 | 65300 | - | - | - | 65300 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 0
3.7.11 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС 35/10 ЧЕРНОВАЯ вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 64000 | 64000 | - | - | - | 64000 | - | - | 113 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 0
3.7.12 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС 35/10 Манрак вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 38000 | 38000 | - | - | - | 38000 | - | - | 80 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.6 | 0 | 0
3.7.13 |  | МА-6/10кВ ауыстыру ҚС 35/10 Жана-аул вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 47700 | 47700 | - | - | - | 47700 | - | - | 339 | 0 | 100 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 0
3.8 |  | ТҚС,ЖТҚС, ТП 6/10кВ жаңарту және қайта құру |  | 16 | 16 |  |  | 670080.05 | 670080.05 | - | - | - | 670080.05 | - | - | 534.2 | 0
3.8.1 |  | ЖТҚСС-395 ауыстыру Бодене а. ЖТҚСБ-395 Бодене а. | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 22500 | 22500 | - | - | - | 22500 | - | - | 102 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.8 | 0 | 0
3.8.2 |  | ЖТҚСС-203-ті ЖТҚСБ-203 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 31900 | 31900 | - | - | - | 31900 | - | - | 37 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.3 |  | ЖТҚС-449-ды ЖТҚСБ-449 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 29800 | 29800 | - | - | - | 29800 | - | - | 76 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.4 |  | ЖТҚСС-41-ді ЖТҚСБ-41ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 29900 | 29900 | - | - | - | 29900 | - | - | 54 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.5 |  | ЖТҚСС-271-ді ЖТҚСБ-271 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 32600 | 32600 | - | - | - | 32600 | - | - | 44 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.6 |  | ЖТҚСС-180-ді ЖТҚСБ-180 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 29800 | 29800 | - | - | - | 29800 | - | - | 76 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.7 |  | ТҚС-6/11/61 УРДЖАР а. ЖТҚСБ-6/11/61 УРДЖАР а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 61000 | 61000 | - | - | - | 61000 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.8 |  | ЖТҚСС-27 Меновное а. ЖТҚСБ-27 Меновное а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 25000 | 25000 | - | - | - | 25000 | - | - | 61.2 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.9 |  | ЖТҚС-559 ТОПИХА а. ЖТҚСБ-559 ТОПИХА а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 36196.719 | 36196.719 | - | - | - | 36196.719 | - | - | 10 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.10 |  | ТҚС-142-2 ЖТҚСБ-142-2 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 54700 | 54700 | - | - | - | 54700 | - | - | 3 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.11 |  | 10кВ ВНП-10 ұяшықты ауыстыру ТҚС-301 КШТ вакуумдық ажыратқыштарына | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 93900 | 93900 | - | - | - | 93900 | - | - | 50 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.12 |  | 10кВ ВНП-10 ұяшықты ауыстыру ТҚС-325 МЕТАЛЛУРГ к. вакуумдық ажыратқыштары бар ұяшыққа | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 56500 | 56500 | - | - | - | 56500 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.85 | 0 | 0
3.8.13 |  | ТҚС-14-1 ЖТҚСБ-14-1 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 49000 | 49000 | - | - | - | 49000 | - | - | 21 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.2 | 0 | 0
3.8.14 |  | ЖТҚС-560 ТОПИХА а. ЖТҚСБ-560 ТОПИХА а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 30383.437 | 30383.437 | - | - | - | 30383.437 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0
3.8.15 |  | ЖТҚС-305 Н-УЛЬБИНКА а. ЖТҚСБ-305 Н-УЛЬБИНКА а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 37499.894 | 37499.894 | - | - | - | 37499.894 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0
3.8.16 |  | ТҚС-163-1 ЖТҚСБ-163-1 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 49400 | 49400 | - | - | - | 49400 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0
3.9 |  | КРУН-10 кВ ауыстыру |  | 2 | 2 |  |  | 746500 | 746500 | - | - | - | 746500 | - | - | 921 | 0
3.9.1 |  | КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 МАКАНЧИ а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 370000 | 370000 | - | - | - | 370000 | - | - | 921 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.9.2 |  | КРУН-10 кВ ПС-46 Пригородное а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 376500 | 376500 | - | - | - | 376500 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 4.5 | 4.1 | 1 | 1
3.10 |  | 220 кВ ажыратқышты ауыстыру |  | 1 | 1 |  |  | 63174.12 | 63174.12 | - | - | - | 63174.12 | - | - | 12558.57 | 0
3.10.1 |  | 220кВ ҚС 220/110/35 КВ 51 ажыратқышты ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 63174.12 | 63174.12 | - | - | - | 63174.12 | - | - | 12558.57 | 0 | 100 | 94.7 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.11 |  | Автоматты өрт дабылы жүйелерін монтаждау |  | 6 | 6 |  |  | 47581.8 | 47581.8 | - | - | - | 47581.8 | - | - | - | -
3.11.1 |  | "ЖТҚ-10кВ, ЖҚСБО ҚС 110/10 кВ № 9С автоматты өрт дабылы жүйесі және ғимараттардағы ескерту жүйелері" | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 13419 | 13419 | - | - | - | 13419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.2 |  | " ЖТҚ-6 кВ, ЖҚСБО ҚС 110/6 кВ № 11С автоматты өрт дабылы жүйесі және ғимараттардағы ескерту жүйелері" | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 5144.9 | 5144.9 | - | - | - | 5144.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.3 |  | "ЖТҚ-6 кВ, ЖҚСБО ҚС 110/6 кВ № 12С автоматты өрт дабылы жүйесі және ғимараттардағы ескерту жүйелері" | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 3875.4 | 3875.4 | - | - | - | 3875.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.4 |  | "ЖТҚ-6 кВ, ЖҚСБО ҚС 110/6 кВ № 14С өрт дабылы жүйесі және ғимараттардағы ескерту жүйелері" | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 14730.4 | 14730.4 | - | - | - | 14730.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.5 |  | "Ғимараттардағы өрт автоматикасы жүйелерін орталықтандырылған бақылау пункті ЖТҚ- (6)10кВ, ЖҚСБО Семей қ. қосалқы станциялары" | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 6206.5 | 6206.5 | - | - | - | 6206.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11.6 |  | "ЖТҚ-6кВ, ЖҚСБО ҚС 110/35/6 кВ №10 автоматты өрт дабылы жүйесі және ғимараттардағы ескерту жүйелері" | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 4205.6 | 4205.6 | - | - | - | 4205.6 | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
3.12 |  | ЖЖ байланысын ауыстыру |  | 4 | 4 |  |  | 72032.71 | 72032.71 | - | - | - | 72032.71 | - | - | 2941.48 | 0
3.12.1 |  | ҚС110/35/10 КУРЧУМ ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 28593.078 | 28593.078 | - | - | - | 28593.078 | - | - | 0 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.12.2 |  | ҚС110/35/10 ТЕРЕКТЫ-БУЛАК бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 11700 | 11700 | - | - | - | 11700 | - | - | 1930.66 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4 | 0 | 0
3.12.3 |  | ҚС 35/10 КОЙТАС ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 15573.632 | 15573.632 | - | - | - | 15573.632 | - | - | 953.66 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0
3.12.4 |  | ҚС 35/10 Маралды ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 16166 | 16166 | - | - | - | 16166 | - | - | 57.16 | 0 | 100 | 99 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0
4 |  | Қайта құру/Ғимараттарды күрделі жөндеу |  | 4 | 4 |  |  | 443186.9 | 443186.9 | - | - | - | 443186.9 | - | - | 149 | 0 |  |  |  |  | - | -
4.1 |  | "Дайыр а. ЖУ ғимаратын қайта құру" кешенді жұмыстар | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 248147 | 248147 | - | - | - | 248147 | - | - | - | - | 95.06 | 0 | - | - | - | -
|  | "Дайыр а. ЖУ ғимаратын қайта құру" техникалық бақылау | тех. қадағалау |  |  |  |  | 6777.6 | 6777.6 | - | - | - | 6777.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | "Дайыр а. ЖУ ғимаратын қайта құру" авторлық бақылау | авто. қадағалау |  |  |  |  | 1085.3 | 1085.3 | - | - | - | 1085.3 | - | - | 78 | 0 | - | - | - | - | - | -
4.2 |  | Шатырды күрделі жөндеу ғимарат әкімшілік- курчатов 2 қабатты бас корпус | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 58184 | 58184 | - | - | - | 58184 | - | - | 0 | 0 | 18.97 | 15.2 | - | - | - | -
4.3 |  | Гараж боксы ғимараты шатырын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 40428 | 40428 | - | - | - | 40428 | - | - | 71 | 0 | 18.45 | 14.8 | - | - | - | -
4.4 |  | Ж-Семей көшесі, 30 Қала маңы АЭЖ ғимаратын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 88565 | 88565 | - | - | - | 88565 | - | - | - | - | 15.87 | 5.4 | - | - | - | -
5 |  | Негізгі қорды жаңарту | км | 327 | 327 |  |  | 2772722.6484 | 2772722.6484 | - | - | - | 2772722.6484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 |  | Автотранспорт | км | 57 | 57 |  |  | 1460752.4514 | 1460752.4514 | - | - | - | 1460752.4514 | - | - | - | - | 81.4 | 77.65 | - | - | - | -
5.1.1 |  | Жеңіл автотранспорт | км | 12 | 12 |  |  | 204011.1514 | 204011.1514 | - | - | - | 204011.1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.1 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 ҚОСЫМША ЖАБДЫҚПЕН | дн | 2 | 2 |  |  | 36421.4286 | 36421.4286 | - | - | - | 36421.4286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.2 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 ҚОСЫМША ЖАБДЫҚПЕН | дн | 9 | 9 |  |  | 149383.9286 | 149383.9286 | - | - | - | 149383.9286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.3 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 АКПП 2.0 ҚОСЫМША ЖАБДЫҚПЕН | дн | 1 | 1 |  |  | 18205.7943 | 18205.7943 | - | - | - | 18205.7943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2 |  | Арнайы техника | дн | 45 | 45 |  |  | 1256741.3 | 1256741.3 | - | - | - | 1256741.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.1 |  | Автогидрокөтергіш | дн | 1 | 1 |  |  | 69250 | 69250 | - | - | - | 69250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.2 |  | ЯМОБУР (БҰРҒЫЛАУ-КРАН МАШИНАСЫ) | дн | 2 | 2 |  |  | 148700 | 148700 | - | - | - | 148700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.3 |  | ЖЫЛЖЫМАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТХАНА | дн | 1 | 1 |  |  | 144600 | 144600 | - | - | - | 144600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.4 |  | Қосымша жабдығы бар экскаватор-тиегіш | дн | 1 | 1 |  |  | 58850 | 58850 | - | - | - | 58850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.5 |  | ШЫНЖЫР ТАБАНДЫ БУЛЬДОЗЕР | дн | 1 | 1 |  |  | 58450 | 58450 | - | - | - | 58450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.6 |  | МТЗ-82 негізіндегі ЯМОБУР | дн | 1 | 1 |  |  | 18000 | 18000 | - | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.7 |  | АВТОМОБИЛЬ ЖҮК ЖОЛАУШЫЛАР 4WD | дн | 16 | 16 |  |  | 233600 | 233600 | - | - | - | 233600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.8 |  | АВТОМОБИЛЬЖҮК ЖОЛАУШЫЛАР БОРТТЫ | дн | 16 | 16 |  |  | 233600 | 233600 | - | - | - | 233600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.9 |  | АВТОМОБИЛЬ БОРТТЫ 6Х6 КРАН-МАНИПУЛЯЦИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫМЕН | дн | 1 | 1 |  |  | 76288 | 76288 | - | - | - | 76288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.10 |  | Тіркеме-Ұзартылма | дн | 1 | 1 |  |  | 18223.3 | 18223.3 | - | - | - | 18223.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.11 |  | АВТОГИДРОКӨТЕРГІШ АГП-22 6*6 | дн | 2 | 2 |  |  | 188800 | 188800 | - | - | - | 188800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.12 |  | ҚАРДА ЖҮРГІШ ШАНАМЕН | дн | 1 | 1 |  |  | 7190 | 7190 | - | - | - | 7190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.13 |  | ҚАР КӨЛІГІН ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АВТОТІРКЕМЕ | дн | 1 | 1 |  |  | 1190 | 1190 | - | - | - | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
5.2 |  | Аспаптар, құралдар және өзге де жабдықтар | дн | 178 | 178 |  |  | 1224841.597 | 1224841.597 | - | - | - | 1224841.597 | - | - | - | - | 83.45 | 82.91 | - | - | - | -
5.2.1 |  | Автотрансформатор АТДЦТН-125000 220/110/10 кВ | дн | 1 | 1 |  |  | 1104518.18 | 1104518.18 | - | - | - | 1104518.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.2 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-25-10/0,4 У1 | дн | 3 | 3 |  |  | 3596.4 | 3596.4 | - | - | - | 3596.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.3 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-40-10/0,4 У1 | дн | 3 | 3 |  |  | 3602.4 | 3602.4 | - | - | - | 3602.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.4 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-63-10/0,4 У1 | дн | 1 | 1 |  |  | 1409 | 1409 | - | - | - | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.5 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-100-10/0,4 У1 | дн | 3 | 3 |  |  | 5193 | 5193 | - | - | - | 5193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.6 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160-10/0,4 У1 | дн | 2 | 2 |  |  | 4369.6 | 4369.6 | - | - | - | 4369.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.7 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-10/0,4 У1 | дн | 2 | 2 |  |  | 5813 | 5813 | - | - | - | 5813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.8 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-6/0,4 У1 | дн | 2 | 2 |  |  | 5813 | 5813 | - | - | - | 5813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.9 |  | БЕНЗИН АРАСЫ 40,2 куб.см., 2,0кВт шинамен және шынжырмен жиынтығымен | дн | 89 | 89 |  |  | 21176.037 | 21176.037 | - | - | - | 21176.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.10 |  | ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНДІ 8 кВт 25 л 459 см3 | дн | 11 | 11 |  |  | 8047.6 | 8047.6 | - | - | - | 8047.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.11 |  | ЕДЕН ТАРАЗЫ | дн | 21 | 21 |  |  | 6216 | 6216 | - | - | - | 6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.12 |  | ПРЕСС ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЖИНАҒЫМЕН МАТРИЦ 60Т (ПГ-60) 60Т | дн | 2 | 2 |  |  | 900 | 900 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.13 |  | ҚАПТАМАСЫМЕН ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫ 10 КВ | дн | 3 | 3 |  |  | 5335.5 | 5335.5 | - | - | - | 5335.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.14 |  | IP АТС | дн | 2 | 2 |  |  | 1420 | 1420 | - | - | - | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.15 |  | IP ЖҮЙЕЛІК АППАРАТ | дн | 24 | 24 |  |  | 2520 | 2520 | - | - | - | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.16 |  | USB кілті 8000 каналға | дн | 4 | 4 |  |  | 13596 | 13596 | - | - | - | 13596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.17 |  | ЦИФРЛЫҚ АУДИОРЕГИСТОР | дн | 1 | 1 |  |  | 1150 | 1150 | - | - | - | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.18 |  | ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ ЖЖ | дн | 1 | 1 |  |  | 18793.13 | 18793.13 | - | - | - | 18793.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.19 |  | ҚОСЫМШАЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР ЖИНАУ СЕРВЕРІ | дн | 1 | 1 |  |  | 10848.5 | 10848.5 | - | - | - | 10848.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.20 |  | ТОК ӨЛШЕГІШ ТІСТЕУІШТЕР 400А 400В | дн | 1 | 1 |  |  | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.21 |  | ДАЛАЛЫҚ КУРВИМЕТР КП-230 РДТ | дн | 1 | 1 |  |  | 484.25 | 484.25 | - | - | - | 484.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3 |  | Компьютерлер және ұйымдастыру техникасы | дн | 92 | 92 |  |  | 87128.6 | 87128.6 | - | - | - | 87128.6 | - | - | - | - | 84 | 83 | - | - | - | -
5.3.1 |  | КЕҢСЕ КОМПЬЮТЕРІ ЖИНАҚТАЛҒАН | дн | 50 | 50 |  |  | 36730 | 36730 | - | - | - | 36730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.2 |  | КОНДИЦИОНЕР 35 КВ.М | дн | 2 | 2 |  |  | 510 | 510 | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.3 |  | КӨП ФУНКЦИЯЛЫ ҚҰРЫЛҒЫ А4 3в1 | дн | 10 | 10 |  |  | 4350 | 4350 | - | - | - | 4350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.4 |  | КОММУТАТОР ЖЕЛІЛІК 24x10/100/1000Mbit Switch With WebView | дн | 10 | 10 |  |  | 1750 | 1750 | - | - | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.5 |  | ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ СЕРВЕРІ | дн | 1 | 1 |  |  | 24985.6 | 24985.6 | - | - | - | 24985.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.6 |  | Microsoft Windows Server ресурсов Microsoft Windows Server ресурстарына қол жеткізу және пайдалану құқығы бағдарламалық қамтамасыз ету | дн | 4 | 4 |  |  | 17183 | 17183 | - | - | - | 17183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3.7 |  | МОНИТОР 22" | дн | 15 | 15 |  |  | 1620 | 1620 | - | - | - | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтару | [5 empty] | 2986925.303 | 2986925.303 | - | - | - | 2986925.303 | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 15148793.5823 | 15148793.5823 |  |  | 5802945.5823 | 9345848