
«Біріккен ЭнергоСервис Компаниясы» АҚ бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2026 жылғы 1 жартыжылдыққа электр энергиясын беру жөніндегі қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есебі

1. 2026 жылғы 1 жартыжылдықта негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер (жедел деректер)

	№ п/п 
	Көрсеткіштердің атауы
	Өлш. бірл.
	Уәкілетті орган бекіткен *
	Нақты қалыптасқан көрсеткіштер
	Ауытқу, мың теңге / мың кВтс
	Ауытқу,
%
	Негіздеме

	1
	Ұсынылатын қызметтер көлемі
	мың кВтс
	3 950 000
	2 077 835
	-1 872 165
	-47%
	Қаржылық көрсеткіштер, тарифтік смета көрсеткіштері уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген.

	2
	Барлық кірістер
	мың теңге
	69 619 936
	34 011 487
	-35 608 449
	-51%
	

	3
	Барлық шығыстар
	мың теңге
	55 256 505
	22 495 592  
	-32 760 913  
	-59%
	

	4
	Пайда
	мың теңге
	12 654 122
	11 515 895  
	-1 138 228  
	-9%
	Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға көзделген

	5
	Нормативтік техникалық шығындар
	мың кВтс
	513 336
	218 136
	-295 200 
	-58%
	Көрсеткіштерді уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген

	6
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге/кВтс
	17,63
	16,37
	-1,3
	-7%
	2026 жылғы 1 жартыжылдық ішінде 2 тарифтің қолданылуы: 
- 01.01 бастап 31.03.2026ж. бойынша -14,24 теңге/кВтс,
- 01.04 бастап 31.12.2026ж. бойынша -18,99 теңге/кВтс.
2026 жылғы 1 жартыжылдықтағы орташа өлшенген тариф - 16,37 теңге/кВтс


* Қаржылық көрсеткіштер, тариф және тарифтік сметаның көрсеткіштері уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітіледі.

2. 2026 жылғы 1 жартыжылдықта бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы

2026 жылғы инвестициялық бағдарлама ҚҚС есебінсіз (мұнда және одан әрі мәтін бойынша сомалар ҚҚС есебінсіз көрсетіледі) 19 619 238 мың теңге сомасына бекітілді. 2026 жылғы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 68 шарт жасалды. Жұмыстар белгіленген мерзімдерге сәйкес, жұмыстарды орындау кестесінен артта қалмай жүргізілуде. Жасалған шарттар шеңберінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, ведомстводан тыс сараптамадан өту, жоғары вольтты жабдықты сатып алу, жеткізу және жинақтау жүргізілуде. Жұмыстарды орындау үшін «БЭСК» АҚ электр қондырғыларына мердігер ұйымдардың қызметкерлерін жіберу рәсімі жүргізілуде.
«Электр желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу» бабы шеңберінде 781 797 мың теңге сомасына 114 дана көлемінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және объектілер бойынша ведомстводан тыс сараптаманың жұмыс жобаларынан өту бойынша жұмыстар жоспарланған. Топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геологиялық ізденістер аяқталды, мемлекеттік органдармен желілердің өту трассасын келісу жүргізілді, 25 нысан бойынша ведомстводан тыс сараптаманың қорытындысы алынды. Игеру сомасы – 16 740 мың теңгені құрайды.
«ЭКЕАЖ енгізу және жинақтау» бабы бойынша 705 765 мың теңге сомасына шарт жасалды, есепке алу аспаптарын жинақтау бойынша жұмыстар жүргізілуде, көзделген 8 753 данадан 3465 дана орнатылды. Игеру сомасы – 435 295 мың теңгені құрайды.
«ЭБЖ құрылысы» бабы шеңберінде 409 728 мың теңге сомасына, ұзындығы 2,390 км ӘЖ-10 кВ желісінің құрылысы көзделген. Ұзындығы 2 км ӘЖ желісінің құрылысы бойынша жұмыстар орындалды.
«ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы ұзындығы 320,534 км 68 объекті бойынша 5 597 764 мың теңге сомасына жұмыстар көзделген. Игеру сомасы – 970 153 мың теңгені құрады. Материалдарды жеткізу аяқталды: ӘЖ-110/35/10/6/0,4кВ-ға металл тіректерді, тіреуіштерді, траверстерді, найзағайдан қорғайтын арқандарды, оқшаулағыштарды, ӨОС, АС, АСТП маркалы сымдарды. ӘЖ-35/110 кВ желілерін жаңғырту және жаңарту бойынша материалдарды сатып алу және жеткізу орындалды, қазаншұңқырларды, траншеяларды, технологиялық жолдарды әзірлеу, топырақты жоспарлау және тығыздау, тіректерді орнату бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. ӘЖ-35/110 кВ желілерінің жалпы ұзындығы 100,942 км. құрайды. Қазіргі таңда ӘЖ-110кВ № 157С-де 80 тірек орнатылды. Осы бап бойынша ҚҚС есебінсіз игеру сомасы 231 574 мың теңгені құрайды. КЖ-6-10/0,4кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ұзындығы 8,135 км кабель желілерін ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. Аталған іс-шара бойынша игеру сомасы 271 814 мың теңге. Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге ауыстыра отырып, сымды ауыстырумен ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ұзындығы 36,829 км болатын ӘЖ-6/10кВ желісінде жұмыстар аяқталды, ҚҚС есебінсіз игеру сомасы 233 589 мың теңге. Ұзындығы 20,495 км ӘЖ-0,4 кВ желілерінде жұмыстар орындалды. 233 176 мың теңге сомаға игеру.
«КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы шеңберінде 71 объектіде 9 363 709 мың теңге сомаға 181 бірлік жабдықты ауыстыру көзделген. «ОРУ-220 кВ резервтік ұяшығын орнатумен, ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» қайта құру», «ОД/КЗ-110кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-110 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «ОД/КЗ-35кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-35 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «В-10 кВ вакуумдық 10 кВ ажыратқышқа ауыстыру (ретрофиттер)», «Қорғау шкафтарын ауыстыру», «КРУН/КРН ауыстыру», «110кВ ажыратқышты орнату», «ЖЖ байланысты ауыстыру», «Күш трансформаторын ауыстыру», іс-шаралары бойынша материалдар мен негізгі жабдықтар жеткізу, металл конструкцияларды дайындау, сырлау және құрастыру жүргізілуде. 4 қосалқы станцияда 16 бірлік санында В-10 кВ-ті вакуумдық 10 кВ ажыратқына (ретрофиттер) ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. «ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жоспарланған 15 бірліктің 6 бірлігі мөлшерінде ЖТҚСБ орнатылды. «КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы игеру сомасы 676 759 мың теңгені құрайды.
«ШҚО, Өскемен қ., Самара тас жолында «ШҚ АЭК» АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (3 кезең)» іс-шарасы бойынша 435 638 мың теңге сомасына ҚЖЖ-на шарт жасалды.
«Ғимаратты күрделі жөндеу» бабы шеңберінде 544 753 мың теңге сомасына – 3 бірлік санында ғимараттарды жөндеуге шарттар жасалды. Шатырды бөлшектеу және жинақтау, терезелерді ауыстыру, әрлеу жұмыстары жүргізілуде.
«Негізгі қорды жаңарту» бабы шеңберінде 1 780 083 мың теңге сомасына – 442 бірлік санында арнайы техниканы, аспаптарды, құралдарды және өзге жабдықтарды, компьютерлер мен кеңсе техникасын сатып алу жөнінде шарттар жасалды. 229 бірлік сатып алынды. Игеру сомасы – 434 744 мың теңгені құрайды. 2026 жылғы
Инвестициялық бағдарлама шеңберінде ҚҚС есебінсіз игеру сомасы 2 533 691 мың теңгені құрайды.
2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрықпен бекітілген "Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметті жүзеге асыру қағидаларының" 292т. көзделген реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат тарифтік реттеудің шығынды әдісімен табиғи монополиялар субъектілеріне қолданылмайды.

3. 2026 жылғы 1 жартыжылдықта ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

2026 жылғы тарифтік сметада электр энергиясын беру бойынша ұсынылатын қызметтердің көлемі 3 950 000 мың кВтс. мөлшерінде бекітілді. 2026 жылғы 1 жартыжылдықтағы нақты қалыптасқан көрсеткіштер 2 077 835 мың кВтс. немесе бекітілген көлемнің 47% құрады. Электр энергиясын беру көлемін уәкілетті орган бір жылға есептегенде бекітеді.

4. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) тұтынушылармен жұмыс істеудегі негізгі мақсат:
· Электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді сапалы және үздіксіз ұсыну және тұтынушылардың ұсынылатын қызметтердің сапасына қанағаттануын арттыру.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жұмыс жөніндегі негізгі міндеттер:
· Электр энергиясының көтерме сауда нарығында уақтылы шарттар жасасу;
· Нарық субъектілерінің жасалатын шарттар бойынша шарттар мен өзара міндеттемелерді сақтауын бақылау;
· Тұтынушыларға қуаттарды сұратылған көлемде беру (техникалық шарттарды беру).

«БЭСК» АҚ қызметтеріне тұтынушылардың қанағаттану деңгейін талдау (жылына 1 рет жүргізіледі):
Сауалнама 2025 жылы «БЭСК» АҚ желілерінде электр энергиясын беру бойынша қызметтер көрсетуге шарттар жасалған барлық нарық субъектілерінің қатысуымен жүргізілді. Тұтынушылардың орташа бағасы 4,81 баллды құрады, бұл қанағаттанудың жоғары дәрежесіне сәйкес келеді және 96% -ды құрайды.
Сауалнама сұрақтары 3 негізгі бағытты бағалауға бағытталды:
· Коммуникация және әріптестік
· Қызмет көрсету сапасы
· Жеткізілетін электр энергиясының сапасы
Сауалнама нәтижелері негізінде жаңа "Тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттыруға бағытталған түзету іс-әрекеттерінің жоспарын" әзірлеу басталды.

5. 2026 жылғы 1 жартыжылдықта электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат 
     (жеделдеректер)
	№ п/п
	Көрсеткіштердің атауы
	Өлш. бірл.
	Бекітілген тарифтік сметада көзделген
	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері
	Пайызбен ауытқу
	Ауытқу себептері

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, о.і.:
	мың теңге
	51 003 779
	21 355 968
	-58%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. Жыл соңына дейін шығындар баптарын орындау жоспарлануда.

	1
	Материалдық шығындар барлығы, о.і.:
	мың теңге
	23 954 595
	9 414 192
	-61%
	

	1.1
	Шикізат және материалдар
	мың теңге
	3 255 895
	744 199
	-77%
	

	1.2
	ЖЖМ
	мың теңге
	961 048
	324 371
	-66%
	

	1.3
	Шығындарды өтеуге арналған энергия
	мың теңге
	19 690 487
	8 326 160
	-58%
	Ысыраптарды өтеуге арналған шығындар нормативтік техникалық Ысыраптардың көлеміне және электр энергиясын сатып алу құнына, оның басқа ЭБҰ желілері бойынша транзитіне байланысты

	1.4
	Электр энергиясы нарығын теңгерімдеу жөніндегі қызметтер
	мың теңге
	47 165
	19 461
	-59%
	

	2
	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, о.і.:
	мың теңге
	17 088 694
	7 308 626
	-57%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. Жыл соңына дейін шығындар баптарын орындау жоспарлануда.

	2.1
	өндірістік қызметкерлердің жалақысы
	мың теңге
	14 675 061
	6 376 443
	-57%
	

	2.2
	әлеуметтік салық, әлеу. аударымдар, МӘМС
	мың теңге
	2 054 508
	770 101
	-63%
	

	2.3
	еңбекақы қорына міндетті жарналар мен төлемдер
	мың теңге
	359 125
	162 082
	-55%
	

	3
	Амортизация
	мың теңге
	6 956 862
	3 240 434
	-53%
	Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға көзделген

	4
	Барлығын жөндеу, о.і.:
	мың теңге
	316 183
	88 454
	-72%
	Мердігерлік тәсілмен жөндеу жасалған шарттарға сәйкес жыл соңына дейін орындалатын болады

	4.1
	негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу
	мың теңге
	316 183
	88 454
	-72%
	

	5
	Өндірістік сипаттағы Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы
	мың теңге
	117 815
	64 919
	-45%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. Жыл соңына дейін шығындар баптарын орындау жоспарлануда.

	5.1
	көлік қызметтері
	мың теңге
	63 257
	38 541
	-39%
	

	5.2
	сараптама қызметтері
	мың теңге
	27 377
	9 850
	-64%
	

	5.3
	ЭКЕАЖ деректерді беру арналарының қызметтері
	мың теңге
	27 181
	16 528
	-39%
	

	6
	Салық төлемдер мен алымдар
	мың теңге
	431 304
	181 031
	-58%
	

	7
	Өзге шығындар
	мың теңге
	2 138 325
	1 058 312
	-51%
	

	7.1
	Коммуналдық қызметтер
	мың теңге
	608 936
	365 401
	-40%
	

	7.2
	Іссапар шығындары
	мың теңге
	255 200
	160 123
	-37%
	

	7.3
	Байланыс қызметтері
	мың теңге
	53 131
	30 162
	-43%
	

	7.4
	Сақтандыру шығындары
	мың теңге
	198 062
	65 319
	-67%
	

	7.5
	Ведомстводан тыс күзетті ұстау
	мың теңге
	497 674
	225 261
	-55%
	

	7.6
	Кадрларды даярлау, біліктілігін арттыру
	мың теңге
	22 019
	23 115
	5%
	

	7.7
	Еңбекті қорғау және ҚТ бойынша шығыстар, өртке қарсы іс-шаралар
	мың теңге
	137 883
	111 340
	-19%
	

	7.8
	Автокөлікті техникалық байқау және техникалық қызмет көрсету, көлікке арналған өзге де шығыстар
	мың теңге
	5 022
	4 200
	-16%
	

	7.9
	Қоғамдық мақсаттағы үй-жайларды жалға алу
	мың теңге
	62
	81
	30%
	

	7.10
	Жабдықты күтіп ұстау жөніндегі қызметтер
	мың теңге
	15 437
	12 192
	-21%
	

	7.11
	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері
	мың теңге
	314 162
	59 405
	-81%
	

	7.12
	Экология бойынша іс-шараларға арналған шығындар
	мың теңге
	30 736
	1 713
	-94%
	

	II
	Кезең шығыстары барлығы, о.і.:
	мың теңге
	4 252 726
	1 139 624
	-73%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. Жыл соңына дейін шығындар баптарын орындау жоспарлануда.

	 
	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, о.і.:
	мың теңге
	4 252 726
	1 139 624
	-73%
	

	8
	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар барлығы, о.і.:
	мың теңге
	948 322
	362 309
	-62%
	

	8.1
	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы
	мың теңге
	816 116
	318 265
	-61%
	

	8.2
	әлеуметтік салық, әлеу. аударымдар, МӘМС
	мың теңге
	114 256
	36 486
	-68%
	

	8.3
	жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
	мың теңге
	17 949
	7 557
	-58%
	 

	9
	Салық төлемдер мен алымдар
	мың теңге
	3 168 722
	696 675
	-78%
	Жыл соңына дейін шығындар бабын орындау жоспарлануда.

	10
	Амортизация
	мың теңге
	8 253
	7 067
	-14%
	Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға көзделген

	11
	Пайдалануға, жөндеуге, ЕК және ҚТ арналған материалдар   
	мың теңге
	17 779
	8 268
	-53%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. Жыл соңына дейін шығындар баптарын орындау жоспарлануда.

	12
	ЖЖМ
	мың теңге
	2 426
	1 465
	-40%
	

	13
	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу
	мың теңге
	1 527
	142
	-91%
	

	14
	Өзге шығындар
	мың теңге
	105 698
	63 698
	-40%
	

	14.1
	Коммуналдық қызметтер
	мың теңге
	10 352
	7 889
	-24%
	

	14.2
	Іссапар шығындары  
	мың теңге
	15 725
	9 067
	-42%
	

	14.3
	Байланыс қызметтері
	мың теңге
	6 066
	3 117
	-49%
	

	14.4
	Сақтандыру шығындары
	мың теңге
	9 549
	1 880
	-80%
	

	14.5
	Ведомстводан тыс күзетті ұстау
	мың теңге
	6 796
	4 173
	-39%
	

	14.6
	Кадрларды даярлау, біліктілігін арттыру
	мың теңге
	7 077
	604
	-91%
	

	14.7
	Еңбекті қорғау және ҚТ бойынша шығыстар, өртке қарсы іс-шаралар
	мың теңге
	811
	1 562
	93%
	

	14.8
	Жабдықты кұтіп ұстау жөніндегі қызметтер
	мың теңге
	1 275
	1 231
	-3%
	

	14.9
	Банк қызметтері
	мың теңге
	1 626
	493
	-70%
	

	14.10
	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері
	мың теңге
	46 421
	33 682
	-27%
	

	III
	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар
	мың теңге
	55 256 505
	22 495 592
	-59%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. Жыл соңына дейін шығындар баптарын орындау жоспарлануда.

	IV
	Пайда, оның ішінде:
	мың теңге
	12 654 122
	11 515 895
	-9%
	Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға көзделген

	 
	инвестициялық бағдарлама
	мың теңге
	12 654 122
	11 515 895
	-9%
	Инвест. бағдарламаны уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. 2026 ж. қорытындысы бойынша орындалу болжануда.

	V
	Негізсіз алынған табыс
	мың теңге
	-2 752  
	 
	 
	2024 жылдың қорытындысы бойынша шығындар бабының 5%-дан астам орындалмауына байланысты уақытша өтемдік тариф енгізілді, ол 2026 жылға арналған тарифтік сметада ескерілді.

	 
	2025 жылғы толық алынбаған табыс
	мың теңге
	1 712 061  
	 
	 
	№90 «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларының» 602т. сәйкес тарифтік сметаға енгізілген

	VI
	Барлық кірістер
	мың теңге
	69 619 936
	34 011 487
	-51%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген.
2026 жылдың 1 жартыжылдығы ішінде 2 тарифтің қолданылуына байланысты (01.01.2026 ж. бастап 31.03.2026 ж. бойынша -14,24 тг/кВтс, 01.04.2026 ж. бастап - 18,99 тг/кВтс) тарифтің нақты орташа өлшенген деңгейі 16,37 тг/кВтс құрады

	VII
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі
	мың кВтс.
	3 950 000
	2 077 835
	-47%
	

	VIII
	Нормативтік техникалық шығындар
	%
	11,46
	9,47
	-17%
	

	
	
	мың кВтс.
	513 336
	218 136
	-58%
	

	IX
	Тариф (ҚҚС-сыз)
	теңге/кВтс
	17,63
	16,37
	-7%
	

	 
	Тариф (ҚҚС-сыз) 01.01.2026 жылдан бастап 31.03.2026 жыл бойынша 
	теңге/кВтс
	14,24  
	 
	 
	

	 
	Тариф (ҚҚС-сыз) 01.04.2026 жылдан бастап 31.12.2026 жыл бойынша
	теңге/кВтс
	18,99  
	 
	 
	

	 
	Анықтамалық:
	 

	17
	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, о.і.:
	адам
	3 435
	3 175
	-8%
	Тарифтік смета баптарының көрсеткіштерін уәкілетті органмен бір жылға есептегенде бекітілген. Қызметкерлердің санының азаюы кадрлардың тоқтамауына байланысты.

	17.1
	өндірістік
	адам
	3 321
	3 069
	-8%
	

	17.2
	әкімшілік
	адам
	114
	106
	-7%
	

	18
	Орташа айлық жалақы, барлығы, о.і.:
	теңге
	375 817
	351 465
	-6%
	

	18.1
	өндірістік қызметкерлер
	теңге
	368 239
	346 320
	-6%
	

	18.2
	әкімшілік қызметкерлер
	теңге
	596 576
	501 205
	-16%
	




6. [bookmark: SUB220105]Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 17-бабының 1-тармағына сәйкес тарифті ынталандыру әдісін қолдана отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерін және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін ескере отырып, уәкілетті орган бекітеді.
Абай облысы бойынша ТМРКД 04.11.2025 ж. № 64-ОД, 13.03.2026 ж. № 19-ОД бұйрықтарымен «БЭСК» АҚ үшін 2026-2030 жылдарға арналған тарифтік реттеудің шығынды әдісін қолдана отырып, тарифтер бекітілгенін ескере отырып, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы, қызмет тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептерді ұсыну талап етілмейді.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы, қызметтің мүмкіншіліктері (даму жоспарлары) туралы

"Табиғи монополиялар туралы" ҚР 27.12.2018 № 204-VI Заңының 22-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен тарифті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін өзгертуге негіз болып табылады:

1) стратегиялық тауарлардың түрі мен құнын және (немесе) стратегиялық тауарларды тасымалдауға мемлекеттік реттеуге жататын тарифтерді (бағаларды) өзгерту; 
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төтенше жағдай жариялау; 
3) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ставкаларын өзгерту; 
4) бекітілген инвестициялық бағдарламаны және (немесе) шығындары бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген жасалған қарыз шартының талаптарын өзгерту; мемлекеттік бағдарламаларды және (немесе) ұлттық жобаларды, сондай-ақ уәкілетті орган бекіткен мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруға байланысты;
5) мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарына сәйкес оны өтеусіз пайдалануға алған кезде табиғи монополиялар субъектілерінің жергілікті атқарушы органдардан, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органның, оның ішінде басқа энергия беруші ұйымдардың электр желілерінең, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуы кезінде технологиялық циклда пайдаланылатын мүлікті теңгерімге және (немесе) сенімгерлік басқаруға алуға;
6) бір жылдағы статистика деректері бойынша қалыптасқан,  аймақтағы (қаладағы) экономикалық қызмет түрлері бойынша бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысының өзгеруі.

8. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша жария тыңдаулар  
     өткізу туралы

«Табиғи монополиялар туралы» ҚР 27.12.2018 ж. № 204-VI Заңының 25-бабының 6-тармағына сәйкес, 28.07.2026 ж. бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша 2026 жылғы 1 жарты жылдықтағы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізілді.
«Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 26-бабы 2-тармағының 24) тармақшасына сәйкес,  2026 жылдың 1 жарты жылдығына «БЭСК» АҚ-ның қызметі туралы жыл сайынғы есеп бойынша ақпарат компанияның интернет-ресурсында орналастырылған www.besk.kz.

