## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 1 квартал 2025 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2025 г: |  |  |  |  | 18601348.2105 | 746731.326
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 68 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 484868 | 0 | Заключен договоры на разработку ПСД. Работы по разработке ПСД ведутся согласно утвержденных графиков.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 221.328 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 6484799.752 | 0 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 90 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 7164553.6014 | 0 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 3 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 500000 | 0 | Заключаются договора с подрядными организациями.
5 | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе. (Программно-технический комплекс Автоматизированная система технологического управления. Этап 1) | СМР шт. | 1 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 685899 | 0 | Заключен договор с подрядной организацией, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ.
6 | Обновление основного фонда | шт. | 1095 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 2534496.531 | 0 | Договора с подрядными организациями заключены.
7 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1 квартал | 746731.326 | 746731.326 | Договор заключен. Возврат заемных средств произведён по графику в полном объёме.