## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 1 квартал 2022 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2022 г: |  |  |  |  | 11256304.424 | 0
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 19 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 128950.655 | 0 | Договора по разработке ПСД заключены, идёт сбор исходных данных.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 11.5 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 74860 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО. Строительно-монтажные работы, технический и авторский надзор | СМР | - | г.Семей | 1-4 квартал | 501552.769 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
4 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 88 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 7358756 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
5 | Обновление основного фонда | шт. |  | - | 1-4 квартал | 205260 | 0 | Заключаются договора с подрядными организациями.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925 | 0 | Договор заключен.