## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 4 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2021 г: | [5 empty] | 8189963.3777 | 8189963.3777
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 39 | 39 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 359158.621 | 359158.621 | Работы по мероприятию "Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей" в количестве 39 шт. выполнены в полном объеме из них: разработка проектно-изыскательских работ по 27 мероприятиям, прохождение экспертизы по 12 мероприятиям.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 85.84 | 85.84 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 858283.889 | 858283.889 | По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35/10кВ" работы выполнены в полном объеме из них: на линиях с классом напряжения 110кВ с протяжённостью 20 км, на линиях классом напряжения 35кВ выполнены работы на протяжённости 64,60 км, на линиях с классом напряжения 10кВ произведена реконструкция протяженостью 1,24 км.
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО | СМР (доп.объем) | - | - | г. Семей | 1-4 квартал | 59850 | 59850 | Работы выполнены в полном объеме
|  | тех.надзор | - | - |  | 1-4 квартал | 62643.797 | 62643.797 | Работы выполнены в полном объеме
|  | авто.надзор | - | - |  | 1-4 квартал | 21755.434 | 21755.434 | Работы выполнены в полном объеме
4 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 77 | 77 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 3291276.069 | 3291276.069 | Работы по модернизации и реконструкции подстанции в полном объёме выполнены на 77 объектах, из них по мероприятиям: "Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ" на 12 подстанциях выполнены работы по замене ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель в количестве 17 ед.; "Замена В -35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ" на 3 подстанциях выполнены работы по замене масляных выключателей на элегазовые выключателей в количестве 5 ед.; "Замена шкафов защит Л-110 кВ" выполнены работы по замене шкафов защит на 3 подстанциях в количестве 11 ед.; "Замена аккумуляторной батареи" выполнена замена АКБ на 6 подстанциях; "Замена В-10 кВ на вакуммный выключатель 10 кВ (ретрофиты)" выполнены работы по замене масляных выключателей на 15 подстанциях в количестве 108 ед.; "Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ" выполнена замена КТПБ в количестве 15 ед.; "Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации" завершены работы на 22 объектах; на ПС 110/35/10 кВ № 11 выполнены работы по реконструкции ПС.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 477 | 477 | г. Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 1296801.5903 | 1296801.5903 | Основные средства закуплены и поставлены в полном объеме в количестве 477 из 477 штук.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - |  | - | 2-4 квартал | 2240193.9774 | 2240193.9774 | Основной долг по инвестиционному займу за 2021 год возращен в полном объеме.