## СМИ 2019г. (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская энергетическая компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль | Экономия по статьям затрат тарифной сметы
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей | шт | 134 | 134 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 278687.5689 | 278687.5689 | 0 | 0 | 278687.5689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г. ** Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г. | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 59.57 | 59.57 |  |  | 680795.437 | 680795.437 | 0 | 0 | 680795.437 | 0 | 0 | - | - | 1876 | 0 | 73.55 | 28.35 | 5.73 | 5.585 | 13 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 68 | 68 |  |  | 3215796.5287 | 3215796.5307 | 0 | 0 | 3049722.5307 | 166074 | 0 | - | - | 19222 | 0 | 94.4571 | 0 | 0.375 | 0.37167 | 92 | 10
4. |  | Обновление основных фондов | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 | 0 | 0 | 7658.334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого ИП-2019г.: | [5 empty] | 4182937.8686 | 4182937.8706 | 0 | 0 | 4016863.8706 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 32038.35 | 32038.35 |  | * |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Приобретение основных средств ** | [6 empty] | 33265 | 33265 | ** |  |  | 33265
|  | Итого: | [5 empty] | 4214976.2186 | 4248241.2206 | 33265 |  |  |  | 33265
| * | Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г.
| ** | Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.
Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.

## 2020г Форма 21
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии (шт,пог.м,л,кг) в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы. |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт | 39 | 39 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 359158.621 | 359158.621 |  |  | 359158.621 | 0 | [11 empty] | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
1.1 |  | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-0,4 кВ | ПСД шт | 10 | 10 |  |  | 35998 | 35998 |  |  | 35998 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-№12 г.Шар" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 4440 | 4440 |  |  | 4440 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 3923 | 3923 |  |  | 3923 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-148" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 3023 | 3023 |  |  | 3023 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-2" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1815 | 1815 |  |  | 1815 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 4155 | 4155 |  |  | 4155 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-16" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 4387 | 4387 |  |  | 4387 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 2370 | 2370 |  |  | 2370 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.8 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 3748 | 3748 |  |  | 3748 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.9 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-194" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 3321 | 3321 |  |  | 3321 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 4816 | 4816 |  |  | 4816 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-6/10 кВ | Экспертиза шт | 10 | 10 |  |  | 32250 | 32250 |  |  | 32250 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 |  | Экспертиза ПСД «Строительство линии ВЛ-10 кВ для закольцовки ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Науалы с ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС Науалы» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3690 | 3690 |  |  | 3690 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 |  | Экспертиза ПСД «Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10 кВ Л-1 от РП 19 протяженностью 1,050км (переход через мост р.Уба КЛ-10кВ-250м)» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3590 | 3590 |  |  | 3590 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Винное» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3490 | 3490 |  |  | 3490 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 «Кок-Терек» от ПС 110/35/10кВ «Большенарым» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3180 | 3180 |  |  | 3180 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5 |  | Экспертиза ПСД «Строительство ВЛ-10кВ от ПС Карабулак до РП 10кВ, расположенного на побережье озера Алаколь» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 3780 | 3780 |  |  | 3780 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6 |  | Экспертиза ПСД «Строительство ВЛ-6кВ с присоединением к ВЛ-6кВ Л-516 от ПС 45» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 2530 | 2530 |  |  | 2530 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-4 ПС Таврия» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 2370 | 2370 |  |  | 2370 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-5 ПС Терентьевка» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 2540 | 2540 |  |  | 2540 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 от ПС Чаган» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 4330 | 4330 |  |  | 4330 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10 |  | Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-4 от ПС Никольск» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 2750 | 2750 |  |  | 2750 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции ВЛ-10 кВ | ПСД шт | 7 | 7 |  |  | 147449 | 147449 |  |  | 147449 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Никольск" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 17990 | 17990 |  |  | 17990 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Таврия" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 15995 | 15995 |  |  | 15995 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3 |  | Разработка ПСД "Строительство ВЛ-6 кВ с присоединением к ВЛ-6 кВ Л-516 от ПС 45 (Перенос КТП-68 на центр п.Шаравка)" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 21997 | 21997 |  |  | 21997 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 "Кок-Терек" от ПС 110/35/10 кВ "Большенарым" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 30490 | 30490 |  |  | 30490 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от ПС Терентьевка" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 12995 | 12995 |  |  | 12995 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС Чаган" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 17496 | 17496 |  |  | 17496 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.7 |  | Разработка ПСД "Строительство линии ВЛ-10 кВ от ПС Карабулак до РП 10 кВ расположенного на побережье оз.Алаколь" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 30486 | 30486 |  |  | 30486 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-110 кВ | ПСД шт | 4 | 4 |  |  | 121875 | 121875 |  |  | 121875 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 |  | Разработка ПСД "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ, от вновь строящейся ПС 110/35/10кВ Коктал до проектируемой ПС 110/35/10кВ Алаколь и строительством ВЛ-35кВ для закольцовки ПС 35/10кВ Кабанбай 2 и ПС 110/35/10кВ Алаколь" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 36495 | 36495 |  |  | 36495 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-138/139 от ПС 14 - ПС Верх-Уба. Вынос участка ВЛ из зона затопления р.Уба" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 27990 | 27990 |  |  | 27990 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.11 |  | Разработка ПСД "Модернизации и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-109/110 от ПС 14 - ПС Белый Камень. Вынос участка ВЛ из зона затопления" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 29994 | 29994 |  |  | 29994 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.12 |  | Разработка ПСД "Строительство ВЛ-110 кВ на ПС №43 г.Усть-Каменогорск" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 27396 | 27396 |  |  | 27396 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации | ПСД шт | 6 | 6 |  |  | 11106 | 11106 |  |  | 11106 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.1 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/35/6кВ №-9 Алтай РЭС" | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 1851 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.2 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/6кВ «Гидромеханизация» Алтай РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 1851 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.3 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 35/6кВ «Сажаевка» Алтай РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 1851 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.4 |  | Разработка ПСД автоматической системыа пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 35/6кВ СЗНП-2 Алтай РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 1851 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.5 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 35/6кВ «Сажаевка», ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/6кВ «Гидромеханизация», ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/35/6кВ № - 9 Алтай РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 1851 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.6 |  | Разработка ПСД автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 35/6кВ СЗНП-2 Алтай РЭС | ПСД шт | 1 | 1 |  |  | 1851 | 1851 |  |  | 1851 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Строительство диспетчерского пункта Центра Управления сетями АО "ВК РЭК" | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 6290.621 | 6290.621 |  |  | 6290.621 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 |  | Экспертиза ПСД «Реконструкция систем релейной защиты Л-105/106 в г. Семей» | Экспертиза шт | 1 | 1 |  |  | 4190 | 4190 |  |  | 4190 | 0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 85.84 | 85.84 |  |  | 858283.889 | 858283.889 |  |  | 858283.889 | 0
2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35кВ | СМР км | 84.6 | 84.6 |  |  | 850362.889 | 850362.889 |  |  | 850362.889 | 0 | -
1.2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110кВ Л-175С от ПС Чарск до ПС 28 | СМР км | 10 | 10 |  |  | 157462.371 | 157462.371 |  |  | 157462.371 |  | - |  | 21007.625 | 0 | 68 | 64 | 3.6 | 3.45 | 10 | 1
1.2.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-157С от ПС 18- ПС Чаган | СМР км | 10 | 10 |  |  | 192622.148 | 192622.148 |  |  | 192622.148 |  | - |  | 650.725 | 0 | 100 | 94 | 3.6 | 3.6 | 5 | 1
1.2.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-75 от ПС Верх Уба - ПС Секисовка. | СМР км | 3.6 | 3.6 |  |  | 76418.37 | 76418.37 |  |  | 76418.37 |  | - |  | 16275.625 | 0 | 82 | 76 | 2.39 | 2.35 | 1 | 1
1.2.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-35 кВ Л-72А от ПС Коктал до ПС Карабулак. | СМР км | 61 | 61 |  |  | 423860 | 423860 |  |  | 423860 |  | - |  | 275.1 | 0 | 94 | 78 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0
2.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ |  | 1.24 | 1.24 |  |  | 7921 | 7921 |  |  | 7921 | 0 | -
2.2.1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-15 ПС Винное | СМР км | 1.24 | 1.24 |  |  | 7590 | 7590 |  |  | 7590 |  | - |  | 857 | 0 | 98 | 50 | 4.5 | 4.25 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-15 ПС Винное» | тех.надзор |  |  |  |  | 246 | 246 |  |  | 246 |  | -
|  | Услуги по авторскому надзору «Реконструкция ВЛ-10кВ Л-15 ПС Винное» | авто.надзор |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  | 85 |  | -
3 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО | СМР |  |  |  |  | 59850 | 59850 |  |  | 59850 | 0 | 1859652
|  | Услуги по техническому надзору "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 62643.797 | 62643.797 |  |  | 62643.797 | 0
|  | Услуги по авторскому надзору "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 21755.434 | 21755.434 |  |  | 21755.434 | 0
4 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 77 | 77 |  |  | 3291276.069 | 3291276.069 |  |  | 3291276.069 | 0 | 6986553.7062
4.1 |  | "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 2 в г.Семей" | СМР шт | [10 empty] | 2477281.769 | - | 5003 | 0 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 2 в г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 60830 | 60830 |  |  | 60830 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 2 в г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 20958 | 20958 |  |  | 20958 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 |  | "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей" | СМР шт | [10 empty] | 859504.209 | - | 843.8 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 24369.1 | 24369.1 |  |  | 24369.1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 8421 | 8421 |  |  | 8421 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3 |  | "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | СМР шт | [10 empty] | 911766.7992 | - | 1536.9 | 0 | 100 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | тех.надзор |  |  |  |  | 25853.1 | 25853.1 |  |  | 25853.1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г.Семей" | авто.надзор |  |  |  |  | 8932 | 8932 |  |  | 8932 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4 |  | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная" | СМР шт | [10 empty] | 2738000.929 | - | 1676.64 | 0 | 100 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная" | тех.надзор |  |  |  |  | 83330 | 83330 |  |  | 83330 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Левобережная" | авто.надзор |  |  |  |  | 28800 | 28800 |  |  | 28800 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.5 |  | Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 12 | 12 |  |  | 907052.804 | 907052.804 |  |  | 907052.804 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.5.1 |  | Модернизация ПС Приречная. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56151 | 56151 |  |  | 56151 |  | - | - | 987 | 0 | 100 | 63.8896 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 |  | Модернизация ПС Урджар. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 110807.36 | 110807.36 |  |  | 110807.36 |  | - | - | 1309 | 0 | 100 | 87.1011 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 |  | Модернизация ПС Саржал. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ (Т-2) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 47381.44 | 47381.44 |  |  | 47381.44 |  | - | - | 1270 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 |  | Модернизация ПС-110/10кВ Уш-биик . Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 71413.78 | 71413.78 |  |  | 71413.78 |  | - | - | 441 | 0 | 100 | 84.6802 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 |  | Модернизация ПС Таскескен. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 47552.695 | 47552.695 |  |  | 47552.695 |  | - | - | 863 | 0 | 100 | 86.2363 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.6 |  | Модернизация ПС Караул. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 55848.35 | 55848.35 |  |  | 55848.35 |  | - | - | 3205 | 0 | 100 | 86.3006 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.7 |  | Модернизация ПС Новая Шульба. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 57915.035 | 57915.035 |  |  | 57915.035 |  | - | - | 141.5 | 0 | 100 | 88.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.8 |  | Модернизация ПС 110/10 ГОРОДСКАЯ. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 90929.7 | 90929.7 |  |  | 90929.7 |  | - | - | 2224 | 0 | 100 | 88.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.9 |  | Модернизация ПС 110/35/10 В-УБА. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 97704.494 | 97704.494 |  |  | 97704.494 |  | - | - | 972.3 | 0 | 100 | 88.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.10 |  | Модернизация ПС 110/35/10 ЛУГОВАЯ. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 100010.89 | 100010.89 |  |  | 100010.89 |  | - | - | 1445 | 0 | 100 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.11 |  | Модернизация ПС Нарым. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56153.49 | 56153.49 |  |  | 56153.49 |  | - | - | 1307.925 | 0 | 100 | 89.7707 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.12 |  | Модернизация ПС-110/35/6 кВ №17 п.Асу-Булак. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 115184.57 | 115184.57 |  |  | 115184.57 |  | - | - | 335.3 | 0 | 100 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Замена В-35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ | СМР шт | 3 | 3 |  |  | 149928.981 | 149928.981 |  |  | 149928.981 | 0 | - | -
4.6.1 |  | Модернизация ПС Кабанбай 2. Замене В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-73А на элегазовый выключатель 35 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 82071.752 | 82071.752 |  |  | 82071.752 |  | - | - | 48 | 0 | 100 | 93.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 |  | Модернизация ПС Карабулак. Замене СВ-35 (Л-73А) на элегазовый выключатель 35 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 35543.379 | 35543.379 |  |  | 35543.379 |  | - | - | 724 | 0 | 100 | 88.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 |  | Модернизация ПС Бестамак. Замена маслянного выключателя на элегазовый выключатель 35 кВ (В-322С ) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 32313.85 | 32313.85 |  |  | 32313.85 |  | - | - | 284.5 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Замена шкафов защит Л-110 кВ | СМР шт | 3 | 3 |  |  | 330794.042 | 330794.042 |  |  | 330794.042 | 0 | - | -
4.7.1 |  | Модернизация ПС Кокпекты. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 180520.871 | 180520.871 |  |  | 180520.871 |  | - | - | 1551.45 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 |  | Модернизация ПС 16. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 90748.135 | 90748.135 |  |  | 90748.135 |  | - | - | 1220.4 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 |  | Модернизация ПС Зайсан. Шкаф защит Л-110 кВ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 59525.036 | 59525.036 |  |  | 59525.036 |  | - | - | 686.4 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Замена аккумуляторной батареи | СМР шт | 6 | 6 |  |  | 178790 | 178790 |  |  | 178790 | 0 | - | -
4.8.1 |  | Модернизация ПС 28. Замена аккумуляторной батареи | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43400 | 43400 |  |  | 43400 |  | - | - | 2777 | 0 | 100 | 98.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 |  | Модернизация ПС Аягуз. Замена аккумуляторной батареи | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43630 | 43630 |  |  | 43630 |  | - | - | 734.61 | 0 | 100 | 93.4455 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.3 |  | Модернизация ПС №51. Замена аккумуляторной батареи. | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 40350 | 40350 |  |  | 40350 |  | - | - | 12913.54 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 |  | Модернизация ПС 110/6кВ №11С в г.Семей. Установка аккумуляторных батерей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 14070 | 14070 |  |  | 14070 |  | - | - | 2012.9 | 0 | 100 | 81.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.5 |  | Модернизация ПС 110/6кВ №14. Установка аккумуляторных батарей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 14150 | 14150 |  |  | 14150 |  | - | - | 2216 | 0 | 100 | 97.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.6 |  | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №22 г.Усть-Каменогорск. Замена аккумуляторных батарей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 23190 | 23190 |  |  | 23190 |  | - | - | 1299.75 | 0 | 100 | 97.0692 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Замена В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты) | СМР шт | 15 | 15 |  |  | 912237.042 | 912237.042 |  |  | 912237.042 | 0 | - | -
4.9.1 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/6кВ №10С | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 77774.138 | 77774.138 |  |  | 77774.138 |  | - | - | 2566.5 | 0 | 100 | 84.5879 | 4.5 | 4.45 | 0 | 0
4.9.2 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10кВ "ПТФ" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 66523.932 | 66523.932 |  |  | 66523.932 |  | - | - | 2847.7 | 0 | 100 | 93.3267 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
4.9.3 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на РП -2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 37224.126 | 37224.126 |  |  | 37224.126 |  | - | - | 43 | 0 | 100 | 93 | 4.5 | 4.47 | 0 | 0
4.9.4 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС УТФ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56699.043 | 56699.043 |  |  | 56699.043 |  | - | - | 1303.7 | 0 | 100 | 88.0696 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0
4.9.5 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС Жарма | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25656.494 | 25656.494 |  |  | 25656.494 |  | - | - | 1527.4 | 0 | 100 | 95.1437 | 4.5 | 4.43 | 0 | 0
4.9.6 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС-53 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 19000.643 | 19000.643 |  |  | 19000.643 |  | - | - | 444.25 | 0 | 100 | 95.1404 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
4.9.7 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 35/6 №25 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 179862.964 | 179862.964 |  |  | 179862.964 |  | - | - | 1183.37 | 0 | 100 | 98.0494 | 4.5 | 4.41 | 0 | 0
4.9.8 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/6 СДИ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 59491.732 | 59491.732 |  |  | 59491.732 |  | - | - | 1002.84 | 0 | 100 | 94.2835 | 4.5 | 4.42 | 0 | 0
4.9.9 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные на ПС 110/35/10 кВ Первороссийка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 63096.458 | 63096.458 |  |  | 63096.458 |  | - | - | 496 | 0 | 100 | 89.8768 | 4.5 | 4.42 | 0 | 0
4.9.10 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные ПС-110/35/10 c.Бель-Агач | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 48344.243 | 48344.243 |  |  | 48344.243 |  | - | - | 530.14 | 0 | 100 | 95.1656 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
4.9.11 |  | Замена масляного выкл.6-10кВ на вакуумные ПС-35/10кВ Кызылагаш | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 34106.66 | 34106.66 |  |  | 34106.66 |  | - | - | 471.5 | 0 | 100 | 93.2737 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0
4.9.12 |  | Замена масляных выкл.6-10кВ на вакуумные ПС 35/10кВ "Племрепродуктор" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 72026.69 | 72026.69 |  |  | 72026.69 |  | - | - | 401 | 0 | 100 | 86.0664 | 4.5 | 4.43 | 0 | 0
4.9.13 |  | Замена масляного выкл. 6-10кВ на вакуумные ПС 35/6 N 37 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 68840.074 | 68840.074 |  |  | 68840.074 |  | - | - | 1402.09 | 0 | 100 | 95.2336 | 4.5 | 4.41 | 0 | 0
4.9.14 |  | Замена масляных выкл. 6-10кВ на вакуумные ПС 35/10 Секисовка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 65123.828 | 65123.828 |  |  | 65123.828 |  | - | - | 126.5 | 0 | 100 | 87.8048 | 4.5 | 4.42 | 0 | 0
4.9.15 |  | Замена масляных выкл. 6-10кВ на вакуумные ЦРП-3 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 38466.017 | 38466.017 |  |  | 38466.017 |  | - | - | 19 | 0 | 100 |  | 4.5 | 4.35 | 0 | 0
4.10 |  | Модернизация и реконструкция ТП, КТП, КТПН 6/10кВ | СМР шт | 15 | 15 |  |  | 411875 | 411875 |  |  | 411875 | 0 | - | -
4.10.1 |  | Модернизация ТП-24. Замена на КТПБ-24 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28460 | 28460 |  |  | 28460 |  | - | - | 41.35 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.2 |  | Модернизация КТПН-610 Замена на КТПБ-610 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26700 | 26700 |  |  | 26700 |  | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.3 |  | Модернизация ТП-160. Замена на КТПБ-160 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 27400 | 27400 |  |  | 27400 |  | - | - | 43 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.4 |  | Модернизация ТП-128. Замена на КТПБ-128 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26045 | 26045 |  |  | 26045 |  | - | - | 59 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.5 |  | Модернизация ТП-16. Замена на КТПБ-16 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43025 | 43025 |  |  | 43025 |  | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.6 |  | Модернизация ТП-20 п.ГЛУБОКОЕ. Замена на КТПБ-20 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 36600 | 36600 |  |  | 36600 |  | - | - | 89 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.7 |  | Модернизация КТП-3-1-9 с.Акмектеп. Замена на КТПБ-3-1-9 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 19320 | 19320 |  |  | 19320 |  | - | - |  | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.8 |  | Модернизация КТП-365 Замена на КТПБ-365 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28140 | 28140 |  |  | 28140 |  | - | - | 59 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.9 |  | Модернизация КТП-119. Замена на КТПБ-119 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 14915 | 14915 |  |  | 14915 |  | - | - | 49.02 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.10 |  | Модернизация КТПН-498. Замена на КТПБ-498 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29130 | 29130 |  |  | 29130 |  | - | - | 133 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.11 |  | Модернизация КТП-120. Замена на КТПБ-120 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 14040 | 14040 |  |  | 14040 |  | - | - | 24 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.12 |  | Модернизация КТПН-132-2. Замена на КТПБ-132-2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25160 | 25160 |  |  | 25160 |  | - | - | 7 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.13 |  | Модернизация КТПН-336. Замена на КТПБ-336 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31305 | 31305 |  |  | 31305 |  | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.14 |  | Модернизация КТПН-335-2. Замена на КТПБ-335-2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31310 | 31310 |  |  | 31310 |  | - | - | 4 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.10.15 |  | Модернизация КТПН-482. Замена на КТПБ-482 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 30325 | 30325 |  |  | 30325 |  | - | - | 75 | 0 | 100 | 0 | 9.52 | 9.48 | - | -
4.11 |  | Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации | СМР шт | 22 | 22 |  |  | 61605 | 61605 |  |  | 61605 | 0 | - | -
4.11.1 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ПС Химстрой Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2104.683 | 2104.683 |  |  | 2104.683 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.2 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях на ПС 13 Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2701.962 | 2701.962 |  |  | 2701.962 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.3 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Городской Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2030.706 | 2030.706 |  |  | 2030.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.4 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Волчанской Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2030.706 | 2030.706 |  |  | 2030.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.5 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Луговой Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2030.706 | 2030.706 |  |  | 2030.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.6 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Верх-Уба Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2123.624 | 2123.624 |  |  | 2123.624 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.7 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Белый Камень Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1905.59 | 1905.59 |  |  | 1905.59 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.8 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Рулиха Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2030.706 | 2030.706 |  |  | 2030.706 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.9 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Выдриха Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1905.59 | 1905.59 |  |  | 1905.59 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.10 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Зевакино Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2072.272 | 2072.272 |  |  | 2072.272 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.11 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Таврия Таврический РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 4270.916 | 4270.916 |  |  | 4270.916 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.12 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях ПС Никитинка Левобережного РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2699.71 | 2699.71 |  |  | 2699.71 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.13 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании ОПУ ПС "Левобережная" гр. ПС Алтай аймағы | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2475.16 | 2475.16 |  |  | 2475.16 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.14 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта Левобережного РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 5739.223 | 5739.223 |  |  | 5739.223 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.15 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта Таврического РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 5739.223 | 5739.223 |  |  | 5739.223 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.16 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании диспетчерского пункта Шемонаихинского РЭС | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 5739.223 | 5739.223 |  |  | 5739.223 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.17 |  | Монтаж пожарной автоматики в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/35/6кВ №9 Алтай РЭС АО «ОЭСК» | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2475 | 2475 |  |  | 2475 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.18 |  | Монтаж пожарной автоматики в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/6кВ» Гидромеханизация» Алтай РЭС АО «ОЭСК» | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2135 | 2135 |  |  | 2135 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.19 |  | Монтаж пожарной автоматики в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 35/6кВ «Сажаевка» Алтай РЭС АО «ОЭСК» | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2190 | 2190 |  |  | 2190 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.20 |  | Монтаж пожарной автоматики в помещениях зданий ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 35/6кВ СЗНП-2 Алтай РЭС АО «ОЭСК» | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1531 | 1531 |  |  | 1531 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.21 |  | Монтаж пункта централизованного наблюдения систем пожарной автоматики в здании ОПУ. ЗРУ-6кВ «Сажаевка», ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/6кВ «Гидромеханизация», ОПУ, ЗРУ-6кВ, ПС 110/35/6кВ №9 Алтай РЭС АО «ОЭСК» | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2837 | 2837 |  |  | 2837 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11.22 |  | Монтаж пункта централизованного наблюдения систем пожарной автоматики в здании ОПУ. ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ СЗНП-2 Алтай РЭС АО «ОЭСК» | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2837 | 2837 |  |  | 2837 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.12 |  | Модернизация ПС №11 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 77500 | 77500 |  |  | 77500 | 0 | - | - | 1800.97 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Обновление основного фонда | шт | 477 | 477 |  |  | 1296801.5903 | 1296853.3056 | -51.7153 |  | 526725.3777 | 770076.2126 |  | -
5.1 |  | Автотранспорт |  | 47 | 47 |  |  | 980158.0166 | 980158.0166 |  |  | 210081.804 | 770076.2126 | - | -
5.1.1 |  | Спецтехника | шт | 37 | 37 |  |  | 932577.0166 | 932577.0166 |  |  | 210081.804 | 722495.2126 | - | -
5.1.1.1 |  | АВТОКРАН 6Х6 25 ТОНН | шт | 2 | 2 |  |  | 129737.71 | 129737.71 |  |  |  | 129737.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.2 |  | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК | шт | 1 | 1 |  |  | 82500 | 82500 |  |  |  | 82500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.3 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 ЯМОБУР | шт | 1 | 1 |  |  | 59100 | 59100 |  |  |  | 59100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.4 |  | АВТОМОБИЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СЕТЕЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 79000 | 79000 |  |  |  | 79000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.5 |  | ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ | шт | 1 | 1 |  |  | 84821.4286 | 84821.4286 |  |  |  | 84821.4286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.6 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ 4WD С ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 21 | 21 |  |  | 151557 | 151557 |  |  |  | 151557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.7 |  | Экскаватор-погрузчик с доп. Оборудованием | шт | 2 | 2 |  |  | 106384.454 | 106384.454 |  |  |  | 106384.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.8 |  | Грузовик бортовой с манипулятором | шт | 2 | 2 |  |  | 100420.054 | 100420.054 |  |  | 100420.054 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.9 |  | Трактор колесный | шт | 1 | 1 |  |  | 11380 | 11380 |  |  |  | 11380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.10 |  | ФУРГОН ДЛЯ ЭТЛ-35К | шт | 1 | 1 |  |  | 11045 | 11045 |  |  |  | 11045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.11 |  | ЯМОБУР (БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА) | шт | 2 | 2 |  |  | 92410.25 | 92410.25 |  |  | 92410.25 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.12 |  | ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 17383.915 | 17383.915 |  |  | 17251.5 | 132.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1.13 |  | СНЕГОХОД С САНЯМИ | шт | 1 | 1 |  |  | 6837.205 | 6837.205 |  |  |  | 6837.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2 |  | Легковой транспорт | шт | 5 | 5 |  |  | 41561 | 41561 |  |  |  | 41561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.1 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ БОРТОВОЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 10965 | 10965 |  |  |  | 10965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2.2 |  | Автомобиль 4х4 | шт | 4 | 4 |  |  | 30596 | 30596 |  |  |  | 30596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.3 |  | Навесное | шт | 5 | 5 |  |  | 6020 | 6020 |  |  |  | 6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.3.1 |  | Плуг трехкорпусный навесной | шт | 4 | 4 |  |  | 3340 | 3340 |  |  |  | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.3.2 |  | ГИДРОМОЛОТ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА | шт | 1 | 1 |  |  | 2680 | 2680 |  |  |  | 2680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2 |  | Приборы, инструменты и прочее оборудование | шт | 430 | 430 |  |  | 316643.5737 | 316695.289 |  |  | 316643.5737 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.1 |  | Мультиметр цифровой повышенной точности | шт | 2 | 2 |  |  | 83.464 | 83.464 |  |  | 83.464 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.2 |  | Ретометр многофункциональный трехфазный | шт | 8 | 8 |  |  | 5486.32 | 5486.32 |  |  | 5486.32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.3 |  | Уcтановка пробойная универсальная | шт | 2 | 2 |  |  | 2344 | 2344 |  |  | 2344 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.4 |  | УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,2 | шт | 1 | 1 |  |  | 21174.491 | 21174.491 |  |  | 21174.491 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.5 |  | УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ ОДНОФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ НА 24 МЕСТА | шт | 1 | 1 |  |  | 46188.313 | 46188.313 |  |  | 46188.313 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.6 |  | Насос вакуумный 2,2 кВт | шт | 1 | 1 |  |  | 2129.199 | 2129.199 |  |  | 2129.199 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.7 |  | Насос вакуумный 11 кВт | шт | 1 | 1 |  |  | 4457.477 | 4457.477 |  |  | 4457.477 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.8 |  | Установка сушки твердых изоляций | шт | 1 | 1 |  |  | 42337.285 | 42337.285 |  |  | 42337.285 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.9 |  | Аппарат сварочный 6,8 кВт | шт | 3 | 3 |  |  | 1377.006 | 1377.006 |  |  | 1377.006 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.10 |  | Трассоискатель | шт | 3 | 3 |  |  | 10406.25 | 10406.25 |  |  | 10406.25 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.11 |  | Набор инструментов для разделки и монтажа оптического кабеля | шт | 1 | 1 |  |  | 191.04 | 191.04 |  |  | 191.04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.12 |  | Аппарат сварочный для оптоволокна | шт | 1 | 1 |  |  | 2667.45 | 2667.45 |  |  | 2667.45 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.13 |  | Скалыватель оптоволокна презиционный | шт | 1 | 1 |  |  | 384.473 | 384.473 |  |  | 384.473 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.14 |  | Рефлектометр оптический | шт | 1 | 1 |  |  | 3395.388 | 3395.388 |  |  | 3395.388 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.15 |  | Осциллограф цифровой | шт | 5 | 5 |  |  | 3002.53 | 3002.53 |  |  | 3002.53 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.16 |  | Аудиорегистратор цифровой | шт | 16 | 16 |  |  | 12488.32 | 12488.32 |  |  | 12488.32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.17 |  | Радиорелейная линия связи диапазона 13 ГГц | шт | 1 | 1 |  |  | 18605.522 | 18605.522 |  |  | 18605.522 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.18 |  | Источник бесперебойного питания 3 кВт | шт | 5 | 5 |  |  | 4260.31 | 4260.31 |  |  | 4260.31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.19 |  | Станция сварочная бензиновая | шт | 2 | 2 |  |  | 1511.262 | 1511.262 |  |  | 1511.262 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.20 |  | СТЕНД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ | шт | 1 | 1 |  |  | 1120 | 1120 |  |  | 1120 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.21 |  | Генератор бензиновый сварочный 5 кВт | шт | 28 | 28 |  |  | 16503.72 | 16503.72 |  |  | 16503.72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.22 |  | Аппарат сварочный переносной | шт | 31 | 31 |  |  | 8514.72 | 8514.72 |  |  | 8514.72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.23 |  | Компрессор воздушный | шт | 19 | 19 |  |  | 4671.61 | 4671.61 |  |  | 4671.61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.24 |  | Бензопила 40,2 куб.см 2,0 кВт в компл. с шиной и цепью | шт | 86 | 86 |  |  | 16097.818 | 16097.818 |  |  | 16097.818 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.25 |  | Перфоратор 800 Вт 900 уд/мин | шт | 52 | 52 |  |  | 6753.031 | 6753.031 |  |  | 6753.031 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.26 |  | Дрель-шуруповерт 18В | шт | 17 | 17 |  |  | 1068.45 | 1068.45 |  |  | 1068.45 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.27 |  | Триммер бензиновый 2-х тактный об.дв 54,7 см3 емк. бака 1,2л | шт | 36 | 36 |  |  | 2028.6 | 2028.6 |  |  | 2028.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.28 |  | Дрель электрическая | шт | 24 | 24 |  |  | 1317.6 | 1317.6 |  |  | 1317.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.29 |  | Машина углошлифовальная 1300 Вт, 8500 об/мин | шт | 29 | 29 |  |  | 1392 | 1392 |  |  | 1392 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.30 |  | Лестница ЛПР-28 | шт | 1 | 1 |  |  | 1496.31 | 1496.31 |  |  | 1496.31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.31 |  | * Мегоомметр ЭС 0202/2г | шт | 4 | 4 |  |  | 766.6407 | 818.356 | -51.7153 | *** | 766.6407 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.32 |  | Стенд для проверки простых защит | шт | 2 | 2 |  |  | 20168.434 | 20168.434 |  |  | 20168.434 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.33 |  | МЕГАОММЕТР ЦИФРОВОЙ (ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ) | шт | 6 | 6 |  |  | 4816.26 | 4816.26 |  |  | 4816.26 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.34 |  | РЕФЛЕКТОМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ | шт | 4 | 4 |  |  | 3409.04 | 3409.04 |  |  | 3409.04 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.35 |  | МИКРООММЕТР (ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК) | шт | 2 | 2 |  |  | 11396.5 | 11396.5 |  |  | 11396.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.36 |  | АППАРАТ ИСПЫТАНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ | шт | 1 | 1 |  |  | 4102.74 | 4102.74 |  |  | 4102.74 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.37 |  | Сервер активного каталога с ПО | шт | 3 | 3 |  |  | 13680 | 13680 |  |  | 13680 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.38 |  | Сервер терминальный | шт | 1 | 1 |  |  | 4950 | 4950 |  |  | 4950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.39 |  | Коммутатор управляемый 2-го уровня стекируемый 24-портовый | шт | 20 | 20 |  |  | 7800 | 7800 |  |  | 7800 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0
5.2.40 |  | Коммутатор 8-портов 8Х10/100/1000 | шт | 5 | 5 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2.41 |  | Программное обеспечение (панель управления сервером) | шт | 2 | 2 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | Возврат основного долга по инвестиционному займу | [5 empty] | 2240193.9774 | 2240193.9773 |  |  |  | 2240193.9774 |  | -
|  | Итого: | [5 empty] | 8189963.3777 | 8190015.0929 |  |  | 5179693.1877 | 3010270.19 | 8846205.7062
Note on C123: Автор: ДП-13723 от 27.01.2020 г. ДП-13724 от 27.01.2020 г. ДП-13725 от 27.01.2020 г.