## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 3 квартал 2021 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2021 г: | [5 empty] | 8189963.3777 | 3441425.3831
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 39 | 16 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 359913.4955 | 169325 | Заключены договора на разработку ПСД и прохождению вневедомственной экспертизы. Выполнена разработка проектно-сметной документации по 13 объектам, по 3 проектам получено заключение вневедомственной экспертизы.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 85.84 | 21.24 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 858283.889 | 612743.766 | Заключены договора с подрядными организациями на выполнение работ, утверждены графики выполнения работ. Произведен закуп материалов и оборудования в полном объеме. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графиков. Ведутся работы по установке опор, подвеске провода и грозотроса. Завершены строительно-монтажные работы по мероприятиям: ВЛ-110кВ Л157С, ВЛ-110кВ Л175С, ВЛ-10 кВ Л-15.
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня АО "ВК РЭК" в г.Семей, ВКО | СМР (доп.объем) | - | - | г. Семей | 1-4 квартал | 59850 | 0 | Договор заключен, работы выполняются в соответствии с планом-графиком выполнения работ.
|  | тех.надзор | - | - |  | 1-4 квартал | 62643.797 | 56379.418 | Работы выполнены в полном объеме
|  | авто.надзор | - | - |  | 1-4 квартал | 21755.434 | 19579.891 | Работы выполнены в полном объеме
4 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 77 | 35 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 3291276.069 | 555283.726 | Заключены договора с подрядными организациями, утверждены графики выполнения работ. Опросные листы согласованы со структурными подразделениями АО ОЭСК. Материалы и оборудования закуплены в полном объеме. По мероприятиям: "Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ" на 2 ПС выполнены работы по монтажу ЭВ-110кВ в количестве 3 ед.; "Замена В -35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ" на 1 ПС выполнены работы по монтажу ЭВ-35кВ в количестве 1 ед.; "Замена шкафов защит Л-110 кВ" завершена замена шкафов защит на 1 ПС в количестве 2 ед.; "Замена аккумуляторной батареи" выполнена замена АКБ на 3 ПС; "Замена В-10 кВ на вакуммный выключатель 10 кВ (ретрофиты)" завершены работы по монтажу ВВ-10кВ на 9 ПС в количестве 59 ед.; "Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ" завершена замена КТПБ в количестве 2 ед.; "Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации" завершены работы на 16 объектах; на ПС 110/35/10 кВ № 11 выполнены работы по реконструкции ПС.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 523 | 289 | г. Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 1296046.7157 | 534650.9306 | Договора заключены, сроки поставок определены. Закуплены: автотранспорт (спецтехника, навесное) в количестве 16 ед.,приборы(инструменты)в количестве 54 ед., компьютеры и оргтехника в количестве 219 ед.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - |  | - | 2-4 квартал | 2240193.9774 | 1493462.6515 | Договор заключен.