## АО ВК РЭК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания" за 1-3 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во |  | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки-
|  |  | План | Факт |  |  | План | Факт
| Всего по ИП 2020 г: | [5 empty] | 4685261 | 3056292
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 93 | 92 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 221826 | 126800 | В настоящее время выполнены 92 из 93 запланированных работ по разработке проектно-изыскательских работ и прохождения экспертиз. По проекту "Строительство Центра Управления сетями АО "ВК РЭК (ЦУС)"" согласован форэскиз с АО «ВК РЭК», выполнены работы по топографической сьемке, ведутся работы и технических условий от коммунальных учреждений, вместе с тем, выполняются работы по усовершенствованию фасада здания ЦУС, производятся расчеты по конструктивным решениям, выполняется проектирование внутренних инженерных сетей.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км/шт. | 110,135/1 | 72,83/0 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 1473683 | 579918 | Заключены договора с подрядными организациями на выполнение работ, утверждены графики выполнения работ. Начаты строительно - монтажные работы согласно графика. Произведен монтаж 117 опор на ВЛ -110 кВ Л-159 от ПС с подвеской провода. Закончены работы на ВЛ-35 кВ Л-79 от ПС Большенарым по замене деревянных опор на ж/б, протяженностью 4 км. Закончены работ на ВЛ-110 кВ Л-133 от ПС 55 по замене провода, протяженностью 5 км. Начаты работы на ВЛ-110 кВ Л-175 от ПС Чарск до ПС 28 по замене деревянных опор на ж/б. Ведутся работы по заливке фундамента на ВЛ 81. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ЛЭП проводом СИП": В полном объёме завершены работы на 22 шт. ВЛ 0,4 кВ из 29 шт., заменены деревянные опоры на ж/б, заменен голый провод на СИП. По мероприятию "Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4кВ" полном объеме выполнены работы по замене кабельных линий на 6 объектах из 8.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | шт. | 42 | 31 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 2893838 | 2311717 | Заключены договора, утверждены графики на выполнение работ с подрядными организациями. Ведутся строительно- монтажные работы, Выполнены в полном объёме работы по модернизация и реконструкция оборудования на ПС КШТ, ПС Левобережная, ПС-11 . На 13 подстанциях заменены масляные выключатели и ОД/КЗ 110кВ на элегазовые выключатели в количестве 21 из 22 шт. В полном объёме выполнены работы на 11 ПС по замене масляных выключатели 6/10 кВ на вакуумные (ретрофиты) в количестве 98 из 98 шт. В полном объеме выполнены работы по замене аккумуляторных батарей на ПС№55, ПС Зайсан, ПС Чаган. По модернизация и реконструкция ТП/КТП на КТПБ (блочного типа) - КТПБ поставлены в полном объёме, в настоящее время выполнены работы на ТП-72, ТП-83, на остальных ведутся земляные работы по подготовке фундамента под установку новых КТПБ.
4 | Обновление основного фонда | шт. | 323 | 301 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 95914 | 37857 | Заключены договора с подрядными организациями на закуп основных средств. Основные средства поставлены в количесвте 246 штук, ожидается поставка 4 из 16 трансформаторов.