## АО ОЭСК рус.
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 2 квартал 2026 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Выпол объем (км/шт) | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[7 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2026 г: | [5 empty] | 19619237.779 | 1630922.956
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 114 | 23 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 781797 | 16740 | Заключены договора на разработку ПСД и вневедомственной экспертизы. Подрядной организации предоставлены исходные данные для выполнения работ. Работы ведутся согласно графиков. Выполнена работа по прохождению вневедомственной экспертизы по 23 мероприятиям.
2 | Внедрение и монтаж АСКУЭ | шт. | 8753 | 2546 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 705764.526 | 435295 | Заключен договор с подрядной организацией. График работ согласован. Закуплены 8 753 шт. приборов учетов АСКУЭ из которых установлены 2 546 шт.
3 | Строительство ЛЭП | СМР км. | 2.3904 | 2 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 409728 | 0 | Заключен договор с подрядной организацией, работы ведутся по графиков. Выполнены работы по строительству линии протяженностью 2,000 км из запланированных 2,390 км.
4 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 323.8822 | 51.826 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 5597764.363 | 314759.734 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. По статье "Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110 кВ" произведена поставка материалов, установлены 10 опор. В рамках статьи "Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 38,029 км из 104,340 км. В рамках "Модернизация и реконструкция КЛ-6/10 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 7,455 км из 24,617 км. По статье "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 6,342 км из 91,224 км.
5 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 71/181 | 7/19 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 9363709.043 | 652560.222 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ согласованы. Закуплены оборудование и материалы, идет поставка оборудования на места выполнения работ. По статье "Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ" завершены работы на 2 объектах из 15. По статье "Замена В-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (ретрофиты)" завершены работы на 3 объектах из 14 объектов, установленно 11 ед. из 80 ед. оборудования.
6 | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе | СМР шт. | 1 | 0 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 435638.4 | 0 | Заключен договор с подрядной организацией. График работ утвержден, опросные листы согласованы. Производится поставка материалов.
7 | Строительство/Реконструкция/Капитальный ремонт зданий | СМР шт. | 3 | 0 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 544755.447 | 0 | Договора заключены, подрядной организацией ведутся строительно-монтажные работы согласно утверждённых графиков.
8 | Обновление основного фонда | шт. | 442 | 72 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 1780081 | 211568 | Договора с подрядными организациями заключены. Закуплен автотранспорт 15 ед. из 25 ед. Закуплены и поставлены 57 ед. из 248 ед. приборов, инструментов и прочего оборуд-я.

## АО ОЭСК каз.
2026 жылғы 2 тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлш. бірл. | Саны | Орын. көлем (км/дана) | Объектінің орналасқан жері | Орындау мерзімі | Іс-шаралардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге |  | Орындау кезеңі
[7 empty] | Жоспар | Факт
| 2026 ж. ИБ бойынша барлығы: | [5 empty] | 19619237.779 | 1630922.956
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 114 | 23 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 781797 | 16740 | ЖСҚ және ведомстводан тыс сараптама әзірлеуге шарттар жасалды. Мердігер ұйымға жұмыстарды орындауға арналған бастапқы деректер берілді. Жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде. 23 іс-шара бойынша ведомстводан тыс сараптамадан өту бойынша жұмыс орындалды.
2 | ЭКЕАЖ енгізу және жинақтау | дана | 8753 | 2546 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 705764.526 | 435295 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Жұмыс кестесі келісілді. 8 753 дана ЭКЕАЖ есепке алу аспаптары сатып алынды, оның ішінде 2 546 дана орнатылды.
3 | ЭБЖ құрылысы | ҚЖЖ км. | 2.3904 | 2 | Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 409728 | 0 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды, жұмыстар кесте бойынша жүргізілуде. Жоспарланған 2,390 км-ден ұзындығы 2,000 км желіні салу бойынша жұмыстар орындалды.
4 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 323.8822 | 51.826 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 5597764.363 | 314759.734 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. "ӘЖ-35/110 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша материалдар жеткізілді, 10 тірек орнатылды. "ӘЖ-6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы шеңберінде ұзындығы 104,340 км-ден 38,029 км желілерде жұмыстар аяқталды. "КЖ-6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" шеңберінде ұзындығы 24,617 км-ден 7,455 км желілерде жұмыстар аяқталды. "ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша ұзындығы 91,224 км-ден 6,342 км желілерде жұмыстар аяқталды.
5 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ дана | 71/181 | 7/19 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 9363709.043 | 652560.222 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстарды орындау кестелері келісілді. Жабдықтар мен материалдар сатып алынды, жабдықтары жұмыс орындарына жеткізу жүргізілуде. "ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша 15 нысанның 2-сінде жұмыстар аяқталды. "В-10 кВ-ты 10 кВ (ретрофиттер) вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру" бабы бойынша 14 объектінің 3 объектісінде жұмыстар аяқталды, 80 бір. жабдықтың 11 бір. орнатылды.
6 | ШҚО, Өскемен қ., Самар тас жолы, "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы | ҚЖЖ дана | 1 | 0 | Өскемен қ. | 1-4 тоқсан | 435638.4 | 0 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Жұмыс кестесі бекітілді, сауалнама парақтары келісілді. Материалдарды жеткізу жүргізілуде.
7 | Ғимараттарды Салу/Қайта құру/Күрделі жөндеу | ҚЖЖ дана | 3 | 0 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 544755.447 | 0 | Шарттар жасалды, мердігер ұйым бекітілген кестелерге сәйкес құрылыс-жинқтау жұмыстарын жүргізуде.
8 | Негізгі қорды жаңарту | дана | 442 | 72 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 1780081 | 211568 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды. Автокөлік 25 бірліктен 15 бірлік сатып алынды. 248 бірлік құралдардың, аспаптардың және басқа да жабдықтардың 57 бірлігі сатып алынды және жеткізілді.