## АО ОЭСК рус.яз
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 3 квартал 2026 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Выпол объем (км/шт.) | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс. тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[7 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2026 г: | [5 empty] | 19619466.22 | 7452998.7209
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 200 | 25 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 868118.682 | 18200 | Заключены договора на разработку ПСД и вневедомственной экспертизы. Подрядной организации предоставлены исходные данные для выполнения работ. Работы ведутся согласно графиков. Выполнена работа по прохождению вневедомственной экспертизы по 25 мероприятиям.
2 | Внедрение и монтаж АСКУЭ | шт. | 8753 | 7042 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 705764.526 | 637873.247 | Заключен договор с подрядной организацией. График работ согласован. Закуплены 8 753 шт. приборов учетов АСКУЭ из которых установлены 7042 шт.
3 | Строительство ЛЭП | СМР км. | 2.3904 | 2.39 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 400124.838 | 0 | Закончены работы по строительству линии протяженностью 2,390 км.
4 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 313.624 | 245.736 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 5506933 | 2435987.6509 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. По статье "Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110 кВ" произведена поставка материалов, выполнены работы протяженностью 89 км из 103,7 км. В рамках статьи "Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 87,416 км из 101,561 км. В рамках "Модернизация и реконструкция КЛ-6/10 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 17,870 км из 20,892 км. По статье "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 51,45 км из 87,472 км.
5 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 72/182 | 35/83 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 9489102.794 | 3247957.634 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ согласованы. Закуплены оборудование и материалы, идет поставка оборудования на места выполнения работ. По статье "Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель установлены 7 ед., из 9 ед.,ОД/КЗ -35 кВ установлены 2 ед. из 4 ед. По статье Замена/Установка МВ-110 кВ на элегазовый выключатель" установлены 5 ед. из 7 ед. "Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель" установлено 7 ед. из 10 ед. По статье "Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ" завершены работы на 14 объектах из 15. По статье "Замена В-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (ретрофиты)" завершены работы на 7 объектах из 14 объектов, установлено 31 ед. из 80 ед. оборудования. Установлен разъединитель 110кВ ПС 110/6 кВ № 56 (Л-172С). Заменено ВЧ связь в количестве 4 ед. из 10 ед.
6 | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе | СМР шт. | 1 | 0 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 435638.4 | 0 | Заключен договор с подрядной организацией. График работ утвержден, опросные листы согласованы. Произвели монтаж и наладку LED экрана и видеостены. Произвели монтаж и наладку SCADA CK-11.
7 | Строительство/Реконструкция/Капитальный ремонт зданий | СМР шт. | 3 | 0 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 544753 | 59126.808 | Договора заключены, подрядной организацией ведутся строительно-монтажные работы согласно утверждённых графиков.
8 | Обновление основного фонда | шт. | 444 | 422 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 1669030.98 | 1053853.381 | Договора с подрядными организациями заключены. Закуплен автотранспорт 18 ед. из 25 ед. Закуплены и поставлены 235 ед. из 249 ед. приборов, инструментов и прочего оборуд-я.,Компьютеры и оргтехника закуплено 169 ед. из 170 ед.

## АО ОЭСК каз.яз
2026 жылғы 3 тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлш. бірл. | Саны | Объектінің орналасқан жері | Объектінің орналасқан жері | Орындау мерзімі | Іс-шаралардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге |  | Орындау кезеңі
[7 empty] | Жоспар | Факт
| 2026 ж. ИБ бойынша барлығы: | [5 empty] | 19619466.22 | 7452998.7209
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 200 | 25 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 868118.682 | 18200 | ЖСҚ және ведомстводан тыс сараптама әзірлеуге шарттар жасалды. Мердігер ұйымға жұмыстарды орындауға арналған бастапқы деректер берілді. Жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде. 25 іс-шара бойынша ведомстводан тыс сараптамадан өту бойынша жұмыс орындалды.
2 | ЭКЕАЖ енгізу және жинақтау | дана | 8753 | 7042 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 705764.526 | 637873.247 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Жұмыс кестесі келісілді. 8 753 дана ЭКЕАЖ аспабы сатып алынды, оның ішінде 7042 дана орнатылды.
3 | ЭБЖ құрылысы | ҚЖЖ км. | 2.3904 | 2.39 | Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 400124.838 | 0 | Ұзындығы 2,390 км желі құрылысы бойынша жұмыстар аяқталды.
4 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 313.624 | 245.736 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 5506933 | 2435987.6509 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. "ӘЖ-35/110 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша материалдар жеткізілді, 103,7 км ұзындығынан 89 км жұмыстар орындалды. "ӘЖ-6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы шеңберінде 101,561 км ұзындығынан 87,472 км желілерде жұмыстар аяқталды. "КЖ-6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" шеңберінде 20,892 км ұзындығынан 17,870 км желілерде жұмыстар аяқталды. "ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша 87,472 км ұзындығынан 51,45 км желілерде жұмыстар аяқталды.
5 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 72/182 | 35/83 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 9489102.794 | 3247957.634 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстарды орындау кестелері келісілді. Жабдықтар мен материалдар сатып алынды, жұмыс орындарына жабдықтар жеткізілуде. "ОД/КЗ-110 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" бабы бойынша 9 бірліктен 7 бірлік, ОД/КЗ-35 кВ 4 бірліктен 2 бірлік орнатылды. "МВ-110 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа Ауыстыру/Орнату" бабы бойынша 7 бірліктің 5 бірлігі орнатылды. "МВ-35 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" 10 бірліктің 7 бірлігі орнатылды. "ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша 15 объектінің 14-де жұмыстар аяқталды. "В-10 кВ вакуумдық 10 кВ (ретрофиттер) ажыратқыштарға ауыстыру" бабы бойынша 14 объектінің 7 объектісінде жұмыстар аяқталды, 80 бірлік жабдықтың 31 бірлігі орнатылды. ҚС 110/6 кВ № 56 (Ж-172С) 110кВ ажыратқышы орнатылды. ЖЖ байланысы 10 бірліктен 4 бірлік мөлшерінде ауыстырылды.
6 | ШҚО, Өскемен қ., Самар тас жолы, "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы | ҚЖЖ км. | 1 | 0 | Өскемен қ. | 1-4 тоқсан | 435638.4 | 0 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Жұмыс кестесі бекітілді, сауалнама парақтары келісілді. LED экраны мен бейне қабырғаларын монтаждау және баптау жүргізілді. SCADA CK-11 монтаждау және баптау жүргізілді.
7 | Ғимараттарды Салу/Қайта құру/Күрделі жөндеу | ҚЖЖ км. | 3 | 0 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 544753 | 59126.808 | Шарттар жасалды, мердігер ұйым бекітілген кестелерге сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуде.
8 | Негізгі қорды жаңарту | дана | 444 | 422 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 1669030.98 | 1053853.381 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды. 25 бірліктің 18 бірлік автокөлік сатып алынды. Өзге аспаптар, құралдар және басқа да жабдықтардың 249 бірлігінен 235 бірлігі сатып алынды және жеткізілді. Компьютерлер мен кеңсе жабдықтары 170 бірліктің 169 бірлігі сатып алынды.