## АО ОЭСК рус.
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 1 квартал 2026 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2026 г: |  |  |  |  | 19619237.5192 | 0
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 115 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 785827 | 0 | Заключены договора на разработку ПСД и вневедомственной экспертизы. Предосталены исходные данные подрядной организации для выполнеия работ. Работы ведутся согласно графиков.
2 | Внедрение и монтаж АСКУЭ | шт. | 8753 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 705764.526 | 0 | Заключен договор с подрядной организацией. График работ на согласовании.
3 | Строительство ЛЭП | СМР км. | 2.3904 | Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 409728 | 0 | Заключен договор с подрядной организацией, работы ведутся согласно графиков работ.
4 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 324.079 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 5598611.443 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ согласованы. Закупаются материалы для выполнения работ.
5 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 70/181 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 9363709.043 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ согласованы. Закупаются материалы для выполнения работ.
6 | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе | СМР шт. | 1 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 435638.4 | 0 | Заключен договор с подрядной организацией. График работ утвержден.
7 | Строительство/Реконструкция/Капитальный ремонт зданий | СМР шт. | 3 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 544755.447 | 0 | Проведение тендерных процедур.
8 | Обновление основного фонда | шт. | 442 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 1775203.6602 | 0 | Проведение тендерных процедур.

## АО ОЭСК каз.
2026 жылғы 1 тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлш. бірл. | Саны | Объектінің орналасқан жері | Орындау мерзімі | Іс-шаралардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге |  | Орындау кезеңі
[6 empty] | Жоспар | Факт
| 2026 ж. ИБ бойынша барлығы: |  |  |  |  | 19619237.5192 | 0
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 115 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 785827 | 0 | ЖСҚ және ведомстводан тыс сараптама әзірлеуге шарттар жасалды. Жұмыстарды орындауға арналған мердігерлік ұйымның бастапқы деректері ұсынылды. Жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде.
2 | ЭКЕАЖ енгізу және жинақтау | дана | 8753 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 705764.526 | 0 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Жұмыс кестесі келісуде.
3 | ЭБЖ құрылысы | ҚЖЖ км. | 2.3904 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 409728 | 0 | Мердігер ұйыммен шарт жасалды, жұмыстар жұмыс кестесіне сәйкес жүргізілуде.
4 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 324.079 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 5598611.443 | 0 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстарды орындау кестелері келісілді. Жұмыстарды орындауға арналған материалдар сатып алынуда.
5 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 70/181 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 9363709.043 | 0 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстарды орындау кестелері келісілді. Жұмыстарды орындауға арналған материалдар сатып алынуда.
6 | ШҚО, Өскемен қ., Самар тас жолы, "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы | ҚЖЖ км. | 1 | Өскемен қ. | 1-4 тоқсан | 435638.4 | 0 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Жұмыс кестесі бекітілді.
7 | Ғимараттарды Салу/Қайта құру/Күрделі жөндеу | ҚЖЖ км. | 3 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 544755.447 | 0 | Тендерлік рәсімдерді өткізу
8 | Негізгі қорды жаңарту | дана | 442 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 1775203.6602 | 0 | Тендерлік рәсімдерді өткізу