**2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы инвестициялық бағдарламаны орындау.**

2024 жылғы инвестициялық бағдарлама 15 148 794 мың теңге сомасына бекітілді. 2024 жылғы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 1 жартыжылдықта 67 шарт жасалды. Жұмыстар белгіленген мерзімдерге сәйкес, жұмыстарды орындау кестесінен артта қалмай жүргізілуде. Жасалған шарттар шеңберінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, ведомстводан тыс сараптамадан өту, жоғары вольтты жабдықты сатып алу, жеткізу және жинақтау жүргізілуде. Жұмыстарды орындау үшін «БЭСК» АҚ электр қондырғыларына мердігер ұйымдардың қызметкерлерін жіберу рәсімі жүргізілуде.

* «Электр желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу» бабы шеңберінде 501 530 мың теңге сомасына 7 дана көлемінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және объектілер бойынша ведомстводан тыс сараптаманың жұмыс жобаларынан өту бойынша жұмыстар жоспарланған. Игеру сомасы – 840 мың теңгені құрады. Топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геологиялық ізденістер аяқталды, мемлекеттік органдармен желілердің өту трассасын келісу жүргізілді. 1 жартыжылдықта 1 дана санында ведомстводан тыс сараптама өтілді.
* «ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы ұзындығы 103,66 км 26 объекті бойынша 1 555 453 мың теңге сомасына жұмыстар көзделген. Игеру сомасы – 161 970 мың теңгені құрады. Материалдарды жеткізу аяқталды: ӘЖ-110/35/10/6/0,4кВ-ға металл тіректер мен тіреуіштерді, траверстерді, найзағайдан қорғайтын арқандарды, оқшаулағыштарды, ӨОС, АС, АСтп маркалы сымдарды. КЖ-6-10/0,4кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жоспарланған 10,63 км-ден ұзындығы 2,52 км кабель желілерін ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. Игеру сомасы 25 414 мың. теңге. Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге ауыстыра отырып, сымды ауыстырумен ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жоспарланған 41,61 км-ден ұзындығы 17 км болатын 2 ӘЖ желісінде жұмыстар аяқталды. 136 556 мың теңге сомасына игеру.
* «КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы шеңберінде 67 объектіде 6 880 627 мың теңге сомаға 213 бірлік жабдықты ауыстыру көзделген. «ОД/КЗ-110кВ, МВ-110кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «Элегаздық ажыратқышқа МВ-110 кВ ауыстыру/орнату», «МВ-35 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «Ж-110кВ қорғау шкафтарын ауыстыру», «В -10 кВ ажыратқышын 10 кВ (ретрофиттер) вакуумдық ажыратқышқа ауыстыру», «КРУН-10 кВ ауыстыру», «ҚС 220/110/35 КВ 51-да 220кВ ажыратқышын ауыстыру» іс-шаралары бойынша материалдар мен негізгі жабдықтар жеткізу, металл конструкцияларды дайындау, сырлау және құрастыру жүргізілуде. Игеру сомасы 657 914 мың теңге. «ҚС 220/110 г.АЯГОЗ қ. ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру» іс-шарасы бойынша май жинағыш қабырғаларының арматуралық қаңқасын орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. ТП/ЖТҚС(С) блок-модульдік үлгідегі ЖТҚС-ға ауыстыру бойынша жоспарланған 16 бірліктен 6 бірлік санында ЖТҚСБ орнатылған. Игеру сомасы 195 256 мың теңге. 6 объектінің 4-де автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау жұмыстары аяқталды.
* «Ғимаратты күрделі жөндеу» бабы шеңберінде 443 187 мың теңге сомасына – 6 бірлік санында ғимараттарды жөндеуге шарттар жасалды. Кірпіш төсеу, электр сымдарын жүргізу, шатыр плиталарын жабу, ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде.
* «Негізгі қорды жаңарту» бабы шеңберінде 2 781 072 мың теңге сомасына – 327 бірлік санында арнайы техниканы, аспаптарды, құралдарды және өзге жабдықтарды, компьютерлер мен кеңсе техникасын сатып алу жөнінде шарттар жасалды. 253 бірлік сатып алынды. Игеру сомасы - 995 723 мың теңгені құрады.
* 2024 жылы инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтарудың жалпы сомасы – 2 986 925 мың теңгені құрады, ағымдағы жылдың 1 жартыжылдығында игеру сомасы – 1 493 463 мың теңгені құрайды.