
Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года.

Инвестиционная программа 2026 года утверждена на сумму 19 619 238 тыс. теңге без НДС (здесь и далее по тексту суммы указаны без учета НДС). В рамках инвестиционной программы 2026 года заключены 68 договоров. Работы ведутся согласно, установленных сроков, без отставания от графика выполнения работ. В рамках заключенных договоров ведется разработка проектно-сметной документации, прохождение вневедомственной экспертизы, проводится закуп, поставка и монтаж высоковольтного оборудования. Производится процедура допуска персонала подрядных организаций к электроустановкам АО «ОЭСК» для выполнения работ.
· В рамках статьи «Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей» запланированы работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению рабочих проектов вневедомственной экспертизы по объектам в количестве 114 штук на сумму 781 797 тыс. теңге. Завершены топографо-геодезические, инженерно-геологические изыскания, произведено согласование трассы прохождения линий с государственными органами, получены заключения вневедомственной экспертизы по 25 объектам. Сумма освоения составляет – 16 740 тыс. теңге.
· По статье «Внедрение и монтаж АСКУЭ» заключен договор на сумму   705 765 тыс. теңге, ведутся работы по монтажу приборов учета, из предусмотренных 8 753 штук установлено 3465 штук. Сумма освоения составляет – 435 295 тыс. теңге.
· В рамках статьи «Строительство ЛЭП» предусмотрено строительство линии ВЛ-10 кВ протяженностью 2,390 км на сумму 409 728 тыс. теңге. Выполнены работы по строительству линии ВЛ протяженностью 2 км.
· По статье «Модернизация и реконструкция ЛЭП» предусмотрены работы по 68 объектам общей протяженностью 320,534 км на сумму 5 597 764 тыс. теңге. Сумма освоения составляет – 970 153 тыс. теңге.  Завершена поставка материалов: металлических опор, стоек, траверс, грозозащитных тросов, изоляторов, СИП, провода марки АС, АСПТ на ВЛ-110/35/10/6/0,4кВ. По модернизации и реконструкции линий ВЛ-35/110 кВ выполнен закуп и поставка материалов, ведутся подготовительные работы по разработке котлованов, траншей, технологических дорог, планировке и уплотнению грунта, установке опор.  Общая протяженность линий ВЛ-35/110 кВ составляет 100,942 км. На текущий день установлено 80 опор на ВЛ-110кВ № 157С. Сумма освоения по данной статье составляет 231 574 тыс. теңге без НДС. По модернизации и реконструкции КЛ-6-10/0,4кВ завершены работы по замене кабельных линий протяженностью 8,135 км. Сумма освоения по данному мероприятию 271 814 тыс.теңге. Ведутся работы по модернизации и реконструкции ВЛ-10кВ с заменой деревянных опор на железобетонные опоры с заменой провода. Завершены работы на линиях ВЛ-6/10 кВ протяженностью 36,829 км, суммой освоения 233 589 тыс. теңге без НДС. Выполнены работы на линиях ВЛ-0,4 кВ протяженностью 20,495 км. Освоение на сумму 233 176 тыс. теңге.
· В рамках статьи «Модернизация и реконструкция ПС» предусмотрена замена 181 единиц оборудования на 71 объектах на сумму 9 363 709 тыс. теңге. По мероприятиям «Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» с установкой резервной ячейки ОРУ-220 кВ», «Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-110 кВ на элегазовый выключатель», «Замена ОД/КЗ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)», «Замена шкафов защит», «Замена КРУН/КРН», «Установка разъединителя 110кВ», «Замена ВЧ связи», «Замена силового трансформатора» производится поставка материалов и основного оборудования, ведется изготовление, покраска и сборка металлоконструкций. Завершены работы по замене В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты) в количестве 16 единиц на 4 подстанциях. По статье «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ» установлены КТПБ в количестве 6 единиц из запланированных 15 единиц. Общая сумма освоения по статье «Модернизация и реконструкция ПС» составляет 676 759 тыс. теңге. 
· По мероприятию «Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе (3 этап)» заключен договор на СМР на сумму 435 638 тыс. теңге.
·  В рамках статьи «Капитальный ремонт здания» заключены договоры на ремонт зданий в количестве 3 единиц на сумму – 544 753 тыс. теңге. Ведутся работы демонтажу и монтажу кровли, замене окон, отделочные работы.
- В рамках статьи «Обновление основного фонда» заключены договоры по приобретению специальной техники, приборов, инструментов и прочего оборудования, компьютеров и орг. техники в количестве 442 единиц на сумму – 1 780 083 тыс. теңге. Закуплено 229 единиц. Сумма освоения составляет – 434 744 тыс. теңге.
В рамках Инвестиционной программы 2026 года сумма освоения составляет 2 533 691 тыс. теңге без НДС.
Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.
















2026 жылғы 1 жартыжылдықтағы инвестициялық бағдарламаны орындау.

2026 жылғы инвестициялық бағдарлама ҚҚС есебінсіз (мұнда және одан әрі мәтін бойынша сомалар ҚҚС есебінсіз көрсетіледі) 19 619 238 мың теңге сомасына бекітілді. 2026 жылғы инвестициялық бағдарлама шеңберінде 68 шарт жасалды. Жұмыстар белгіленген мерзімдерге сәйкес, жұмыстарды орындау кестесінен артта қалмай жүргізілуде. Жасалған шарттар шеңберінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, ведомстводан тыс сараптамадан өту, жоғары вольтты жабдықты сатып алу, жеткізу және жинақтау жүргізілуде. Жұмыстарды орындау үшін «БЭСК» АҚ электр қондырғыларына мердігер ұйымдардың қызметкерлерін жіберу рәсімі жүргізілуде.
· «Электр желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу» бабы шеңберінде 781 797 мың теңге сомасына 114 дана көлемінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және объектілер бойынша ведомстводан тыс сараптаманың жұмыс жобаларынан өту бойынша жұмыстар жоспарланған. Топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геологиялық ізденістер аяқталды, мемлекеттік органдармен желілердің өту трассасын келісу жүргізілді, 25 нысан бойынша ведомстводан тыс сараптаманың қорытындысы алынды. Игеру сомасы – 16 740 мың теңгені құрайды.
· «ЭКЕАЖ енгізу және жинақтау» бабы бойынша 705 765 мың теңге сомасына шарт жасалды, есепке алу аспаптарын жинақтау бойынша жұмыстар жүргізілуде, көзделген 8 753 данадан 3465 дана орнатылды. Игеру сомасы – 435 295 мың теңгені құрайды.
· «ЭБЖ құрылысы» бабы шеңберінде 409 728 мың теңге сомасына, ұзындығы 2,390 км ӘЖ-10 кВ желісінің құрылысы көзделген. Ұзындығы 2 км ӘЖ желісінің құрылысы бойынша жұмыстар орындалды.
· «ЭБЖ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы ұзындығы 320,534 км 68 объекті бойынша 5 597 764 мың теңге сомасына жұмыстар көзделген. Игеру сомасы – 970 153 мың теңгені құрады. Материалдарды жеткізу аяқталды: ӘЖ-110/35/10/6/0,4кВ-ға металл тіректерді, тіреуіштерді, траверстерді, найзағайдан қорғайтын арқандарды, оқшаулағыштарды, ӨОС, АС, АСТП маркалы сымдарды. ӘЖ-35/110 кВ желілерін жаңғырту және жаңарту бойынша материалдарды сатып алу және жеткізу орындалды, қазаншұңқырларды, траншеяларды, технологиялық жолдарды әзірлеу, топырақты жоспарлау және тығыздау, тіректерді орнату бойынша дайындық жұмыстары жүргізілуде. ӘЖ-35/110 кВ желілерінің жалпы ұзындығы 100,942 км. құрайды. Қазіргі таңда ӘЖ-110кВ № 157С-де 80 тірек орнатылды. Осы бап бойынша ҚҚС есебінсіз игеру сомасы 231 574 мың теңгені құрайды. КЖ-6-10/0,4кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша ұзындығы 8,135 км кабель желілерін ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. Аталған іс-шара бойынша игеру сомасы 271 814 мың теңге. Ағаш тіректерді темірбетон тіректерге ауыстыра отырып, сымды ауыстырумен ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ұзындығы 36,829 км болатын ӘЖ-6/10кВ желісінде жұмыстар аяқталды, ҚҚС есебінсіз игеру сомасы 233 589 мың теңге. Ұзындығы 20,495 км ӘЖ-0,4 кВ желілерінде жұмыстар орындалды. 233 176 мың теңге сомаға игеру.
· «КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы шеңберінде 71 объектіде 9 363 709 мың теңге сомаға 181 бірлік жабдықты ауыстыру көзделген. «ОРУ-220 кВ резервтік ұяшығын орнатумен, ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» қайта құру», «ОД/КЗ-110кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-110 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «ОД/КЗ-35кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «МВ-35 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру», «В-10 кВ вакуумдық 10 кВ ажыратқышқа ауыстыру (ретрофиттер)», «Қорғау шкафтарын ауыстыру», «КРУН/КРН ауыстыру», «110кВ ажыратқышты орнату», «ЖЖ байланысты ауыстыру», «Күш трансформаторын ауыстыру», іс-шаралары бойынша материалдар мен негізгі жабдықтар жеткізу, металл конструкцияларды дайындау, сырлау және құрастыру жүргізілуде. 4 қосалқы станцияда 16 бірлік санында В-10 кВ-ті вакуумдық 10 кВ ажыратқына (ретрофиттер) ауыстыру бойынша жұмыстар аяқталды. «ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жоспарланған 15 бірліктің 6 бірлігі мөлшерінде ЖТҚСБ орнатылды. «КС жаңғырту және қайта жаңарту» бабы бойынша жалпы игеру сомасы 676 759 мың теңгені құрайды.
· «ШҚО, Өскемен қ., Самара тас жолында «ШҚ АЭК» АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (3 кезең)» іс-шарасы бойынша 435 638 мың теңге сомасына ҚЖЖ-на шарт жасалды.
· «Ғимаратты күрделі жөндеу» бабы шеңберінде 544 753 мың теңге сомасына – 3 бірлік санында ғимараттарды жөндеуге шарттар жасалды. Шатырды бөлшектеу және жинақтау, терезелерді ауыстыру, әрлеу жұмыстары жүргізілуде.
· «Негізгі қорды жаңарту» бабы шеңберінде 1 780 083 мың теңге сомасына – 442 бірлік санында арнайы техниканы, аспаптарды, құралдарды және өзге жабдықтарды, компьютерлер мен кеңсе техникасын сатып алу жөнінде шарттар жасалды. 229 бірлік сатып алынды. Игеру сомасы – 434 744 мың теңгені құрайды. 2026 жылғы
Инвестициялық бағдарлама шеңберінде ҚҚС есебінсіз игеру сомасы 2 533 691 мың теңгені құрайды.
«Табиғи монополия субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларының» (2019 жылғы 13 тамыздағы № 73 бұйрықпен бекітілген) 292-тармағында көзделген, реттелетін қызметтер бойынша сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуына, сондай-ақ табиғи монополия субъектілерінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуіне қатысты ақпаратты ұсыну жөніндегі талап тарифтерді реттеудің шығындық әдісі қолданылатын табиғи монополия субъектілеріне қолданылмайды.
